## 「附則」事項の履行確認ﾁｪｯｸｼｰﾄ
〔技術提案等の工事請負契約書「附則」事項の履行確認チェックシート〕
| 工事名： |  | 平成○○年度 ○○○○○○工事
評価基準項目 |  | 番号 | 技術提案内容 | 実施計画 | 確認方法 | 確認時期 | 確認日 | 判定 | 備考
技術提案 | 評価指標
評価基準項目 |  | 実施計画 |  |  | 確認方法 | 確認時期 | 確認日 | 判定 | 備考
施工能力 | 登録○○基幹技能者の配置（○○工）
○○担当技術者の 配置
建設ＩＣＴの活用 出来高管理 施工段階
評価基準項目 |  | 実施計画 |  |  | 確認方法 | 確認時期 | 確認日 | 判定 | 備考
その他 | 自由設定項目①
自由設定項目①

## 「附則」事項の履行確認ﾁｪｯｸｼｰﾄ（記載例）
〔技術提案等の工事請負契約書「附則」事項の履行確認チェックシート〕
| 工事名： |  | 平成○○年度 ○○○○○○工事
評価基準項目 |  | 番号 | 技術提案内容 | 実施計画 | 確認方法 | 確認時期 | 確認日 | 判定 | 備考
技術提案 | 目的物の性能・機能（耐久性）の向上対策 「橋台コンクリートのひび割れ抑制対策」 | ① | ○○材を添加し、温度ひび割れを抑制します。 | 材料確認と施工時確認 ・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | H27.01/21 提出 | ○○
|  | ② | ひび割れの発生が予測される箇所に○○を設置し、ひび割れを抑制する。 | 材料確認と施工時確認 ・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | ・・・・・・ | ○○
|  | ③ | 養生時は、○○し、ひび割れを抑制します。 | ・・・・・・・・・ | 養生計画書の作成 |  | H27.08/03 提出 | ○○
|  | ④ | 温度ひび割れ解析を実施し、・・・・・・・養生計画を作成します。 | ひび割れ分析結果の報告 | 養生計画書の作成 |  | H27.08/03 提出 | ○○
⑤
評価基準項目 |  | 実施計画 |  |  | 確認方法 | 確認時期 | 確認日 | 判定 | 備考
施工能力 | 登録○○基幹技能者の配置（○○工） | 橋台工の鉄筋組み立て作業時に登録鉄筋基幹技能者を配置し、現場状況に適した施工方法等の提案、調整等を行います。 |  |  | 施工計画書 配置状況確認 | 鉄筋組み立て時 | H27.07/10 確認 | ○○
| ○○担当技術者の 配置 | 舗装工の作業時に一級舗装施工管理を配置し、現場状況に適した施工方法等の提案、調整等を行います。 |  |  | 施工計画書 配置状況確認 |  |  | ○○
| 建設ＩＣＴの活用 出来高管理 施工段階 | [6 empty] | ○○
○○
評価基準項目 |  | 実施計画 |  |  | 確認方法 | 確認時期 | 確認日 | 判定 | 備考
その他 | 自由設定項目①
自由設定項目①
技術提案時に提出された、全ての技術提案内容を記述する。
この決裁欄は、履行状況に問題があれば作成する。
この決裁欄は、工事完成時に工事の成績評定を判定する際に主任監督員から報告を受けて押印する。
技術提案内容として実施する項目を具体的に記述する。
実施計画内容の確認方法、頻度を記述する。
立会等の確認時期を記載する。
最終時点においては、資料番号を記載
確認を行った際、その月日を記入
確認方法（立会・写真・資料等）を記載
登録基幹技能者配置として実施する項目・時期を具体的に記述する。
提案した項目を具体的に記述する。

## 捺印欄 (2) (hidden)
事務所長 | 副所長 | 担当課長 | 担当係長 | 担 当 | 総括監督員 | 主任監督員 | 監督員

## 様式-81（出来形）
様式-81
測 定 結 果 総 括 表
| 工 種 | 護岸工
| 種 別 | 捨石張り工
測定項目 | 基準高 Ｈ |  |  | 法長 Ｌ |  |  | 延長 Ｌ
規 格 値 | -50 | ～ | +50mm | -50 | ～ | mm | -200 | ～ | mm
| 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
| m | m | mm
平 均 値 | 20 | 20.001 | 1 |  |  | -1 | 15 | 15 | 0
最 大 値 | 20 | 20.03 | 30 |  |  | 10 | 15 | 15.004 | 4
最 小 値 | 20 | 19.99 | -10 |  |  | -8 | 15 | 14.993 | -7
最 多 値 | 20 | 19.995 | -5 |  |  | 1 | 15 | 15.002 | 2
データ数 |  |  | n=10 |  |  | n=10 |  |  | n=10
標準偏差 |  |  | m±13.13 |  |  | m±5.31 |  |  | m±3.65
測定項目
規 格 値
| 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測定項目
規 格 値
| 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差

## 様式-82（出来形）
様式-82
測 定 結 果 一 覧 表
工 事 名
| 工 種 | 護岸工
| 種 別 | 捨石張り工 | [10 empty] | 測定者 中部太郎 | 印
測定項目 | 基準高 Ｈ |  |  | 法長 Ｌ |  |  | 延長 Ｌ | [5 empty] | 略 図
規 格 値 | -50 | ～ | +50mm | -50 | ～ | mm | -200 | ～ | mm
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
| m | m | mm
No,1 | 20 | 19.99 | -10 | 4 | 3.992 | -8 | 15 | 14.999 | -1
No,2 | 20 | 20.02 | 20 | 2 | 2.01 | 10 | 15 | 15 | 0
No,3 | 20 | 20.03 | 30 | 2 | 1.992 | -8 | 15 | 15.002 | 2
No,4 | 20 | 19.999 | -1 | 2 | 1.999 | -1 | 15 | 15.004 | 4
No,5 | 20 | 19.993 | -7 | 4 | 4.002 | 2 | 15 | 15.002 | 2 |  |  |  | Ｌ
No,6 | 20 | 19.995 | -5 | 3 | 3.001 | 1 | 15 | 14.999 | -1
No,7 | 20 | 19.998 | -2 | 4 | 4 | 0 | 15 | 14.995 | -5
No,8 | 20 | 19.995 | -5 | 2.5 | 2.501 | 1 | 15 | 14.993 | -7 |  |  |  | Ｌ
No,9 | 20 | 19.993 | -7 | 2 | 1.998 | -2 | 15 | 15.001 | 1
No,10 | 20 | 19.997 | -3 | 2 | 1.995 | -5 | 15 | 15.002 | 2
測定項目
規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差

## 様式-8４（出来形）
様式-84
出来形管理図（工程能力図）
| 工 種 | 護岸工
| 種 別 | 捨石張り工 | [10 empty] | 測定者 中部太郎 | 印
測定項目 規格値 | 測 点 |  | No,1 | No,2 | No,3 | No,4 | No,5 | No,6 | No,7 | No,8 | No,9 | No,10
基準高 Ｈ | 設 計 値 と の 差
法長 Ｌ | 設 計 値 と の 差
延長 Ｌ | 設 計 値 と の 差

## データ（出来形） (hidden)
1 | No,1 | -10 | -8 | -1
2 | No,2 | 20 | 10 | 0
3 | No,3 | 30 | -8 | 2
4 | No,4 | -1 | -1 | 4
5 | No,5 | -7 | 2 | 2
6 | No,6 | -5 | 1 | -1
7 | No,7 | -2 | 0 | -5
8 | No,8 | -5 | 1 | -7
9 | No,9 | -7 | -2 | 1
10 | No,10 | -3 | -5 | 2
11
12
13
14

## 様式-81（品質）
様式-81
測 定 結 果 総 括 表
| 工 種 | セメント・コンクリート
| 種 別 | レディーミクス
測定項目 | スランプ Ｓ |  |  | 圧縮強度 ＳＬ |  |  | 空気量 Ａｉｒ
規 格 値 | -2.5 | ～ | 2.5cm |  | 0 ～ |  | -1.5 | ～ | 1.5%
| 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
| cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm
平 均 値 | 8 | 8 | 0 | 18 | 20 | 2 | 4.5 | 4.538 | 0.038
最 大 値 | 8 | 9.2 | 1.2 | 18 | 21 | 3 | 4.5 | 5.1 | 0.6
最 小 値 | 8 | 7 | -1 | 18 | 18 | 0 | 4.5 | 4 | -0.5
最 多 値 | 8 | 7.7 | -0.3 | 18 | 19 | 1 | 4.5 | 4.7 | 0.2
データ数 |  |  | n=14 |  |  | n=14 |  |  | n=14
標準偏差 |  |  | m±0.49 |  |  | m±0.96 |  |  | m±0.36
測定項目
規 格 値
| 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測定項目
規 格 値
| 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差

## 様式-82（品質）
様式-82
測 定 結 果 一 覧 表
工 事 名
|  | 工 種 | セメント・コンクリート
|  | 種 別 | レディーミクス | [10 empty] | 測定者 中部太郎 | 印
測定項目 |  | スランプ Ｓ |  |  | 圧縮強度 ＳＬ |  |  | 空気量 Ａｉｒ | [5 empty] | 略 図
規 格 値 |  | -2.5 | ～ | 2.5cm |  | 0 ～ |  | -1.5 | ～ | 1.5%
測点又は区別 |  | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
|  | cm | cm | cm |  |  |  | % | % | %
2012-11-05 | AM | 8 | 7.9 | -0.1 | 18 | 19 | 1 | 4.5 | 4 | -0.5
2012-11-05 | PM | 8 | 7.7 | -0.3 | 18 | 18 | 0 | 4.5 | 4.2 | -0.3
2012-11-06 | AM | 8 | 7 | -1 | 18 | 19 | 1 | 4.5 | 4.23 | -0.27
2012-11-06 | PM | 8 | 9.2 | 1.2 | 18 | 20 | 2 | 4.5 | 5 | 0.5
2012-11-07 | AM | 8 | 8.2 | 0.2 | 18 | 20 | 2 | 4.5 | 4.7 | 0.2
2012-11-07 | PM | 8 | 8.1 | 0.1 | 18 | 19 | 1 | 4.5 | 4.3 | -0.2
2012-11-08 | AM | 8 | 7.7 | -0.3 | 18 | 19 | 1 | 4.5 | 5.1 | 0.6
2012-11-08 | PM | 8 | 7.7 | -0.3 | 18 | 21 | 3 | 4.5 | 4.7 | 0.2
2012-11-09 | AM | 8 | 8.1 | 0.1 | 18 | 21 | 3 | 4.5 | 4.4 | -0.1
2012-11-09 | PM | 8 | 8.3 | 0.3 | 18 | 19 | 1 | 4.5 | 4.5 | 0
測定項目 |  | スランプ Ｓ |  |  | 圧縮強度 ＳＬ |  |  | 空気量 Ａｉｒ
規 格 値 |  | -2.5 | ～ | 2.5cm |  | 0 ～ |  | -1.5 | ～ | 1.5%
測点又は区別 |  | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
|  | cm | cm | cm |  |  |  | % | % | %
2012-11-10 | AM | 8 | 7.7 | -0.3 | 18 | 19 | 1 | 4.5 | 4.3 | -0.2
2012-11-10 | PM | 8 | 7.6 | -0.4 | 18 | 20 | 2 | 4.5 | 5.1 | 0.6
2012-11-11 | AM | 8 | 8 | 0 | 18 | 20 | 2 | 4.5 | 4.8 | 0.3
2012-11-11 | PM | 8 | 8.2 | 0.2 | 18 | 20 | 2 | 4.5 | 4.2 | -0.3

## 様式-8４（品質）
様式-84
品質管理図（工程能力図）
| 工 種 | セメント・コンクリート
| 種 別 | レディーミクス | [14 empty] | 測定者 中部太郎 | 印
測定項目 規格値 | 測 点 |  | 11/5 AM | 11/5 PM | 11/6 AM | 11/6 PM | 11/7 AM | 11/7 PM | 11/8 AM | 11/8 PM | 11/9 AM | 11/9 PM | 11/10 AM | 11/10 PM | 11/11 AM | 11/11 PM
スランプ Ｓ | 設 計 値 と の 差
圧縮強度 ＳＬ | 設 計 値 と の 差
空気量 Ａｉｒ | 設 計 値 と の 差

## データ（品質） (hidden)
1 | 11/5 AM | AM | -0.1 | 1 | -0.5 | 11/5 AM
2 | 11/5 PM | PM | -0.3 | 0 | -0.3 | 11/5 PM
3 | 11/6 AM | AM | -1 | 1 | -0.27 | 11/6 AM
4 | 11/6 PM | PM | 1.2 | 2 | 0.5 | 11/6 PM
5 | 11/7 AM | AM | 0.2 | 2 | 0.2 | 11/7 AM
6 | 11/7 PM | PM | 0.1 | 1 | -0.2 | 11/7 PM
7 | 11/8 AM | AM | -0.3 | 1 | 0.6 | 11/8 AM
8 | 11/8 PM | PM | -0.3 | 3 | 0.2 | 11/8 PM
9 | 11/9 AM | AM | 0.1 | 3 | -0.1 | 11/9 AM
10 | 11/9 PM | PM | 0.3 | 1 | 0 | 11/9 PM
11 | 11/10 AM | AM | -0.3 | 1 | -0.2 | 11/10 AM
12 | 11/10 PM | PM | -0.4 | 2 | 0.6 | 11/10 PM
13 | 11/11 AM | AM | 0 | 2 | 0.3 | 11/11 AM
14 | 11/11 PM | PM | 0.2 | 2 | -0.3 | 11/11 PM