## 照査要領(H17.3)
設計図書の照査要領
平成17年 3月
中部地方整備局技術管理課
目次
|  |  | 樋門・樋管工事 |  | ・・・・・・ １
|  |  | 築堤護岸工事 |  | ・・・・・・ ４
|  |  | 道路改良(舗装)工事 |  | ・・・・・・ ７
|  |  | 橋梁下部工事 |  | ・・・・・・１０
|  |  | 共同溝工事 |  | ・・・・・・１３
|  |  | 橋梁上部工事【H17年3月追加】 |  | ・・・・・・１６
樋門・樋管工事照査要領（案）
-1-
照 査 項 目 一 覧 表
| Ｎｏ | 項目 |  | 主な内容 | 確認資料 | 備考
|  | 設計基本条件 |  | 1) ゲートの設計水位、操作水位を確認したか。
2) 仮締め切り等の条件を確認したか。
|  | 施工上の基本条件 |  | 1) 水路切廻し、搬入路等の借地の見通しはあるか。
2) 工事時期は決定しているか。
3) 旧施設の撤去条件及び撤去時期は明確になっているか。
4) スペース、ヤード、工法等の制約条件はあるか。
5）環境上特に配慮すべき事項があるか。
6）樋門・樋管設置のための用地は確保されているか。
7) 近接構造物、地下構造物の有無を確認したか。
8）工期を制約する現場条件はあるか。
|  | 関連機関との調整 |  | 1) 他の河川管理者との調整は済んでいるか。
2) 道路管理者との調整は済んでいるか。
3) 地元及び地権者との調整は済んでいるか。
4）関連する工作物管理者との調整は済んでいるか。
|  | 資料の確認 |  | 1) 地質調査報告書があるか。
追加ボーリングは必要ないか。
軟弱地盤の判断に必要な資料はあるか。
(圧密沈下、液状化、地盤支持力、法面安定、側方移動等)
2) 測量成果（平面、縦断、横断）が整備されているか。
3) 用地境界が明確であるか。
|  | 地盤条件 |  | 1) 追加調査の必要性はないか。
|  | 地形条件 |  | 1) 用地境界を確認したか。
2）施工ヤード、スペースは確認したか。
|  | 施工条件 |  | 1) 施工上の制約条件を確認したか。
（スペース、交通条件、水の切廻し）
2) 工事時期を確認したか。
-2-
照 査 項 目 一 覧 表
| Ｎｏ | 項目 |  | 主な内容 | 確認資料 | 備考
|  | 現地踏査 |  | 1) 環境状況（工事における振動、騒音等の配慮面）を把握したか。
2）支障物件（地下埋設物、既設樋管との離れ等）の状況を把握した
か。
|  | 設計図 |  | 1) 全体一般図に必要な項目を記載しているか。
（水位、地質条件等）
2) 使用材料は計算書と一致しているか。
3) 水位等、設計条件が図面に明示されているか。
4) 図面が明瞭に描かれているか。
5) 各設計図が相互に整合しているか。
・一般平面図と縦断図
・構造図と配筋図
・構造図と仮設図
6) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。
（特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合し
ているか。）
・壁厚
・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、
主鉄筋の定着長、段落し位置、ガス圧接位置）
・鋼材形状、寸法
・使用材料
・その他
|  | 数量計算 |  | 1) 数量計算は、数量算出要領（第５編数量計算の手引きは除く）と
整合しているか。（有効数字、位取り、単位、区分等）
2) 数量計算に用いた寸法は図面と一致するか。
-3-
築堤護岸工事照査要領（ 案）
-4-
照 査 項 目 一 覧 表
| Ｎｏ | 項目 |  | 主な内容 | 確認資料 | 備考
|  | 設計基本条件 |  | 1) 締切水位は決定しているか、又は水文資料はあるか
2) 瀬替､水替時流量決定のための､水文資料等はあるか
|  | 施工上の基本条件 |  | 1) 運搬路、切廻し河道、ヤード確保の見通しはあるか
|  | 関連機関との調整 |  | 1) 他の工作物管理者との調整は済んでいるか
2) 地権者及び地元等との調整は済んでいるか
3) 占用者との調整は済んでいるか
|  | 資料の確認 |  | 1) 測量成果（平面、横断、縦断）は整理されているか
2) 地質調査報告書は整理されているか
追加ボーリングは必要ないか
軟弱地盤の判定に必要な資料はあるか
（圧密沈下、液状化、地盤支持力、法面安定、側方移動等）
3) 用排水路系統図は整理されているか
|  | 地盤条件 |  | 1) 追加調査の必要はないか。
|  | 地形条件 |  | 1) 用地境界を確認したか。
|  | 施工条件 |  | 1) 施工上の制約条件を確認したか。
（スペース、交通条件、水の切廻し）
2) 工事時期を確認したか。
|  | 現地踏査 |  | 1) 支障物件の状況を把握したか
|  | 資料の確認 |  | 1) 貸与資料の不足点、追加事項があるか
|  | 設計図 |  | 1) 平面図には必要な工事内容が明示されているか
（法線、築堤護岸、付属構造物等）
2) 構造物の基本寸法、高さ関係は照合されているか
3) 形状寸法、使用材料及びその配置は計算書と一致しているか
-5-
照 査 項 目 一 覧 表
| Ｎｏ | 項目 |  | 主な内容 | 確認資料 | 備考
4) 構造詳細は適用基準及び打合せ事項と整合しているか
5) 解り易い注記が付いているか
6) 水位等設計条件が図面に明示されているか
7) 図面が明瞭に描かれているか
（構造物と寸法線の使い分けがなされているか）
8) 各設計図がお互いに整合されているか
・一般平面図と縦断図
・構造図と配筋図
・構造図と仮設図
9) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか
（特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合さ
れているか）
・壁厚
・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、主鉄筋
の定着長、ガス圧接位置）
・鋼材形状、寸法
・使用材料
|  | 数量計算 |  | 1) 数量計算は、数量算出要領（第５編数量計算の手引きは除く）と
整合しているか。
2) 数量計算に用いた寸法は図面と一致するか
3) 数量とりまとめは種類毎、材料毎の打合せ区分に合わせてまとめ
られているか
4) 横断面図による面積計算、長さ計算の縮尺は図面に整合している
か
-6-
道路改良（ 舗装） 工事照査要領（ 案）
（平面交差点、小構造物を含む）
-7-
照 査 項 目 一 覧 表
| Ｎｏ | 項目 |  | 主な内容 | 確認資料 | 備考
|  | 施工上の留意点 |  | 1) 施工上の留意点があるか。
|  | 関連機関との調整及び |  | 1) 交差協議の調整が済んでいるか。
|  | 協議関連資料の整理 |  | （道路、河川、鉄道、公安委員会、等）
2) 地元及び地権者との調整が済んでいるか。
3) バス路線となるかどうか。
4) 水路管理者との協議は済んでいるか。
5) 地下占有企業者との調整が済んでいるか。
6) 保安林及び埋蔵文化財等との調整が済んでいるか。
7) 各都道府県公害防止条例の適用区域及び規制値が明確になって
いるか。
8) 都市計画及び土地利用が明確になっているか。
9) 上位計画、開発行為及び電線類地中化の計画が明確になってい
るか。
10) 土砂の処理場または土取場の位置、規模は明確になっているか。
11) 休憩施設、チェ－ン着脱場等の計画が明確になっているか。
|  | 貸与資料の確認 |  | 1) 地質調査報告書があるか。又、内容は充分か。
2) 測量成果(平面、縦断、横断)があるか。
3) 埋設物台帳があるか。
|  | 計画条件の確認 |  | 1) 排水工の計画条件は確認しているか。
①排水系統(用水か排水か)及び断面の調査は明確になっている
か。
②水路管理者と協議してあるか。
|  | 付帯施設の必要性 |  | 1) 標識計画はあるか。
2) 照明・信号機(電気設備)は計画されているか。
-8-
照 査 項 目 一 覧 表
| Ｎｏ | 項目 |  | 主な内容 | 確認資料 | 備考
＜平面交差点設計＞
|  | 施工上の留意点 |  | 1) 施工上の留意点があるか。
|  | 関連機関との調整及び |  | 1) 交差協議の調整が済んでいるか。
|  | 協議関連資料の整理 |  | （道路、河川、鉄道、公安委員会等）
2) 地元及び地権者との調整が済んでいるか。
3) バス路線となるかどうか。
4) 地下占用企業者との調整が済んでいるか。
5) 保安林及び埋蔵文化財等との調整が済んでいるか。
6) 各都道府県公害防止条例の適用区域及び規制値が明確になって
いるか。
7) 都市計画及び土地利用が明確になっているか。
8) 上位計画及び開発行為が明確になっているか。
9) 電線類等の地下埋設計画があるか。
|  | 貸与資料の確認 |  | 1) 測量成果（平面、縦断、横断）があるか。
2) 地質調査報告書があるか。
3) 埋設物調査資料があるか。
|  | 計画条件の確認 |  | 1) 用、排水工の計画は明確になっているか。
|  | 用地条件 |  | 1) 用地上の巾杭表はあるか。
|  | 用地条件 |  | 1) 用地巾杭表はあるか。
|  | 数量計算 |  | 1) 数量計算は、数量算出要領（第５編数量計算の手引きは除く）と
整合しているか。(有効数字、位取り、単位、区分等）
2) 数量計算に用いた記号、寸法は図面と一致するか。
-9-
橋梁下部工事照査要領（ 案）
-10-
照 査 項 目 一 覧 表
| Ｎｏ | 項目 |  | 主な内容 | 確認資料 | 備考
|  | 施工上の基本条件 |  | 1) 架設条件は決定しているか
2) 環境対策は決定しているか
3) 運搬路、迂回路、ヤード確保の見通しはあるか
4) 近接構造物の有無に対する確認はおこなったか
|  | 関連機関との調整 |  | 1) 河川管理者との調整は済んでいるか
2) 道路管理者との調整は済んでいるか（工事用道路含む）
3) 港湾管理者との調整は済んでいるか
4) 鉄道との調整は済んでいるか
5) 警察との調整は済んでいるか
6) 地元及び地権者との調整は済んでいるか
7) 添架企業者との調整は済んでいるか
8) 公益企業者（埋設占用物件）との調整は済んでいるか
9) 漁業利権者との調整は済んでいるか
|  | 貸与資料の確認 |  | 1) 地質調査報告書（必要な本数、調査項目）はあるか
2) 測量成果報告書（平面、横断、縦断）はあるか
3) 軟弱地盤の判定に必要な資料（側方移動、液状化、圧密沈下等）
はあるか
|  | 現地踏査 |  | 1) 環境状況（振動、騒音等の配慮）は把握したか
2) 支障物件の状況は把握したか
3) 施工時の注意事項は把握したか
|  | 地形条件 |  | 1) 用地境界は確認したか
2) 施工ヤードスペースは確認したか
3) 資機材運搬路は確保できるか
|  | その他 |  | 埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に
反映されているか
-11-
照 査 項 目 一 覧 表
| Ｎｏ | 項目 |  | 主な内容 | 確認資料 | 備考
|  | 設計図 |  | 1) 一般図には必要な項目が記載されているか
（設計条件、地質条件、建築限界等）
2) 構造図の基本寸法、座標値、高さ関係は照合されているか
3) 各設計図がお互いに整合されているか
・一般平面図と縦断図
・構造図と配筋図
・構造図と仮設図
4) 使用材料は明記されているか
5) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか
（特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合さ
れているか）
・壁厚
・鉄筋（径ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、
主鉄筋の定着長、ガス圧接位置）
・鋼材形状寸法
・使用材料
・その他
|  | 数量計算 |  | 1) 数量計算は、数量算出要領（第５編数量計算の手引きは除く）と
整合しているか。
2) 数量計算に用いた寸法、数値は図面と一致するか
3) 数量取りまとめは種類毎、材料毎に打合わせ区分に合わせてまと
められているか
4) 橋台の後打ちコンクリートを分離して計上しているか
-12-
共同溝工事照査要領（ 案）
-13-
照 査 項 目 一 覧 表
| Ｎｏ | 項目 |  | 主な内容 | 確認資料 | 備考
|  | 施工上の基本条件 |  | 1) 工事時期と工程が明確になっているか。
2) 標準的交通処理計画が明確になっているか。
|  | 関連機関との調整 |  | 1) 河川管理者との調整は済んでいるか。
2) 鉄道管理者との調整は済んでいるか。
3) 高架橋管理者との調整は済んでいるか。
4) 道路管理者との調整は済んでいるか。
5) 地下施設（地下鉄、水路、横断地下道、危険物貯蔵タンクその他
大型施設等）との調整は済んでいるか
6) 溝内排水の流末処理に関する関連部所との調整はとれているか。
|  | 関連資料の確認 |  | 1) 地質調査報告書との整合はとれているか。また地質調査は設計
目的に対し充分な内容か。
2) 環境状況（振動、騒音、井戸使用等の配慮面及び有毒ガス、酸欠
空気等の調査）の調査は設計目的に対し十分な内容か。
|  | 貸与資料の確認 |  | 1) 地質調査報告書はあるか。
2) 測量報告書（平面、縦断、横断等）はあるか。
3) その他
共通仕様書及び特記仕様書に示される資料はあるか。
|  | 設計図 |  | 1) 各設計図がお互いに整合されているか。
・一般平面図と縦断図
・構造図と配筋図
・構造図と仮設図
2) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。
（特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合され
ているか。）
・壁厚
・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、主鉄筋
の定着長、ガス圧接位置）
・鋼材形状、寸法
-14-
照 査 項 目 一 覧 表
| Ｎｏ | 項目 |  | 主な内容 | 確認資料 | 備考
・使用材料
・その他
3) 構造物の施工性に問題はないか。
|  | 数量計算 |  | 1) 数量計算は、数量算出要領（第５編数量計算の手引きは除く）と
整合しているか。（工種分類、単位、有効数字、位取り、区分等）
2) 数量計算に用いた数値は､設計図面と一致しているか｡
-15-
橋梁上部工事照査要領（ 案）
-16-
照 査 項 目 一 覧 表
| Ｎｏ | 項目 |  | 主な内容 | 確認資料 | 備考
|  | 施工上の基本条件 |  | 1) 架設条件は決定しているか
2) 環境対策は決定しているか
3) 運搬路、迂回路、ヤード確保の見通しはあるか
4) 近接構造物の有無に対する確認はおこなったか
|  | 関連機関との調整 |  | 1) 河川管理者との調整は済んでいるか
2) 道路管理者との調整は済んでいるか（工事用道路含む）
3) 港湾管理者との調整は済んでいるか
4) 鉄道との調整は済んでいるか
5) 警察との調整は済んでいるか
6) 地元及び地権者との調整は済んでいるか
7) 添架企業者との調整は済んでいるか
8) 公益企業者（埋設占用物件、架空占用物件）との調整は済んでい
るか
9) 漁業利権者との調整は済んでいるか
|  | 貸与資料の確認 |  | 1) 地質調査報告書（必要な本数、調査項目）はあるか
2) 測量成果報告書（平面、横断、縦断）はあるか
3) 設計計算書等（下部工、隣接工区等含む）はあるか
|  | 現地踏査 |  | 1) 環境状況（振動、騒音等の配慮）は把握したか
2) 支障物件の状況は把握したか
3) 施工時の注意事項は把握したか
|  | 地形条件 |  | 1) 用地境界は確認したか
2) 施工ヤードスペースは確認したか
3) 資機材運搬路は確保できるか
|  | その他 |  | 埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に
反映されているか
-17-
照 査 項 目 一 覧 表
| Ｎｏ | 項目 |  | 主な内容 | 確認資料 | 備考
|  | 設計計算書 |  | 1) 使用されている設計基準等は適切か
2) 設計基本条件は適切か
（荷重条件、施工条件、使用材料と規格、許容応力度等）
3) 構造・線形条件は妥当か
（橋長、支間長、幅員構成、平面・横断線形、座標系等）
4) その他（標識、照明、高欄等の付属構造物等）
5) 新技術の活用、コスト縮減対策が検討されているか
|  | 設計図 |  | 1) 一般図には必要な項目が記載されているか
（設計条件、地質条件、建築限界等）
2) 構造図の基本寸法、座標値、高さ関係は照合されているか
3) 各設計図がお互いに整合されているか
・一般平面図と縦断図（構造一般図と線形図）
・構造図と配筋図
・構造図と仮設図
・下部工箱抜き図と付属物図（支承配置図、落橋防止図等）
4) 使用材料は明記されているか
5) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか
（特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合さ
れているか）
6) 下部工、隣接工区等との整合はとれているか
7) 設計図等に基づいた適正な施工が可能か
（架設条件が設計図に反映されているか）
|  | 数量計算 |  | 1) 数量計算は、数量算出要領（第５編数量計算の手引きは除く）と
整合しているか。
2) 数量計算に用いた寸法、数値は図面と一致するか
3) 数量取りまとめは種類毎、材料毎に打合わせ区分に合わせてまと
められているか
4) 橋台の後打ちコンクリートを分離して計上しているか
-18-