## 技術提案履行確認ﾁｪｯｸｼｰﾄ
〔技術提案の履行確認チェックシート〕
工事名： |  | 平成○○年度 ○○○○○○工事
技術提案内容
評価基準項目 | 番号 | 技術提案内容 | 実施計画 | 確認方法 | 確認時期 | 確認日 | 判定 | 備考

## 技術提案履行確認ﾁｪｯｸｼｰﾄ（記載例）
〔技術提案の履行確認チェックシート〕
工事名： |  | 平成○○年度 ○○○○○○工事
技術提案内容 |  | コンクリートの品質向上
評価基準項目 | 番号 | 技術提案内容 | 実施計画 | 確認方法 | 確認時期 | 確認日 | 判定 | 備考
材料・配合についての工夫・提案 | ① | ＡＥ減水材（遅延型）を使用します。寒中コンクリート施工時は、ＡＥ減水材（標準型）を使用します | 材料確認と施工時確認 ・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | H19.01/21 提出 | ○○
| ② | 暑中コンクリート施工時においては、ＡＥ減水材（遅延型）にＡＥ減水材（遅延型）に流動化材（後添加用パック型高性能減水剤：レオパックＧを加えたものとし、水和熱の低減を図ります。 | 材料確認と施工時確認 ・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | ・・・・・・ | ○○
| ③ | 躯体部で使用するコンクリートについては、試験練りを行い、強度発現性の影響を確認します。 | ・・・・・・・・・ | 試験練り計画書の作成 |  | H19.08/03 提出 | ○○
施工方法についての工夫・提案 | ④ | 直射日光による温度上昇が懸念される場合は、天幕（メッシュシート等）により打設場所、生コン車の待機場所を日陰とします。 | 打設計画の提案 気温が、○○度 ・・・・・・・・・・・ |  |  | H19.07/10 H19.07/25 H19.08/08 確認 | ○○
| ⑤ | 養生時は、直射日光を避けるために、シートで覆います。 | ・・・・・・・・・ | 養生計画書の作成 |  | ・・・・・・ | ○○
| ⑥ | 型枠残存期間の延長、・・・・・・・断熱性の優れた気泡付ビニールシートを使用します。 | 脱型計画書を提案します。 |  |  | H19.08/01 提出 | ○○
| ⑦ | 温度ひび割れ解析を実施し、・・・・・・・を使用し断面欠損率を30%～40%程度を提案します。 | ひび割れ分析結果の報告 |  |  | H19.08/02 提出 | ○○
品質管理についての工夫・提案 | ⑧ | 単位水量試験（エアーメーター法）の実施頻度をアップして品質管理を行います。実施頻度は、打設開始時においては、生コン車連続３台とします。 | ・・・・・・・・・ |  |  | H19.07/10 H19.07/25 H19.08/08 | ○○
技術提案時に提出された、全ての技術提案内容を記述する。
この決裁欄は、履行状況に問題が無ければ不要（斜線）とする。
この決裁欄は、工事完成時に工事の成績評定を判定する際に主任監督員から報告を受けて押印する。
技術提案内容として実施する項目を具体的に記述する。
実施計画内容の確認方法、頻度を記述する。
立会等の確認時期を記載する。
最終時点においては、資料番号を記載
確認を行った際、その月日を記入
確認方法（立会・写真・資料等）を記載

## 捺印欄
事務所長 | 副所長 | 担当課長 | 担当係長 | 担 当 | 総括監督員 | 主任監督員 | 監督員

## 工事履行報告書
工 事 履 行 報 告 書
工事名
工 期 |  | 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
月 別 |  | 提出者名 提出年月日 | 予定工程 ％ | 実施工程 ％ | 備 考 | 監督職員名 確認年月日
()は工程変更後
（記事欄）
注）電子メール等により原則翌月 日までに提出する。添付資料不要。

## 材料確認簿
ＮＯ．
材料確認簿
工事名：
受注者名： | [6 empty] | 確 認 簿
NO | 発議日 | 材料確認資料 提出者氏名 | 確認内容 |  |  |  | 確 認 年月日 | 確認方法 | 確認結果 | 確認者 | 確認年月日 監督職員名
|  |  | 材料名 | 品質規格 | 単位 | 搬入数量
1
2
3
※ ① この材料確認簿をもって、確認が行われたものとする。
② 材料確認は、設計図書（土木工事共通仕様書第２編第１章第２節工事材料の品質など）に基づき行うものとする。
③ 受注者は週間工程会議、情報共有システム（ＡＳＰ）等により、あらかじめ日程について監督職員と調整し、確認希望日の前週までに本様式を提出することを原則とする。
④ 材料確認資料提出者氏名については、現場代理人又は監理（主任）技術者名を記入する。

## 段階確認簿
ＮＯ．
段階確認簿
工事名：
受注者名： | [6 empty] | 確 認 書
NO | 発議日 | 報告者氏名 | 確認内容 |  |  | 施工予定 年月日 | 確認方法 | 確 認 年月日 | 確認結果 | 確認者 | 確認年月日 監督職員名
|  |  | 種 別 | 細 別 | 確認時期・項目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
※ ① この段階確認簿をもって、確認が行われたものとする。なお、監督職員から段階確認の実施の通知については、確認年月日をもって通知とする。
② 段階確認は、設計図書（土木工事共通仕様書第３編第１章１－１－６の６など）に基づき行うものとする。
③ 受注者は週間工程会議、情報共有システム（ＡＳＰ）等により、あらかじめ日程について監督職員と調整し、確認希望日の前週までに本様式を提出することを原則とする。
④ 報告者氏名については、現場代理人又は監理（主任）技術者名を記入する。

## 確認・立会願
ＮＯ．
確認・立会願
工事名：
受注者名： | [6 empty] | 確 認 立 会 書
NO | 発議日 | 報告者氏名 | 確認・立会事項 |  |  | 希望 日時 | 確認立会方法 | 確認立会 年月日 | 確認立会結果 | 確認年月日 監督職員名
|  |  | 種 別 | 施工内容等 | 確認・立会項目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
※ ① この確認・立会願をもって、確認・立会が行われたものとする。
② 受注者は週間工程会議、情報共有システム（ＡＳＰ）等により、あらかじめ日程について監督職員と調整し、確認・立会希望日の前週までに本様式を提出することを原則とする。
③ 報告者氏名については、現場代理人又は監理（主任）技術者名を記入する。

## 工事履行報告書（記入例）
＊見直しをしたケース
工 事 履 行 報 告 書
工事名 |  | 平成○年度 ○○ 工事
工 期 |  | 平成 ○年 ９月 ○日 ～ 平成 △年 ７月 ○日
月 別 |  | 提出者名 提出年月日 | 予定工程 ％ | 実施工程 ％ | 備 考 | 監督職員名 確認年月日
()は工程変更後
Ｈ○年１０月 |  | ○○○○ H○.11.1 | 5 | 3.5 | 電子ﾒｰﾙ送信 | □□□□ H○.11.2
Ｈ○年１１月 |  | ○○○○ H○.12.2 | 10 | 8 | 電子ﾒｰﾙ送信 | □□□□ H○.12.2
Ｈ○年１２月 |  | ○○○○ H△.1.5 | 20 | 13 | 電子ﾒｰﾙ送信 | □□□□ H△.1.5
Ｈ△年１月 |  | ○○○○ H△.2.1 | 30（19） | 19 | 電子ﾒｰﾙ送信 | □□□□ H△.2.2
Ｈ△年２月 |  | ○○○○ H△.3.2 | 40（25） | 25 | 電子ﾒｰﾙ送信 | □□□□ H△.3.2
Ｈ△年３月 |  | ○○○○ H△.4.1 | 60（30） | 32 | 電子ﾒｰﾙ送信 | □□□□ H△.4.5
Ｈ△年４月 |  |  | 80（55）
Ｈ△年５月 |  |  | 95（70）
Ｈ△年６月 |  |  | 100（90）
Ｈ△年７月 |  |  | － (100)
（記事欄） H△.1.20：一部一時中止（H○.12.15～H△.1.10）に伴う見直し （再開に伴う第１回変更により工期延期）
注）電子メール等により原則翌月５日までに提出する。添付資料不要。

## 材料確認簿（記入例）
|  | 記入例 | [8 empty] | ＮＯ．
材料確認簿
工事名： 平成○○年度 ○号○○ＢＰ○○橋下部工事
受注者名： ○○ ○○（株） | [6 empty] | 確 認 簿
NO | 発議日 | 材料確認資料 提出者氏名 | 確認内容 |  |  |  | 確 認 年月日 | 確認方法 | 確認結果 | 確認者 | 確認年月日 監督職員名
|  |  | 材料名 | 品質規格 | 単位 | 搬入数量
1 | Ｈ○．4．8 | ○○ ○○ |  |  |  |  | Ｈ○．4．15 | 臨場 | すべて合格 | ○ ○ ○ ○ | H○．4．16 ○○○○
2
3
※ ① この材料確認簿をもって、確認が行われたものとする。
② 材料確認は、設計図書（土木工事共通仕様書第２編第１章第２節工事材料の品質など）に基づき行うものとする。
③ 受注者は週間工程会議、情報共有システム（ＡＳＰ）等により、あらかじめ日程について監督職員と調整し、確認希望日の前週までに本様式を提出することを原則とする。
④ 材料確認資料提出者氏名については、現場代理人又は監理（主任）技術者名を記入する。

## 段階確認簿（記入例）
|  | 記入例 | [8 empty] | ＮＯ．
段階確認簿
工事名： 平成○○年度 ○号○○ＢＰ○○橋下部工事
受注者名： ○○ ○○（株） | [6 empty] | 確 認 書
NO | 発議日 | 報告者氏名 | 確認内容 |  |  | 施工予定 年月日 | 確認方法 | 確 認 年月日 | 確認結果 | 確認者 | 確認年月日 監督職員名
|  |  | 種 別 | 細 別 | 確認時期・項目
1 | Ｈ○．4．8 | ○○ ○○ | 橋脚躯体工 | 鉄筋 | Ｐ３橋脚の鉄筋組立完了時 使用材料、設計図書との対比 | Ｈ○．4．15 | 臨場 | Ｈ○．4．15 | 設計図書との整合を確認 | ○ ○ ○ ○ | H○.4.15 ○○○○
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
※ ① この段階確認簿をもって、確認が行われたものとする。なお、監督職員から段階確認の実施の通知については、確認年月日をもって通知とする。
② 段階確認は、設計図書（土木工事共通仕様書第３編第１章１－１－６の６など）に基づき行うものとする。
③ 受注者は週間工程会議、情報共有システム（ＡＳＰ）等により、あらかじめ日程について監督職員と調整し、確認希望日の前週までに本様式を提出することを原則とする。
④ 報告者氏名については、現場代理人又は監理（主任）技術者名を記入する。

## 確認・立会願（記入例）
ＮＯ．
確認・立会願
工事名： 平成○○年度 ○号○○ＢＰ○○橋下部工事
受注者名： ○○ ○○（株） | [6 empty] | 確 認 立 会 書
NO | 発議日 | 報告者氏名 | 確認・立会事項 |  |  | 希望 日時 | 確認立会方法 | 確認立会 年月日 | 確認立会結果 | 確認年月日 監督職員名
|  |  | 種 別 | 施工内容等 | 確認・立会項目
1 | Ｈ○．4．8 | ○○ ○○ | 橋脚躯体工 | Ｐ１橋脚のコンクリート打設 | 技術提案①の履行状況 | H○.4.8、9:30 | 臨場 | Ｈ○．4．15 | 技術提案①の履行を確認 | H○.4.15 ○○○○
2 | Ｈ○．4．20 | ○○ ○○ | 橋脚躯体工 | Ｐ２橋脚のコンクリートの品質管理 | 非破壊試験による強度測定 | H○.4.27、10:30 | 臨場 | Ｈ○．4．27 | 試験状況について確認 | H○.4.27 ○○○○
3
4
5
6
7
8
9
※ ① この確認・立会願をもって、確認・立会が行われたものとする。
② 受注者は週間工程会議、情報共有システム（ＡＳＰ）等により、あらかじめ日程について監督職員と調整し、確認・立会希望日の前週までに本様式を提出することを原則とする。
③ 報告者氏名については、現場代理人又は監理（主任）技術者名を記入する。

## 様式-81（出来形）
様式-81
測 定 結 果 総 括 表
| 工 種 | 護岸工
| 種 別 | 捨石張り工
測定項目 | 基準高 Ｈ |  |  | 法長 Ｌ |  |  | 延長 Ｌ
規 格 値 | -50 | ～ | +50mm | -50 | ～ | mm | -200 | ～ | mm
| 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
| m | m | mm
平 均 値 | 20 | 20.001 | 1 |  |  | -1 | 15 | 15 | 0
最 大 値 | 20 | 20.03 | 30 |  |  | 10 | 15 | 15.004 | 4
最 小 値 | 20 | 19.99 | -10 |  |  | -8 | 15 | 14.993 | -7
最 多 値 | 20 | 19.995 | -5 |  |  | 1 | 15 | 15.002 | 2
データ数 |  |  | n=10 |  |  | n=10 |  |  | n=10
標準偏差 |  |  | m±13.13 |  |  | m±5.31 |  |  | m±3.65
測定項目
規 格 値
| 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測定項目
規 格 値
| 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差

## 様式-82（出来形）
様式-82
測 定 結 果 一 覧 表
工 事 名
| 工 種 | 護岸工
| 種 別 | 捨石張り工 | [10 empty] | 測定者 中部太郎 | 印
測定項目 | 基準高 Ｈ |  |  | 法長 Ｌ |  |  | 延長 Ｌ | [5 empty] | 略 図
規 格 値 | -50 | ～ | +50mm | -50 | ～ | mm | -200 | ～ | mm
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
| m | m | mm
No,1 | 20 | 19.99 | -10 | 4 | 3.992 | -8 | 15 | 14.999 | -1
No,2 | 20 | 20.02 | 20 | 2 | 2.01 | 10 | 15 | 15 | 0
No,3 | 20 | 20.03 | 30 | 2 | 1.992 | -8 | 15 | 15.002 | 2
No,4 | 20 | 19.999 | -1 | 2 | 1.999 | -1 | 15 | 15.004 | 4
No,5 | 20 | 19.993 | -7 | 4 | 4.002 | 2 | 15 | 15.002 | 2 |  |  |  | Ｌ
No,6 | 20 | 19.995 | -5 | 3 | 3.001 | 1 | 15 | 14.999 | -1
No,7 | 20 | 19.998 | -2 | 4 | 4 | 0 | 15 | 14.995 | -5
No,8 | 20 | 19.995 | -5 | 2.5 | 2.501 | 1 | 15 | 14.993 | -7 |  |  |  | Ｌ
No,9 | 20 | 19.993 | -7 | 2 | 1.998 | -2 | 15 | 15.001 | 1
No,10 | 20 | 19.997 | -3 | 2 | 1.995 | -5 | 15 | 15.002 | 2
測定項目
規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差

## 様式-8４（出来形）
様式-84
出来形管理図（工程能力図）
| 工 種 | 護岸工
| 種 別 | 捨石張り工 | [10 empty] | 測定者 中部太郎 | 印
測定項目 規格値 | 測 点 |  | No,1 | No,2 | No,3 | No,4 | No,5 | No,6 | No,7 | No,8 | No,9 | No,10
基準高 Ｈ | 設 計 値 と の 差
法長 Ｌ | 設 計 値 と の 差
延長 Ｌ | 設 計 値 と の 差

## データ（出来形）
1 | No,1 | -10 | -8 | -1
2 | No,2 | 20 | 10 | 0
3 | No,3 | 30 | -8 | 2
4 | No,4 | -1 | -1 | 4
5 | No,5 | -7 | 2 | 2
6 | No,6 | -5 | 1 | -1
7 | No,7 | -2 | 0 | -5
8 | No,8 | -5 | 1 | -7
9 | No,9 | -7 | -2 | 1
10 | No,10 | -3 | -5 | 2
11
12
13
14

## 様式-81（品質）
様式-81
測 定 結 果 総 括 表
| 工 種 | セメント・コンクリート
| 種 別 | レディーミクス
測定項目 | スランプ Ｓ |  |  | 圧縮強度 ＳＬ |  |  | 空気量 Ａｉｒ
規 格 値 | -2.5 | ～ | 2.5cm |  | 0 ～ |  | -1.5 | ～ | 1.5%
| 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
| cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm
平 均 値 | 8 | 8 | 0 | 18 | 20 | 2 | 4.5 | 4.538 | 0.038
最 大 値 | 8 | 9.2 | 1.2 | 18 | 21 | 3 | 4.5 | 5.1 | 0.6
最 小 値 | 8 | 7 | -1 | 18 | 18 | 0 | 4.5 | 4 | -0.5
最 多 値 | 8 | 7.7 | -0.3 | 18 | 19 | 1 | 4.5 | 4.7 | 0.2
データ数 |  |  | n=14 |  |  | n=14 |  |  | n=14
標準偏差 |  |  | m±0.49 |  |  | m±0.96 |  |  | m±0.36
測定項目
規 格 値
| 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測定項目
規 格 値
| 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差

## 様式-82（品質）
様式-82
測 定 結 果 一 覧 表
工 事 名
|  | 工 種 | セメント・コンクリート
|  | 種 別 | レディーミクス | [10 empty] | 測定者 中部太郎 | 印
測定項目 |  | スランプ Ｓ |  |  | 圧縮強度 ＳＬ |  |  | 空気量 Ａｉｒ | [5 empty] | 略 図
規 格 値 |  | -2.5 | ～ | 2.5cm |  | 0 ～ |  | -1.5 | ～ | 1.5%
測点又は区別 |  | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
|  | cm | cm | cm |  |  |  | % | % | %
2012-11-05 | AM | 8 | 7.9 | -0.1 | 18 | 19 | 1 | 4.5 | 4 | -0.5
2012-11-05 | PM | 8 | 7.7 | -0.3 | 18 | 18 | 0 | 4.5 | 4.2 | -0.3
2012-11-06 | AM | 8 | 7 | -1 | 18 | 19 | 1 | 4.5 | 4.23 | -0.27
2012-11-06 | PM | 8 | 9.2 | 1.2 | 18 | 20 | 2 | 4.5 | 5 | 0.5
2012-11-07 | AM | 8 | 8.2 | 0.2 | 18 | 20 | 2 | 4.5 | 4.7 | 0.2
2012-11-07 | PM | 8 | 8.1 | 0.1 | 18 | 19 | 1 | 4.5 | 4.3 | -0.2
2012-11-08 | AM | 8 | 7.7 | -0.3 | 18 | 19 | 1 | 4.5 | 5.1 | 0.6
2012-11-08 | PM | 8 | 7.7 | -0.3 | 18 | 21 | 3 | 4.5 | 4.7 | 0.2
2012-11-09 | AM | 8 | 8.1 | 0.1 | 18 | 21 | 3 | 4.5 | 4.4 | -0.1
2012-11-09 | PM | 8 | 8.3 | 0.3 | 18 | 19 | 1 | 4.5 | 4.5 | 0
測定項目 |  | スランプ Ｓ |  |  | 圧縮強度 ＳＬ |  |  | 空気量 Ａｉｒ
規 格 値 |  | -2.5 | ～ | 2.5cm |  | 0 ～ |  | -1.5 | ～ | 1.5%
測点又は区別 |  | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
|  | cm | cm | cm |  |  |  | % | % | %
2012-11-10 | AM | 8 | 7.7 | -0.3 | 18 | 19 | 1 | 4.5 | 4.3 | -0.2
2012-11-10 | PM | 8 | 7.6 | -0.4 | 18 | 20 | 2 | 4.5 | 5.1 | 0.6
2012-11-11 | AM | 8 | 8 | 0 | 18 | 20 | 2 | 4.5 | 4.8 | 0.3
2012-11-11 | PM | 8 | 8.2 | 0.2 | 18 | 20 | 2 | 4.5 | 4.2 | -0.3

## 様式-8４（品質）
様式-84
品質管理図（工程能力図）
| 工 種 | セメント・コンクリート
| 種 別 | レディーミクス | [14 empty] | 測定者 中部太郎 | 印
測定項目 規格値 | 測 点 |  | 11/5 AM | 11/5 PM | 11/6 AM | 11/6 PM | 11/7 AM | 11/7 PM | 11/8 AM | 11/8 PM | 11/9 AM | 11/9 PM | 11/10 AM | 11/10 PM | 11/11 AM | 11/11 PM
スランプ Ｓ | 設 計 値 と の 差
圧縮強度 ＳＬ | 設 計 値 と の 差
空気量 Ａｉｒ | 設 計 値 と の 差

## データ（品質）
1 | 11/5 AM | AM | -0.1 | 1 | -0.5 | 11/5 AM
2 | 11/5 PM | PM | -0.3 | 0 | -0.3 | 11/5 PM
3 | 11/6 AM | AM | -1 | 1 | -0.27 | 11/6 AM
4 | 11/6 PM | PM | 1.2 | 2 | 0.5 | 11/6 PM
5 | 11/7 AM | AM | 0.2 | 2 | 0.2 | 11/7 AM
6 | 11/7 PM | PM | 0.1 | 1 | -0.2 | 11/7 PM
7 | 11/8 AM | AM | -0.3 | 1 | 0.6 | 11/8 AM
8 | 11/8 PM | PM | -0.3 | 3 | 0.2 | 11/8 PM
9 | 11/9 AM | AM | 0.1 | 3 | -0.1 | 11/9 AM
10 | 11/9 PM | PM | 0.3 | 1 | 0 | 11/9 PM
11 | 11/10 AM | AM | -0.3 | 1 | -0.2 | 11/10 AM
12 | 11/10 PM | PM | -0.4 | 2 | 0.6 | 11/10 PM
13 | 11/11 AM | AM | 0 | 2 | 0.3 | 11/11 AM
14 | 11/11 PM | PM | 0.2 | 2 | -0.3 | 11/11 PM