## 単品スライド額算定表
単品スライド額算定表
| 工事名 | [8 empty] | 各セル着色凡例
：記入不要
| 請負代金額 |  | ※税込み | [7 empty] | ：任意手入力
| 請負代金額(既済部分) |  | ※税込み | [7 empty] | ：必須手入力
| 最終請負代金額－既済部分 |  | ※税込み | [7 empty] | ：自動入力
| (請負代金額の1/100) |  | ※既済部分は除く、税込み
| 設計金額 |  | ※税込み
| 消費税率 | [34 empty] | ※購入金額を採用できる条件(「1かつ2」または「1かつ3」)
| 請負比率 |  | ※単価合意が未実施の場合に記入(小数部第3位四捨五入、小数部第2位止め) | [32 empty] | 1.「２社以上の見積単価比較」欄で「購入金額が最も安価」が選択されている
2.「チェック(②／①＜=1.3)」欄が「1.3以下」となっている
(1) | 品目別変動額算定表 | [34 empty] | 3.「チェック(②／①＜=1.3)」欄が「1.3超」だが
| 1)燃料油 | [34 empty] | 「②／①＞1.3の場合の購入金額の妥当性」欄で「妥当性が確認できる」が選択されている
| 単品スライド対象材料 | [7 empty] | 対象材料を使用している細別情報 | [6 empty] | 各月実勢単価及び搬入又は購入時単価・数量情報 (燃料油の実勢価格は「購入した翌月」の物価資料の価格) |  | 対象数量(D) | 実勢価格(官算定)と購入価格の品目毎の合計金額の低い方を採用する場合 | [6 empty] | 一部もしくは全部の材料を実際の購入金額で採用する場合(実勢価格(官算定)が低い場合) | [12 empty] | ③M当初
[19 empty] | ①実勢価格(官算定) |  |  | ②搬入又は購入時価格 |  |  | M変更 ※①及び②の合計の小さい方 | ①実勢価格(官算定) |  |  |  | ②搬入又は購入時価格 | [5 empty] | 採用する購入金額にチェック※ | M変更 （税抜き） | M変更 （税込み）
| コード | 資材名称 | 規格 | 単位 | 設計数量 | 設計図書の数量 | 設計単価(p) (税抜き) | 単価適用年月 | 区分 | 設計内訳書 No. | 細別名 | 規格 | 細別単価(合意) | 細別単価(官積) | 一段目：合意比率 二段目：単価合意実施の有無 | 年月 | 購入数量計 |  | p'(税抜き) (加重平均) | p'×D(税抜き) | p'×D(税込み) | 単価(税抜き) (加重平均) | 金額(税抜き) | 金額(税込み) |  | p'(税抜き) (加重平均) | p'×D(税抜き) | p'×D(税込み) | p'×1.3(税抜き) (参考) | 2社以上の 見積単価比較 | 単価(税抜き) (加重平均) | チェック (②／①＜=1.3) | ②／①>1.3の場合の 購入金額の妥当性 | 金額(税抜き) | 金額(税込み) |  |  |  | p×D(税抜き) | p×D(税込み)
各月実勢単価(税抜き)
単価合意比率(請負比率)を考慮した各月実勢単価(税抜き)
[16 empty] | 搬入又は購入時単価(税抜き) | [13 empty] | － |  |  | － |  |  | ☐
[16 empty] | 搬入又は購入時数量 | 0
[19 empty] | 合計 | [16 empty] | 合計(☐の場合は実勢価格、☑の場合は購入時価格を採用して算出) | ー | ー
[20 empty] | ↑万円未満切り捨て |  |  | ↑万円未満切り捨て | [13 empty] | ↑万円未満切り捨て |  | ↑万円未満切り捨て
2)鋼材類
| 単品スライド対象材料 | [7 empty] | 対象材料を使用している細別情報 | [6 empty] | 各月実勢単価及び搬入又は購入時単価・数量情報 (燃料油の実勢価格は「購入した翌月」の物価資料の価格) |  | 対象数量(D) | 実勢価格(官算定)と購入価格の品目毎の合計金額の低い方を採用する場合 | [6 empty] | 一部もしくは全部の材料を実際の購入金額で採用する場合(実勢価格(官算定)が低い場合) | [12 empty] | ③M当初
[19 empty] | ①実勢価格(官算定) |  |  | ②搬入又は購入時価格 |  |  | M変更 ※①及び②の合計の小さい方 | ①実勢価格(官算定) |  |  |  | ②搬入又は購入時価格 | [5 empty] | 採用する購入金額にチェック※ | M変更 （税抜き） | M変更 （税込み）
| コード | 資材名称 | 規格 | 単位 | 設計数量 | 設計図書の数量 | 設計単価(p) (税抜き) | 単価適用年月 | 区分 | 設計内訳書 No. | 細別名 | 規格 | 細別単価(合意) | 細別単価(官積) | 一段目：合意比率 二段目：単価合意実施の有無 | 年月 | 購入数量計 |  | p'(税抜き) (加重平均) | p'×D(税抜き) | p'×D(税込み) | 単価(税抜き) (加重平均) | 金額(税抜き) | 金額(税込み) |  | p'(税抜き) (加重平均) | p'×D(税抜き) | p'×D(税込み) | p'×1.3(税抜き) (参考) | 2社以上の 見積単価比較 | 単価(税抜き) (加重平均) | チェック (②／①＜=1.3) | ②／①>1.3の場合の 購入金額の妥当性 | 金額(税抜き) | 金額(税込み) |  |  |  | p×D(税抜き) | p×D(税込み)
各月実勢単価(税抜き)
単価合意比率(請負比率)を考慮した各月実勢単価(税抜き)
[16 empty] | 搬入又は購入時単価(税抜き) | [13 empty] | － |  |  | － |  |  | ☐
[16 empty] | 搬入又は購入時数量 | 0
[19 empty] | 合計 | [16 empty] | 合計(☐の場合は実勢価格、☑の場合は購入時価格を採用して算出) | ー | ー
[20 empty] | ↑万円未満切り捨て |  |  | ↑万円未満切り捨て | [13 empty] | ↑万円未満切り捨て |  | ↑万円未満切り捨て
3)その他工事材料（コンクリート類）
| 単品スライド対象材料 | [7 empty] | 対象材料を使用している細別情報 | [6 empty] | 各月実勢単価及び搬入又は購入時単価・数量情報 (燃料油の実勢価格は「購入した翌月」の物価資料の価格) |  | 対象数量(D) | 実勢価格(官算定)と購入価格の品目毎の合計金額の低い方を採用する場合 | [6 empty] | 一部もしくは全部の材料を実際の購入金額で採用する場合(実勢価格(官算定)が低い場合) | [12 empty] | ③M当初
[19 empty] | ①実勢価格(官算定) |  |  | ②搬入又は購入時価格 |  |  | M変更 ※①及び②の合計の小さい方 | ①実勢価格(官算定) |  |  |  | ②搬入又は購入時価格 | [5 empty] | 採用する購入金額にチェック※ | M変更 （税抜き） | M変更 （税込み）
| コード | 資材名称 | 規格 | 単位 | 設計数量 | 設計図書の数量 | 設計単価(p) (税抜き) | 単価適用年月 | 区分 | 設計内訳書 No. | 細別名 | 規格 | 細別単価(合意) | 細別単価(官積) | 一段目：合意比率 二段目：単価合意実施の有無 | 年月 | 購入数量計 |  | p'(税抜き) (加重平均) | p'×D(税抜き) | p'×D(税込み) | 単価(税抜き) (加重平均) | 金額(税抜き) | 金額(税込み) |  | p'(税抜き) (加重平均) | p'×D(税抜き) | p'×D(税込み) | p'×1.3(税抜き) (参考) | 2社以上の 見積単価比較 | 単価(税抜き) (加重平均) | チェック (②／①＜=1.3) | ②／①>1.3の場合の 購入金額の妥当性 | 金額(税抜き) | 金額(税込み) |  |  |  | p×D(税抜き) | p×D(税込み)
各月実勢単価(税抜き)
単価合意比率(請負比率)を考慮した各月実勢単価(税抜き)
[16 empty] | 搬入又は購入時単価(税抜き) | [13 empty] | － |  |  | － |  |  | ☐
[16 empty] | 搬入又は購入時数量 | 0
[19 empty] | 合計 | [16 empty] | 合計(☐の場合は実勢価格、☑の場合は購入時価格を採用して算出) | ー | ー
[20 empty] | ↑万円未満切り捨て |  |  | ↑万円未満切り捨て | [13 empty] | ↑万円未満切り捨て |  | ↑万円未満切り捨て
4)その他工事材料（アスファルト類）
| 単品スライド対象材料 | [7 empty] | 対象材料を使用している細別情報 | [6 empty] | 各月実勢単価及び搬入又は購入時単価・数量情報 (燃料油の実勢価格は「購入した翌月」の物価資料の価格) |  | 対象数量(D) | 実勢価格(官算定)と購入価格の品目毎の合計金額の低い方を採用する場合 | [6 empty] | 一部もしくは全部の材料を実際の購入金額で採用する場合(実勢価格(官算定)が低い場合) | [12 empty] | ③M当初
[19 empty] | ①実勢価格(官算定) |  |  | ②搬入又は購入時価格 |  |  | M変更 ※①及び②の合計の小さい方 | ①実勢価格(官算定) |  |  |  | ②搬入又は購入時価格 | [5 empty] | 採用する購入金額にチェック※ | M変更 （税抜き） | M変更 （税込み）
| コード | 資材名称 | 規格 | 単位 | 設計数量 | 設計図書の数量 | 設計単価(p) (税抜き) | 単価適用年月 | 区分 | 設計内訳書 No. | 細別名 | 規格 | 細別単価(合意) | 細別単価(官積) | 一段目：合意比率 二段目：単価合意実施の有無 | 年月 | 購入数量計 |  | p'(税抜き) (加重平均) | p'×D(税抜き) | p'×D(税込み) | 単価(税抜き) (加重平均) | 金額(税抜き) | 金額(税込み) |  | p'(税抜き) (加重平均) | p'×D(税抜き) | p'×D(税込み) | p'×1.3(税抜き) (参考) | 2社以上の 見積単価比較 | 単価(税抜き) (加重平均) | チェック (②／①＜=1.3) | ②／①>1.3の場合の 購入金額の妥当性 | 金額(税抜き) | 金額(税込み) |  |  |  | p×D(税抜き) | p×D(税込み)
各月実勢単価(税抜き)
単価合意比率(請負比率)を考慮した各月実勢単価(税抜き)
[16 empty] | 搬入又は購入時単価(税抜き) | [13 empty] | － |  |  | － |  |  | ☐
[16 empty] | 搬入又は購入時数量 | 0
[19 empty] | 合計 | [16 empty] | 合計(☐の場合は実勢価格、☑の場合は購入時価格を採用して算出) | ー | ー
[20 empty] | ↑万円未満切り捨て |  |  | ↑万円未満切り捨て | [13 empty] | ↑万円未満切り捨て |  | ↑万円未満切り捨て
5)その他工事材料（その他主要な工事材料）予備１
| 単品スライド対象材料 | [7 empty] | 対象材料を使用している細別情報 | [6 empty] | 各月実勢単価及び搬入又は購入時単価・数量情報 (燃料油の実勢価格は「購入した翌月」の物価資料の価格) |  | 対象数量(D) | 実勢価格(官算定)と購入価格の品目毎の合計金額の低い方を採用する場合 | [6 empty] | 一部もしくは全部の材料を実際の購入金額で採用する場合(実勢価格(官算定)が低い場合) | [12 empty] | ③M当初
[19 empty] | ①実勢価格(官算定) |  |  | ②搬入又は購入時価格 |  |  | M変更 ※①及び②の合計の小さい方 | ①実勢価格(官算定) |  |  |  | ②搬入又は購入時価格 | [5 empty] | 採用する購入金額にチェック※ | M変更 （税抜き） | M変更 （税込み）
| コード | 資材名称 | 規格 | 単位 | 設計数量 | 設計図書の数量 | 設計単価(p) (税抜き) | 単価適用年月 | 区分 | 設計内訳書 No. | 細別名 | 規格 | 細別単価(合意) | 細別単価(官積) | 一段目：合意比率 二段目：単価合意実施の有無 | 年月 | 購入数量計 |  | p'(税抜き) (加重平均) | p'×D(税抜き) | p'×D(税込み) | 単価(税抜き) (加重平均) | 金額(税抜き) | 金額(税込み) |  | p'(税抜き) (加重平均) | p'×D(税抜き) | p'×D(税込み) | p'×1.3(税抜き) (参考) | 2社以上の 見積単価比較 | 単価(税抜き) (加重平均) | チェック (②／①＜=1.3) | ②／①>1.3の場合の 購入金額の妥当性 | 金額(税抜き) | 金額(税込み) |  |  |  | p×D(税抜き) | p×D(税込み)
各月実勢単価(税抜き)
単価合意比率(請負比率)を考慮した各月実勢単価(税抜き)
[16 empty] | 搬入又は購入時単価(税抜き) | [13 empty] | － |  |  | － |  |  | ☐
[16 empty] | 搬入又は購入時数量 | 0
[19 empty] | 合計 | [16 empty] | 合計(☐の場合は実勢価格、☑の場合は購入時価格を採用して算出) | ー | ー
[23 empty] | ↑万円未満切り捨て | [13 empty] | ↑万円未満切り捨て |  | ↑万円未満切り捨て
6)その他工事材料（その他主要な工事材料）予備２
| 単品スライド対象材料 | [7 empty] | 対象材料を使用している細別情報 | [6 empty] | 各月実勢単価及び搬入又は購入時単価・数量情報 (燃料油の実勢価格は「購入した翌月」の物価資料の価格) |  | 対象数量(D) | 実勢価格(官算定)と購入価格の品目毎の合計金額の低い方を採用する場合 | [6 empty] | 一部もしくは全部の材料を実際の購入金額で採用する場合(実勢価格(官算定)が低い場合) | [12 empty] | ③M当初
[19 empty] | ①実勢価格(官算定) |  |  | ②搬入又は購入時価格 |  |  | M変更 ※①及び②の合計の小さい方 | ①実勢価格(官算定) |  |  |  | ②搬入又は購入時価格 | [5 empty] | 採用する購入金額にチェック※ | M変更 （税抜き） | M変更 （税込み）
| コード | 資材名称 | 規格 | 単位 | 設計数量 | 設計図書の数量 | 設計単価(p) (税抜き) | 単価適用年月 | 区分 | 設計内訳書 No. | 細別名 | 規格 | 細別単価(合意) | 細別単価(官積) | 一段目：合意比率 二段目：単価合意実施の有無 | 年月 | 購入数量計 |  | p'(税抜き) (加重平均) | p'×D(税抜き) | p'×D(税込み) | 単価(税抜き) (加重平均) | 金額(税抜き) | 金額(税込み) |  | p'(税抜き) (加重平均) | p'×D(税抜き) | p'×D(税込み) | p'×1.3(税抜き) (参考) | 2社以上の 見積単価比較 | 単価(税抜き) (加重平均) | チェック (②／①＜=1.3) | ②／①>1.3の場合の 購入金額の妥当性 | 金額(税抜き) | 金額(税込み) |  |  |  | p×D(税抜き) | p×D(税込み)
各月実勢単価(税抜き)
単価合意比率(請負比率)を考慮した各月実勢単価(税抜き)
[16 empty] | 搬入又は購入時単価(税抜き) | [13 empty] | － |  |  | － |  |  | ☐
[16 empty] | 搬入又は購入時数量 | 0
[19 empty] | 合計 | [16 empty] | 合計(☐の場合は実勢価格、☑の場合は購入時価格を採用して算出) | ー | ー
[20 empty] | ↑万円未満切り捨て |  |  | ↑万円未満切り捨て | [13 empty] | ↑万円未満切り捨て |  | ↑万円未満切り捨て
７)その他工事材料（その他主要な工事材料）予備３
| 単品スライド対象材料 | [7 empty] | 対象材料を使用している細別情報 | [6 empty] | 各月実勢単価及び搬入又は購入時単価・数量情報 (燃料油の実勢価格は「購入した翌月」の物価資料の価格) |  | 対象数量(D) | 実勢価格(官算定)と購入価格の品目毎の合計金額の低い方を採用する場合 | [6 empty] | 一部もしくは全部の材料を実際の購入金額で採用する場合(実勢価格(官算定)が低い場合) | [12 empty] | ③M当初
[19 empty] | ①実勢価格(官算定) |  |  | ②搬入又は購入時価格 |  |  | M変更 ※①及び②の合計の小さい方 | ①実勢価格(官算定) |  |  |  | ②搬入又は購入時価格 | [5 empty] | 採用する購入金額にチェック※ | M変更 （税抜き） | M変更 （税込み）
| コード | 資材名称 | 規格 | 単位 | 設計数量 | 設計図書の数量 | 設計単価(p) (税抜き) | 単価適用年月 | 区分 | 設計内訳書 No. | 細別名 | 規格 | 細別単価(合意) | 細別単価(官積) | 一段目：合意比率 二段目：単価合意実施の有無 | 年月 | 購入数量計 |  | p'(税抜き) (加重平均) | p'×D(税抜き) | p'×D(税込み) | 単価(税抜き) (加重平均) | 金額(税抜き) | 金額(税込み) |  | p'(税抜き) (加重平均) | p'×D(税抜き) | p'×D(税込み) | p'×1.3(税抜き) (参考) | 2社以上の 見積単価比較 | 単価(税抜き) (加重平均) | チェック (②／①＜=1.3) | ②／①>1.3の場合の 購入金額の妥当性 | 金額(税抜き) | 金額(税込み) |  |  |  | p×D(税抜き) | p×D(税込み)
各月実勢単価(税抜き)
単価合意比率(請負比率)を考慮した各月実勢単価(税抜き)
[16 empty] | 搬入又は購入時単価(税抜き) | [13 empty] | － |  |  | － |  |  | ☐
[16 empty] | 搬入又は購入時数量 | 0
[19 empty] | 合計 | [16 empty] | 合計(☐の場合は実勢価格、☑の場合は購入時価格を採用して算出) | ー | ー
[20 empty] | ↑万円未満切り捨て |  |  | ↑万円未満切り捨て | [13 empty] | ↑万円未満切り捨て |  | ↑万円未満切り捨て
(2) | 変動額の合計金額算定表
（税込み）
実勢価格(官算定)と購入価格の品目毎の合計金額の低い方を採用する場合
| 主要な工事材料 | 変動額：M変更-M当初 | 単品スライド対象判定 |  | 変動額算定用フラグ
| 燃料油 | ー | ー |  | ×
| 鋼材類 | ー | ー |  | ×
| その他工事材料（コンクリート類） | ー | ー |  | ×
| その他工事材料（アスファルト類） | ー | ー |  | ×
| その他工事材料（その他主要な工事材料）予備１ | ー | ー |  | ×
| その他工事材料（その他主要な工事材料）予備２ | ー | ー |  | ×
| その他工事材料（その他主要な工事材料）予備３ | ー | ー |  | ×
（税込み）
一部もしくは全部の材料を実際の購入金額で採用する場合(実勢価格(官算定)が低い場合)
| 主要な工事材料 | 変動額：M変更-M当初 | 単品スライド対象判定 |  | 変動額算定用フラグ
| 燃料油 | ー | ー |  | ×
| 鋼材類 | ー | ー |  | ×
| その他工事材料（コンクリート類） | ー | ー |  | ×
| その他工事材料（アスファルト類） | ー | ー |  | ×
| その他工事材料（その他主要な工事材料）予備１ | ー | ー |  | ×
| その他工事材料（その他主要な工事材料）予備２ | ー | ー |  | ×
| その他工事材料（その他主要な工事材料）予備３ | ー | ー |  | ×
| 単品スライド算定用変動額 | ー | ※税込み
(3) | 単品スライド額算定表
| （再掲）請負代金額の1/100 |  | ※既済部分は除く、税込み
| 単品スライド額（税込み） | ー | ※端数処理前
| 単品スライド額（税抜き） | ー | ※端数処理前
※以降端数処理を実施
| 単品スライド額（税抜き） | ー | ←単品スライド決定額
| 単品スライド額（税込み） | ー | ←単品スライド決定額
＜本算定表の利用にあたって＞
○ 試算にあたっては、課長通知（工事請負契約書第26 条第５項の運用について（令和４年６月１７日付け））や運用マニュアル（令和４年７月）本体を必ずご確認ください。
〇 本算定表は、受注者が単品スライド額を試算するための参考資料となります。
〇 単品スライド申請にあたり、発注者は本算定表の提出を求めるものではありません。
〇 実際のスライド変更額は発注者にて算定するため、本算定表での算出結果がスライド変更額とならないことをご了承ください。