## チェックリスト
|  | □ | ■
工事名：
作成者： | [5 empty] | 事務所、 | 課、 | 氏名：
明 示 項 目 |  |  | 明 示 事 項 確 認 覧 | [5 empty] | 参 考
施策関係 | 入札契約に係わる事項 |  | □ | 入札時及び契約後ＶＥ対象工事
|  |  | □ | 子育てしやすい職場環境の取り組みを評価する試行対象工事
|  |  | □ | 女性技術者を配置する試行対象工事
|  |  | □ | 週休２日・工程調整綿密対応工事の試行対象工事
|  |  | □ | 若手技術者登用・育成工事の試行対象工事
|  |  | □ | 余裕工期（フレックス工期）の対象工事
|  |  | □ | 工事現場における環境改善を促進する試行工事
|  |  | □ | 建設ＩＣＴ対象工事
|  |  | □ | 現場推進会議対象工事
|  |  | □ | ワンデーレスポンス対象工事
|  |  | □ | 品質証明対象工事（土木工事品質確認技術者）
| 各種調査 |  | □ | 施工合理化調査対象工事
|  |  | □ | 諸経費動向調査対象工事
|  |  | □ | 公共事業労務費調査対象工事
|  |  | □ | 施工形態動向調査対象工事
|  |  | □ | 施工状況調査対象工事
|  |  | □ | 施工モニタリング調査対象工事
| 品質確保 |  | □ | 非破壊試験による鋼製防護柵の根入れ長測定の対象工事
|  |  | □ | コンクリート構造物非破壊（微破壊）品質管理対象工事 |  |  |  |  | かぶり測定（非破壊）・強度測定（非破壊・微破壊）
|  |  | □ | 低入札による鋼橋上部工事の中間技術検査対象工事
|  |  | □ | 施工プロセスを通じた検査対象工事
| その他 |  | □ | 道路工事完成図作成要領の対象工事
|  |  | □ | 道路橋における工事関連資料の保存の対象工事
|  |  | □ | 情報共有システムについて（ＡＳＰ）の対象工事
工程関係 | 関連工事 |  | □ | 関連する他の工事の工期（施工時期）
|  |  | □ | 関連する他の工事の内容
| 施工の制限 |  | □ | 施工内容 |  |  |  |  | ・積算内容との整合確認事項 施工内容 施工方法 施工時間
|  |  | □ | 施工時期（施工着手可能時期）
|  |  | □ | 施工時間
|  |  | □ | 施工方法
|  |  | □ | 工事の抑制期間（交通規制）
| 協議未了事項 |  | □ | 未了協議の内容 |  |  |  |  | ・対外協議の未処理内容
|  |  | □ | 制約を受ける内容
|  |  | □ | 協議成立の見込み時期
| 協議条件 |  | □ | 協議で付された特定条件項目
|  |  | □ | 協議で付された特定条件の影響範囲
| 概算数量発注 |  | □ | 詳細設計の完了時期 |  |  |  |  | 補正等の特別な場合のみ対象となりうる
| 余裕工期設定工事 |  | □ | 工事の着手時期
| 中断期間設定工事 |  | □ | 工事の中断時期
| 事前調査 |  | ・地下埋設物・埋蔵文化財等の事前調査
|  |  |  | □ | 項目
|  |  |  | □ | 調査期間
|  |  | □ | 埋設物等の移設予定時期（見込み時期）
| 休日日数 |  | □ | 休日日数
|  |  | □ | 作業不能見込み日数
用地関係 | 工事用地の未買収（未処理） |  | □ | 場所
|  |  | □ | 範囲
|  |  | □ | 処理の見込み時期
|  |  | □ | 未買収地への立入り可否
| 工事用地の復旧 |  | □ | 工事用地等の使用後の復旧内容
| 工事用地の借地 |  | ・工事用仮設道路及び資機材置場の借地
|  |  |  | □ | 場所
|  |  |  | □ | 範囲
|  |  |  | □ | 時期
|  |  |  | □ | 期間
|  |  |  | □ | 使用条件
|  |  |  | □ | 復旧方法
|  |  |  | □ | 工事に必要な土地の借地料
| 仮設ヤード |  | ・施工者に使用させる仮設ヤードの | [5 empty] | ・消波ブロック、桁製作等の仮設ヤード
|  |  |  | □ | 場所
|  |  |  | □ | 範囲
|  |  |  | □ | 時期
|  |  |  | □ | 期間
|  |  |  | □ | 使用条件
|  |  |  | □ | 復旧方法

## チェックリスト (2)
|  | □ | ■
工事名：
作成者： | [5 empty] | 事務所、 | 課、 | 氏名：
明 示 項 目 |  |  | 明 示 事 項 確 認 覧 | [5 empty] | 参 考
公害関係 （環境対策） | 工事に伴う公害防止対策 |  | ・公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ｶﾞｽ等）のための指定内容 | [5 empty] | ・「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」 ・積算内容との整合確認事項 施工方法 使用機械 作業時間
|  |  |  | □ | 施工方法
|  |  |  | □ | 建設機械・設備
|  |  |  | □ | 作業時間等の指定
|  |  | □ | 設置期間
| 濁水、湧水処理対策 |  | □ | 処理施設の内容
|  |  | □ | 処理条件の内容
|  |  | □ | 事前・事後調査の区分
| 事業損失 |  | □ | 施工状況調査対象工事 |  |  |  |  | ・事業損失の発生が考えられる要因 騒音、振動、地盤沈下、 地下水の枯渇、電波障害 等
|  |  | □ | 調査時期
|  |  | □ | 調査方法
|  |  | □ | 調査範囲
|  |  | □ | 調査項目
| 六価クロム溶出試験 |  | □ | 対象工種・工法 |  |  |  |  | ・「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験要領（案）」
|  |  | □ | 試験実施段階・検体数
安全対策関係 | 交通安全施設等 |  | □ | 指定の内容
|  |  | □ | 指定の期間
| 近接施工 |  | ・鉄道、ｶﾞｽ、電気、電話、水道、情報管路等との近接施工 | [5 empty] | ・関係機関・自治体等との近接施工協議に係る条件
|  |  |  | □ | 施工方法
|  |  |  | □ | 作業時間
| 防護施設 |  |  | □防護施設の内容【落石、雪崩、土砂崩落等】
| 交通誘導警備員等 |  | ・交通誘導警備員・保安要員の配置指定 | [5 empty] | ・関係機関との事前協議、施工時間との整合
|  |  |  | □ | 場所
|  |  |  | □ | 期間 |  |  |  | ・人数は最終変更時に大幅増とならぬ見込みの人数としているか
|  |  |  | □ | 時間
|  |  |  | □ | 人数
|  |  |  | □ | 資格の有無
|  |  |  | □ | 交替要員の有無
|  |  | □ | 警戒船・発破作業等の保全設備
|  |  | □ | 発破作業等の制限内容
| 架空線等上空施設 |  | ・架空線等の有無等
|  |  |  | □ | 対象物
|  |  |  | □ | 防護施設設置の必要性の有無
| 換気設備等 |  | □ | 換気設備等の対策内容 |  |  |  |  | ・有毒ガス・酸素欠乏等への対応
|  |  | □ | 換気設備等の規模・必要換気量等 |  |  |  |  | ・トンネル工事での対応
工事用道路関係 | 一般道路の使用 |  | □ | 資機材搬入経路 |  |  |  |  | ・既設道路の補修が必要と考えられる場合は、補修可能となる条件明示
|  |  | □ | 資機材搬出経路
|  |  | □ | 使用期間
|  |  | □ | 時間帯
|  |  | □ | 使用中・使用後の処置内容
| 仮道路の設置 |  | □ | 安全施設等の設置内容
|  |  | □ | 安全施設等の設置期間
|  |  | □ | 工事終了後の存置方法
|  |  | □ | 工事終了後の撤去方法
|  |  | □ | 維持補修の内容
|  |  | □ | 他工事での使用の有無
仮設備関係 | 仮設物の引渡し・引継ぎ |  | □ | 仮設物の引渡し・引継ぎの内容 |  |  |  |  | ・引渡・引継の対象となる仮設備 仮土留、仮橋、足場、工事用道路等
|  |  | □ | 仮設物の引渡し・引継ぎの期間、時期
|  |  | □ | 現場推進会議対象工事
| 仮設備の構造 |  | □ | 仮設備の構造 |  |  |  |  | ・施工内容との整合確認事項 使用材料の計上方法 （損料、買い取り）
|  |  | □ | 仮設備の施工方法
| 水替工 |  | □ | 水替方法
|  |  | □ | 排水量（ポンプ能力等）

## チェックリスト (3)
|  | □ | ■
工事名：
作成者： | [5 empty] | 事務所、 | 課、 | 氏名：
明 示 項 目 |  |  | 明 示 事 項 確 認 覧 | [5 empty] | 参 考
建設副産物関係 | 建設発生土 |  | ・残土受入場所又は仮置場所の | [5 empty] | ・リサイクル原則化ルール（平成１４年５月３０日付、国官技第４２号）「公共工事における再生資源活用の当面の運用について」に基づいた処理計画の立案
|  |  |  | □ | 位置
|  |  |  | □ | 処理量
|  |  |  | □ | 運搬距離・経路
|  |  |  | □ | 搬入時間制限
|  |  |  | □ | 処理・保管条件
|  |  | □ | 建設発生土情報交換システムの対象工事
| 現場内の再利用・減量化 |  | □ | 再利用・減量化の内容
|  |  | □ | 使用場所（現場内 等）
| 建設副産物及び廃棄物の処理 |  | □ | 処理方法 |  |  |  |  | ・建設リサイクル法に基づく県知事への通知 ・建設副産物情報交換システムの登録
|  |  | □ | 受入施設名
|  |  | □ | 処理場所
|  |  | □ | 受入時間
|  |  | □ | 受入条件
|  |  | □ | 運搬距離
| 浚渫土の運搬・揚泥方法 |  | □ | 運搬船の船種指定 |  |  |  |  | ・揚泥場所や水質汚濁を検討
|  |  | □ | 揚泥方法の指定
工事支障物件等 | 占用物件等の工事支障物件の存在 |  | □ | 占用物件の有無 |  |  |  |  | 電柱、上下水道、ガス、通信事業者線、その他地下埋設物件・架空線
・工事支障物件
|  |  |  | □ | 支障物件名 |  |  |  | 標識・信号・看板等
|  |  |  | □ | 管理者（所有者）
|  |  |  | □ | 支障物件の位置
|  |  |  | □ | 支障物件移設時期
|  |  |  | □ | 支障物件工事方法
|  |  |  | □ | 支障物件防護方法
| 占用工事との重複 |  | □ | 重複する占用物件工事の内容
|  |  | □ | 重複する占用物件工事の期間
薬液注入関係 | 設計・施工条件 |  | □ | 設計条件
|  |  | □ | 工法区分
|  |  | □ | 材料種類
|  |  | □ | 施工範囲
|  |  | □ | 削孔数量
|  |  | □ | 削孔延長
|  |  | □ | 注入量
|  |  | □ | 注入圧
| 周辺環境調査 |  | □ | 環境調査の内容
一般施工 | 土工 |  | □ | 埋戻工の転圧の有無
|  |  | □ | 採取土の採取場位置
|  |  | □ | 残土処理の方法
その他 | 工事用資機材の保管及び仮置き |  | □ | 保管・仮置場所
|  |  | □ | 保管期間
|  |  | □ | 現場推進会議対象工事
| 現場発生品 |  | □ | 品名
|  |  | □ | 数量
|  |  | □ | 再使用の有無
| 支給材料及び貸与 |  | □ | 品名
|  |  | □ | 数量
|  |  | □ | 品質
|  |  | □ | 施工状況調査対象工事
|  |  | □ | 規格寸法又は性能
|  |  | □ | 引渡し場所
|  |  | □ | 引渡期間
| 架設工法の指定 |  | □ | 施工方法
|  |  | □ | 施工条件
| 工事用電力の指定 |  | □ | 内容

## チェックリスト (4)
|  | □ | ■
工事名：
作成者： | [5 empty] | 事務所、 | 課、 | 氏名：
明 示 項 目 |  |  | 明 示 事 項 確 認 覧 | [5 empty] | 参 考
その他 | 新技術・新工法等の指定 |  | □ | 新技術・新工法・特許工法の内容
| 部分使用 |  | □ | 使用箇所
|  |  | □ | 使用範囲
|  |  | □ | 使用時期（期間）
|  |  | □ | 使用目的
| 部分引渡 |  | □ | 引渡対象物
|  |  | □ | 引渡時期
| 給水 |  | □ | 取水箇所
|  |  | □ | 取水方法
| 監督職員詰所 |  | □ | 規模（面積）
|  |  | □ | 備品
| 立木伐採 |  | □ | 対象範囲 |  |  |  |  | ・用地補償対象外は準備工にて計上
|  |  | □ | 処理方法
| 地元調整事項の未処理状況 |  | □ | 処理の見込み時期 |  |  |  |  | ・地元約束事項の整理 ・約束・要望事項の工事契約図書への反映
| 設計内容の未検討項目 |  | □ | 未検討内容
|  |  | □ | 検討終了時期
| 作業船の回航条件 |  | □ | 回航先
|  |  | □ | 回航回数
| 潮位変動による施工条件 |  | □ | 施工時間の制約
|  |  | □ | 潮待ち作業及び夜間作業方法
| 航路の安全航行確保 |  | □ | 工事期間中の監視船の配備方法 |  |  |  |  | ・海上保安部との調整あるいは航行船舶安全対策調査の実施
|  |  | □ | 監視船の配置期間
| 作業船のアンカー設置方法 |  | □ | アンカーレス式浚渫船の指定
|  |  | □ | アンカー設置方法の指定
| 技術検査 |  | □ | 中間技術検査の回数 |  |  |  |  | ・平成２５年３月２２日付「土木工事中間技術検査実施細則（案）の一部改正について」及び「中間技術検査の実施回数及び実施時期の考え方について」を参照
|  |  | □ | 実施時期（段階）
| 景観 |  | □ | 景観が配慮されている工事 |  |  |  |  | ・平成27年12月「中部地方整備局公共事業における色彩・デザイン指針（第１版）」参照
|  |  |  | □ | 仕様や塗装色等の指定
|  |  |  | □ | 護岸ブロックの明度の指定
|  |  |  | □ | 彩度の指定
|  |  |  | □ | テクスチャー（質感・肌理）の指定
|  |  |  | □ | 景観パターンの指定
|  |  |  | □ | 模様の指定
|  |  |  | □ | 素材の指定