## R211版(Ａ４縦）
令和２年４月版 | [8 empty] | 令和２年１１月版
「施工プロセス」のチェックリスト（案）
| １．工 事 名 |  | 工 事 |  |  |  | 整 備 局 名 ： 中部地方整備局
| ２．工 期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  |  | 事 務 所 名 ：
| ３．受注者 | [5 empty] | 主任監督員名：
①監督職員等は「施工プロセス」のチェックリスト（案）により、仕様書、契約書等に基づき、施工・手続き等が適切に行われているかを確認し、技術検査時に提出する。
②チェック欄には、書類もしくは現場等で確認した月日及びその内容がＯＫであれば□にレ点を記入し、ＯＫでなければ□を空欄とし、備考欄に改善通知、改善指示及びその是正状況等を記入する。
③用語の定義は、契約後：当初契約後、変更後：工期内に行う変更契約後とする。
④チェックリスト欄が太字の確認項目は、「工事現場等における施工体制の把握表（点検様式－１～７）」（技術検査時に提出）による点検項目であるため、省略することができる。
（１／４）
考 | 細 |  |  | チ ェ ッ ク 時 期
査 |  | 確 認 項 目 | チェックリスト | [5 empty] | 備 考
項 |  |  |  | 着手前 | 施 工 中 |  |  | 完成時 | （改善通知・指示事項及び是正状況等）
目 | 別 |  | （チェックの目安）
1 | Ⅰ | ○CORINSへの登録 | ・事前に監督職員の確認を受け、所定の期限内に登録申請した。（契約後、変更後、完成・訂正時） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
施 | 施 | （旧工事カルテ） |  | □ | □ | □ | □ | □
工 | 工
体 | 体 | ○品質証明 | ・品質証明員が社員であることを証明するものを提示し、資格証書の写し、経歴書を提出した｡（契約後、変更時） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
制 | 制 |  |  | □ | □ | □ | □
一
| 般 |  | ・実施項目、時期、頻度等を施工計画書に記載し、出来形､品質､写真管理等、工事全般にわたり確認した。（施工途中の検査、完成時） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □
|  |  | ・確認した結果を品質証明書に記載し、検査までに提出した。（添付資料は提示で良い）（施工途中の検査前、完成時） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □
|  |  | ・品質確認技術者を選択した場合、品質確認技術者認定証の写しを提出した。（契約後、変更時） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □
|  | ○建設業退職金 | ・掛金収納書の写しを提出した。（契約後1ヶ月以内、追加購入時） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | 共済制度等 |  | □ | □ | □ | □
|  |  | ・「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を工事現場に掲示している。（着手時、施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・建設業退職金共済証紙の配布を受払簿等により適切に管理している。（証紙を貼り付けた手帳のコピー不要）（施工時適宜、完成時） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □
|  |  | ・労災保険関係の項目を現場の見やすい場所に掲示している。（着手時、施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □
|  | ○請負代金内訳書 | ・契約後14日以内、変更後14日以内（単価合意方式）に所定の様式で提出した。（契約後、変更後） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □
|  | ○施工体制台帳、 | ・現場と一致した施工体制台帳を現場に備え付け、それを反映した施工体制台帳・施工体系図を提出しており、且つ社会保険加入・未加入・適用除外を確認している。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | 施工体系図 |  |  | □ | □ | □
|  |  | ・施工体制台帳に下請負契約書（写）、再下請負通知書を添付している。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・下請の作業成果（出来形、出来高等）を元請が確認･検査している。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示している。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・施工体制台帳に記載されている主任技術者の配置及び資格が適切である。 （施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □
|  | ○建設業許可標識 | ・建設業許可を受けたことを示す標識を公衆の見やすい場所に設置し、主任技術者等を正しく記載している。（着手時、施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □
「施工プロセス」のチェックリスト（案）
（２／４）
考 | 細 |  |  | チ ェ ッ ク 時 期
査 |  | 確 認 項 目 | チェックリスト一覧表 | [5 empty] | 備 考
項 |  |  |  | 着手前 | 施 工 中 |  |  | 完成時 | （改善通知・指示事項及び是正状況等）
目 | 別 |  | （チェックの目安）
1 | Ⅱ | ○現場代理人 | ・現場に常駐していた。（施工時適宜） |  | ( ／ ) | （ ／ ） | （ ／ ）
施 | 配 |  |  |  | □ | □ | □
工 | 置 |  | ・監督職員との連絡調整及び対応を適切に行っている。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
体 | 技 |  |  |  | □ | □ | □
制 | 術 | ○専門技術者 | ・専門技術者を選任し、配置している。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
| 者 | (配置が必要な工事) |  |  | □ | □ | □
| ／ | ○作業主任者 | ・作業主任者を選任し、配置している。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
| 現 |  |  |  | □ | □ | □
| 場 | ○監理技術者 | ・国家資格、監理技術者資格者証等の内容が適切である。（着手前、変更時、更新時） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
| 代 | （主任技術者） |  | □ | □ | □ | □
| 理 | （監理技術者補佐） | ・配置予定技術者と現場代理人等通知書の技術者が同一であった。（監理技術者補佐を配置する場合は、監理技術者補佐についても同様の確認をする）（着手前） | （ ／ ）
|  | の専任制 |  | □
人
| ・ | ※当確認項目の４チェック目、５チェック目については、特例監理技術者の指導により、監理技術者補佐が適正に実施した場合も評価するものとする。 | ・監理技術者（監理技術者補佐を配置する場合は監理技術者補佐）が現場に常駐していた。不在の場合は適切な施工ができる体制を確保していた。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □
監
| 理 |  | ・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっている。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
| 技 |  |  |  | □ | □ | □
| 者 |  | ・施工に先立ち、創意工夫又は提案をもって工事を進めている。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
| ・ |  |  |  | □ | □ | □
| 主 | ○配置技術者 | ・現場技術員との対応が適切である。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
| 任 |  |  |  | □ | □ | □
| 技 | ○下請負者の把握 | ・下請負者が国土交通省の工事指名競争参加資格者である場合には、指名停止期間中でない。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
| 術 |  |  |  | □ | □ | □
2 | Ⅰ | ○設計図書の照査 | ・契約書第18条第１項第１号から第５号に係わる設計図書の照査を行っている。（着手前、施工時適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
施 | 施 | 等 |  | □ | □ | □ | □
状 | 管 |  | ・工事請負契約における設計変更ガイドラインの対象工種を含む場合、照査要領（案）に基づく照査を行っている。（着手前、施工時適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
況 | 理 |  |  | □ | □ | □ | □
|  |  | ・現場との相違事実があった場合、その事実が確認できる資料を書面により通知して確認を受けた。（着手前、施工時適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □
|  | ○施工計画書 | ・当初計画書を工事着手前（期限明示のあるものは期限内）又は施工方法が確定した時期に提出し、所定の項目を記載している。（着手前） | （ ／ ）
|  | 工場製作編、現場架設編のように、まったく異なる内容（総括監督員まで把握しておくべき内容）のものを別々の時期に作成した場合は、加除とせず、それぞれ当初計画書を提出させる。 |  | □
|  |  | ・変更計画書を施工に先立ち、監督職員に提出している。（変更時） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・工事期間を通じて記載内容と現場施工方法が一致している。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・記載内容が、設計図書・現場条件等を反映している。（着手前、変更時） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □
|  | ○施工管理 | ・材料の品質証明書（設計図書で提出となっている材料は提出、それ以外は提示）、写真等が確認され、整理されている。（施工時適宜、完成時） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | ・工事材料確認整理 |  |  | □ | □ | □ | □
|  | ・出来形、 | ・出来形･品質管理が確認され、整理されている。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | 品質管理 |  |  | □ | □ | □
|  |  | ・日常の出来形･品質管理を適時、的確に実施している。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □
|  | ・現場環境改善 | ・仕様書に定められた事項や独自の取り組みを遅滞なく実施している。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □
|  | ○検査（確認を含 | ・確認立会簿、段階確認簿が事前に発議されている。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | む）及び立会等 |  |  | □ | □ | □
|  | の調整 | ・確認立会簿、段階確認簿の時期･内容･頻度が、適切である。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □
「施工プロセス」のチェックリスト（案）
（３／４）
考 | 細 |  |  | チ ェ ッ ク 時 期
査 |  | 確 認 項 目 | チェックリスト一覧表 | [5 empty] | 備 考
項 |  |  |  | 着手前 | 施 工 中 |  |  | 完成時 | （改善通知・指示事項及び是正状況等）
目 | 別 |  | （チェックの目安）
2 | Ⅰ | ○工事の着手 | ・工事着手を確認した(特記仕様書に工事に着手すべき期日について定めがある場合には､その期日までに工事着手した。）（着手時） | ( ／ )
施 | 施 |  |  | □
工 | 工 | ○支給材料 | ・受注者は支給材料及び貸与品の受払状況を記録した帳簿を備え、常にその残高を明らかにしている。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
状 | 管 | 及び貸与品 |  |  | □ | □ | □
況 | 理
|  | ○建設副産物 | ・産業廃棄物管理票（マニフェスト）または、電子媒体により適正に処理し、整理･保管している。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | 及び建設廃棄物 |  |  | □ | □ | □
|  |  | ・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。 （着手前・施工時適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □
|  | ○指定建設機械類 | ・施工計画書に記載した指定建設機械（排出ガス対策型・低騒音型・低振動型機械）を使用している。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | の確認 |  |  | □ | □ | □
|  | ○新技術活用 | ・新技術活用工事において「活用申請書（様式Ⅰ-13）」が提出されている。（着手前・施工時適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □
|  |  | ・新技術活用後速やかに「活用効果調査表（様式Ⅳ-8-3）」が提出されている。（施工完了時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □
|  | ○建設ＩＣＴ | ・建設ＩＣＴ導入工事においてアンケート調査票（施工着手前・施工後）をそれぞれ作成し提出している。（施工着手前・施工完了時） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □
| Ⅱ | ○工程管理 | ・実施工程表の作成及びフォローアップ等を行い、適切に工程を管理している。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
| 工 |  |  |  | □ | □ | □
| 程 |  | ・現場条件変更への対応が迅速で、施工の停滞が見られない。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
| 管 |  |  |  | □ | □ | □
| 理 |  | ・現場の休日の確保を行っていることが、記録で確認できる。（施工時適宜、完成時） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □
| Ⅲ | ○安全活動 | ・災害防止協議会等を設置し、1回以上/月の活動記録がある。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
| 安 |  |  |  | □ | □ | □
| 全 |  | ・安全教育･訓練等を半日以上/月かつ現場に即した内容で実施した記録がある。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
| 対 |  |  |  | □ | □ | □
| 策 |  | ・安全巡視（腕章着用確認含む）、ＴＢＭ、ＫＹ等を実施した記録がある。 （施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・新規入場者教育を当該現場特性を反映した内容で実施しており、且つ社会保険加入・未加入・適用除外を確認した記録がある。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・過積載防止に取り組んでいる記録がある。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・使用機械、車輌等の点検整備記録がある。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・重機操作で、誘導員配置や重機と人との行動範囲の分離措置がなされた点検記録等がある。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・仮設工（足場、支保及び土留め等）の設置完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等により実施されている。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・保安施設等の設置・管理を、各種基準及び関係者間協議に基づき実施している。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □
|  |  | ・地下埋設物がある場合、事故防止対策に取り組んでいる。（着手前、施工時適宜） | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □ | □
|  |  | ・架空線がある場合、事故防止対策に取り組んでいる。（着手前、施工時適宜） | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □ | □
「施工プロセス」のチェックリスト（案）
（４／４）
考 | 細 |  |  | チ ェ ッ ク 時 期
査 |  | 確 認 項 目 | チェックリスト一覧表 | [5 empty] | 備 考
項 |  |  |  | 着手前 | 施 工 中 |  |  | 完成時 | （改善通知・指示事項及び是正状況等）
目 | 別 |  | （チェックの目安）
|  | ○安全パトロール | ・各種安全パトロールでの指摘事項や是正事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正報告した記録がある。 （施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | の指摘事項の処理 |  |  | □ | □ | □
| Ⅳ | ○関係機関等 | ・関係官公庁等と連絡調整を行った記録がある。（着手前、施工時適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
| 対 |  |  | □ | □ | □ | □
| 外 |  | ・地元住民等との施工上必要な連絡調整、苦情対応を適切に行った記録がある。（着手前、施工時適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
| 関 |  |  | □ | □ | □ | □
係
|  |  | ・隣接工事又は施工上密接に関連する工事の受注者と相互に連絡調整を行った記録がある。（着手前、施工時適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □

## R211版(Ａ４横）
令和２年１１月版
「施工プロセス」のチェックリスト（案）
| １．工 事 名 |  | 工 事 | [10 empty] | 整 備 局 名 ： 中部地方整備局
| ２．工 期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 | [10 empty] | 事 務 所 名 ：
| ３．受注者 | [12 empty] | 主任監督員名：
①監督職員等は「施工プロセス」のチェックリスト（案）により、仕様書、契約書等に基づき、施工・手続き等が適切に行われているかを確認し、技術検査時に提出する。
②チェック欄には、書類もしくは現場等で確認した月日及びその内容がＯＫであれば□にレ点を記入し、ＯＫでなければ□を空欄とし、備考欄に改善通知、改善指示及びその是正状況等を記入する。
③用語の定義は、契約後：当初契約後、変更後：工期内に行う変更契約後とする。
④チェックリスト欄が太字の確認項目は、「工事現場等における施工体制の把握表（点検様式－１～７）」（技術検査時に提出）による点検項目であるため、省略することができる。
（１／４）
考 | 細 |  |  | チ ェ ッ ク 時 期
査 |  | 確 認 項 目 | チェックリスト | [12 empty] | 備 考
項 |  |  |  | 着手前 | 施 工 中 | [9 empty] | 完成時 | （改善通知・指示事項及び是正状況等）
目 | 別 |  | （チェックの目安）
1 | Ⅰ | ○CORINSへの登録 | ・事前に監督職員の確認を受け、所定の期限内に登録申請した。（契約後、変更後、完成・訂正時） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
施 | 施 | （旧工事カルテ） |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
工 | 工
体 | 体 | ○品質証明 | ・品質証明員が社員であることを証明するものを提示し、資格証書の写し、経歴書を提出した｡（契約後、変更時） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
制 | 制 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
一
| 般 |  | ・実施項目、時期、頻度等を施工計画書に記載し、出来形､品質､写真管理等、工事全般にわたり確認した。（施工途中の検査、完成時） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・確認した結果を品質証明書に記載し、検査までに提出した。（添付資料は提示で良い）（施工途中の検査前、完成時） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・品質確認技術者を選択した場合、品質確認技術者認定証の写しを提出した。（契約後、変更時） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○建設業退職金 | ・掛金収納書の写しを提出した。（契約後1ヶ月以内、追加購入時） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | 共済制度等 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を工事現場に掲示している。（着手時、施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・建設業退職金共済証紙の配布を受払簿等により適切に管理している。（証紙を貼り付けた手帳のコピー不要）（施工時適宜、完成時） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・労災保険関係の項目を現場の見やすい場所に掲示している。（着手時、施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○請負代金内訳書 | ・契約後14日以内、変更後14日以内（単価合意方式）に所定の様式で提出した。 （契約後、変更後） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○施工体制台帳、 | ・現場と一致した施工体制台帳を現場に備え付け、それを反映した施工体制台帳・施工体系図を提出しており、且つ社会保険加入・未加入・適用除外を確認している。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | 施工体系図 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・施工体制台帳に下請負契約書（写）、再下請負通知書を添付している。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・下請の作業成果（出来形、出来高等）を元請が確認･検査している。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示している。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
「施工プロセス」のチェックリスト（案）
（２／４）
考 | 細 |  |  | チ ェ ッ ク 時 期
査 |  | 確 認 項 目 | チェックリスト一覧表 | [12 empty] | 備 考
項 |  |  |  | 着手前 | 施 工 中 | [9 empty] | 完成時 | （改善通知・指示事項及び是正状況等）
目 | 別 |  | （チェックの目安）
1 | Ⅰ |  | ・施工体制台帳に記載されている主任技術者の配置及び資格が適切である。 （施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
施 | 施 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
工 | 工
体 | 体 |  | ・元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
制 | 制 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 一 | ○建設業許可標識 | ・建設業許可を受けたことを示す標識を公衆の見やすい場所に設置し、主任技術者等を正しく記載している。（着手時、施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
| 般 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| Ⅱ | ○現場代理人 | ・現場に常駐していた。（施工時適宜） |  | ( ／ ) | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
| 配 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 置 |  | ・監督職員との連絡調整及び対応を適切に行っている。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
| 技 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 術 | ○専門技術者 | ・専門技術者を選任し、配置している。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
| 者 | (配置が必要な工事) |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| ／ | ○作業主任者 | ・作業主任者を選任し、配置している。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
| 現 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 場 | ○監理技術者 | ・国家資格、監理技術者資格者証等の内容が適切である。（着手前、変更時、更新時） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
| 代 | （主任技術者） |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 理 | （監理技術者補佐） | ・配置予定技術者と現場代理人等通知書の技術者が同一であった。（監理技術者補佐を配置する場合は、監理技術者補佐についても同様の確認をする）（着手前） | （ ／ ）
|  | の専任制 |  | □
| 人 | ※当確認項目の４チェック目、５チェック目については、特例監理技術者の指導により、監理技術者補佐が適正に実施した場合も評価するものとする。
| ・ |  | ・監理技術者（監理技術者補佐を配置する場合は監理技術者補佐）が現場に常駐していた。不在の場合は適切な施工ができる体制を確保していた。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
| 監 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
理
| 技 |  | ・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっている。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
| 術 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 者 |  | ・施工に先立ち、創意工夫又は提案をもって工事を進めている。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
| ・ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 主 | ○配置技術者 | ・現場技術員との対応が適切である。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
| 任 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 技 | ○下請負者の把握 | ・下請負者が国土交通省の工事指名競争参加資格者である場合には、指名停止期間中でない。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
| 術 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
者
2 | Ⅰ | ○設計図書の照査 | ・契約書第18条第１項第１号から第５号に係わる設計図書の照査を行っている。（着手前、施工時適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
施 | 施 | 等 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
工 | 工
状 | 管 |  | ・工事請負契約における設計変更ガイドラインの対象工種を含む場合、照査要領（案）に基づく照査を行っている。（着手前、施工時適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
況 | 理 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・現場との相違事実があった場合、その事実が確認できる資料を書面により通知して確認を受けた。（着手前、施工時適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
「施工プロセス」のチェックリスト（案）
（３／４）
考 | 細 |  |  | チ ェ ッ ク 時 期
査 |  | 確 認 項 目 | チェックリスト一覧表 | [12 empty] | 備 考
項 |  |  |  | 着手前 | 施 工 中 | [9 empty] | 完成時 | （改善通知・指示事項及び是正状況等）
目 | 別 |  | （チェックの目安）
2 | Ⅰ | ○施工計画書 | ・当初計画書を工事着手前（期限明示のあるものは期限内）又は施工方法が確定した時期に提出し、所定の項目を記載している。（着手前） | （ ／ ）
施 | 施 | 工場製作編、現場架設編のように、まったく異なる内容（総括監督員まで把握しておくべき内容）のものを別々の時期に作成した場合は、加除とせず、それぞれ当初計画書を提出させる。 |  | □
工 | 工
状 | 管 |  | ・変更計画書を施工に先立ち、監督職員に説明のうえ、適宜加除修正している。（変更時） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
況 | 理 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・工事期間を通じて記載内容と現場施工方法が一致している。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・記載内容が、設計図書・現場条件等を反映している。（着手前、変更時） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○施工管理 | ・材料の品質証明書（設計図書で提出となっている材料は提出、それ以外は提示）、写真等が確認され、整理されている。（施工時適宜、完成時） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | ・工事材料確認整理 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ・出来形、 | ・出来形･品質管理が確認され、整理されている。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | 品質管理 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・日常の出来形･品質管理を適時、的確に実施している。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ・現場環境改善 | ・仕様書に定められた事項や独自の取り組みを遅滞なく実施している。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○検査（確認を含 | ・確認立会簿、段階確認簿が事前に発議されている。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | む）及び立会等 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | の調整 | ・確認立会簿、段階確認簿の時期･内容･頻度が、適切である。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○工事の着手 | ・工事着手を確認した(特記仕様書に工事に着手すべき期日について定めがある場合には､その期日までに工事着手した。）（着手時） | ( ／ )
□
|  | ○支給材料 | ・受注者は支給材料及び貸与品の受払状況を記録した帳簿を備え、常にその残高を明らかにしている。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | 及び貸与品 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○建設副産物 | ・産業廃棄物管理票（マニフェスト）または、電子媒体により適正に処理し、整理･保管している。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | 及び建設廃棄物 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。 （着手前・施工時適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○指定建設機械類 | ・施工計画書に記載した指定建設機械（排出ガス対策型・低騒音型・低振動型機械）を使用している。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | の確認 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○新技術活用 | ・新技術活用工事において「活用申請書（様式Ⅰ-13）」が提出されている。（着手前・施工時適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・新技術活用後速やかに「活用効果調査表（様式Ⅳ-8-3）」が提出されている。（施工完了時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
「施工プロセス」のチェックリスト（案）
（４／４）
考 | 細 |  |  | チ ェ ッ ク 時 期
査 |  | 確 認 項 目 | チェックリスト一覧表 | [12 empty] | 備 考
項 |  |  |  | 着手前 | 施 工 中 | [9 empty] | 完成時 | （改善通知・指示事項及び是正状況等）
目 | 別 |  | （チェックの目安）
|  | ○建設ＩＣＴ | ・建設ＩＣＴ導入工事においてアンケート調査票（施工着手前・施工後）をそれぞれ作成し提出している。（施工着手前・施工完了時） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| Ⅱ | ○工程管理 | ・実施工程表の作成及びフォローアップ等を行い、適切に工程を管理している。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
| 工 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 程 |  | ・現場条件変更への対応が迅速で、施工の停滞が見られない。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
| 管 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 理 |  | ・現場の休日の確保を行っていることが、記録で確認できる。（施工時適宜、完成時） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
2 | Ⅲ | ○安全活動 | ・災害防止協議会等を設置し、1回以上/月の活動記録がある。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
施 | 安 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
工 | 全 |  | ・安全教育･訓練等を半日以上/月かつ現場に即した内容で実施した記録がある。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
状 | 対 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
況 | 策 |  | ・安全巡視（腕章着用確認含む）、ＴＢＭ、ＫＹ等を実施した記録がある。 （施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・新規入場者教育を当該現場特性を反映した内容で実施しており、且つ社会保険加入・未加入・適用除外を確認した記録がある。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・過積載防止に取り組んでいる記録がある。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・使用機械、車輌等の点検整備記録がある。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・重機操作で、誘導員配置や重機と人との行動範囲の分離措置がなされた点検記録等がある。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・仮設工（足場、支保及び土留め等）の設置完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等により実施されている。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・保安施設等の設置・管理を、各種基準及び関係者間協議に基づき実施している。（施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・地下埋設物がある場合、事故防止対策に取り組んでいる。（着手前、施工時適宜） | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・架空線がある場合、事故防止対策に取り組んでいる。（着手前、施工時適宜） | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○安全パトロール | ・各種安全パトロールでの指摘事項や是正事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正報告した記録がある。 （施工時適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | の指摘事項の処理 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| Ⅳ | ○関係機関等 | ・関係官公庁等と連絡調整を行った記録がある。（着手前、施工時適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
| 対 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 外 |  | ・地元住民等との施工上必要な連絡調整、苦情対応を適切に行った記録がある。（着手前、施工時適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
| 関 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
係
|  |  | ・隣接工事又は施工上密接に関連する工事の受注者と相互に連絡調整を行った記録がある。（着手前、施工時適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □