## 数量総括表
平成２４年度 高山国道管内道路管理データベース更新業務 （参考見積）
工 種 | 種 別 | 細 別 | 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
（道路管理データベース）
| 計画準備 |  |  |  | 式 | 1
|  | 計画準備 |  |  | 式 | 1 | 1号内訳書
| 道路施設データ（数値文字データ）の作成 |  |  |  | 項目 | 30750 | 1号単価表 | 100項目当り
| 道路施設データ（イメージデータ）の作成 |  |  |  | 式 | 1
|  | CADデータの変換 |  |  | 枚 | 150 | 2号単価表
|  | ｲﾒｰｼﾞﾀｲﾄﾙﾃﾞｰﾀの作成 |  |  | 件 | 1500 | 3号単価表 | 100件当り
| 工事施工業者の作成対象外となっている道路基本情報データの作成 |  |  |  | 項目 | 150 | 4号単価表 | 100項目当り
| 管理移管施設並びに道路施設基本データ未作成工事の道路施設データの作成 |  |  |  | 項目 | 150 | 5号単価表 | 100項目当り
| 既存道路施設データの確認 |  |  |  | 項目 | 150 | 6号単価表 | 100項目当り
| 道路管理データベース更新用データの作成 |  |  |  | 項目 | 32700 | 7号単価表 | 100項目当り
| データベースの更新・管理 |  |  |  | 式 | 1
|  | データベースの更新 |  |  | 回 | 3 | 8号単価表
|  | データベースの管理 |  |  | 回 | 6 | 9号単価表 | 更新回数×２回 DAT、LTOテープへ行う
|  | データのバックアップ |  |  | 回 | 6 | 10号単価表 | 業務完了時期にHD媒体へ行う
| 統合型道路管理データベース地図データへの道路施設位置情報の付与 |  |  |  | 件 | 150 | 11号単価表 | 1台帳＝1施設（基本、イメージを有するもの）＝1件
| サブシステムデータの照査 |  |  |  | 項目 |  |  | 100項目当り
| サブシステムデータベースの更新・管理 |  |  |  | 式 | 1
|  | サブシステムデータベースの更新 |  |  | 回
|  | サブシステムデータベースの管理 |  |  | 事務所
|  | データのバックアップ |  |  | 回
| 道路施設基本データの作成要領等の修正・作成 |  |  |  | 回
（資料検索システム）
| 計画準備 |  |  |  | 式 | 1
|  | 計画準備 |  |  | 式 | 1 | 2号内訳書
| 工事完成図書・業務図書分類作業 |  |  |  | 式 | 1
|  | 工事・業務図書の整理 （図面） |  |  | 件 | 30 | 12号単価表
|  | 工事・業務図書の整理 （計算書・品質記録簿） |  |  | 件 | 15 | 13号単価表
|  | データリスト作成 （電子納品図面） |  |  | 枚 | 150 | 14号単価表
|  | データリスト作成 （紙媒体図面） |  |  | 枚 | 150 | 15号単価表
|  | データリスト作成 （電子納品計算書類） |  |  | 枚 | 6 | 16号単価表
|  | データリスト作成 （紙媒体計算書類） |  |  | 枚 | 9 | 17号単価表
| 協議書等の分類作業 |  |  |  | 式 | 1
|  | 議事協議文書の整理 |  |  | 件 | 30 | 18号単価表
|  | データリスト作成 （紙媒体図面） |  |  | 枚 | 30 | 19号単価表
|  | データリスト作成 （紙媒体書類） |  |  | 枚 | 30 | 20号単価表
| ラスターデータ作成 |  |  |  | 式 | 1
|  | 入力図書整備（A1版） |  |  | 枚 | 150 | 21号単価表
|  | 入力図書整備（A3版以下） |  |  | 枚 | 450 | 22号単価表
|  | 電子ファイル化白黒（A1) |  |  | 枚 | 150 | 23号単価表
|  | 電子ファイル化白黒（A3、B4) |  |  | 枚 | 150 | 24号単価表
|  | 電子ファイル化白黒（A4、B5) |  |  | 枚 | 75 | 25号単価表
|  | 電子ファイル化カラー（A3) |  |  | 枚 | 150 | 26号単価表
|  | 電子ファイル化カラー（A4) |  |  | 枚 | 75 | 27号単価表
| 電子納品データの登録作業 |  |  |  | 式 | 1
|  | 図面類 |  |  | 枚 | 1200 | 28号単価表
|  | 計算書類・品質記録簿（単独仕上げ） |  |  | 枚 | 150 | 29号単価表
|  | 計算書類・品質記録簿（２枚仕上げ） |  |  | 枚 | 150 | 30号単価表
| ラスターデータ登録作業 |  |  |  | 式 | 1
|  | A1版 |  |  | 枚 | 150 | 31号単価表
|  | A3版以下 |  |  | 枚 | 450 | 32号単価表
| システム設定 |  |  |  | 回 | 3 | 33号単価表
| 打合せ協議 |  |  |  | 式 | 1
|  | 打合せ協議 |  |  | 式 | 1 | 3回
直接経費 |  |  |  |  | 式 | 1
| 旅費交通費 |  |  |  | 式 | 1
|  | 旅費交通費 |  |  | 式 | 1 | 打合せ時
| 報告書作成 |  |  |  | 式 | 1
|  | 報告書作成 |  |  | 式 | 1
直接人件費及び直接経費(積み上げ分) |  |  |  |  | 式 | 1
直接経費(積み上げ部分除く)及び間接原価 |  |  |  |  | 式 | 1
一般管理費等 |  |  |  |  | 式 | 1
業務価格 |  |  |  |  | 式 | 1
消費税相当額 |  |  |  |  | 式 | 1
業務委託料 |  |  |  |  | 式 | 1

## 内訳書・単価表
平成２４年度 高山国道管内道路管理データベース更新業務
■ | １号内訳書 | 項目：計画準備（道路管理データベース） |  |  |  |  | 1式当り
項 目 |  | 名称、規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費 |  |  |  | 式 | １
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
■ | ２号内訳書 | 項目：計画準備（資料検索） |  |  |  |  | 1式当り
項 目 |  | 名称、規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費 |  |  |  | 式 | １
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
■ | １号単価表 | 項目：道路施設データ（数値文字データ）の作成 |  |  |  |  | 100項目当り
項 目 |  | 名称、規格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
■ | ２号単価表 | 項目：CADデータの変換 |  |  |  |  | 100枚当り
項 目 |  | 名称、規格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
■ | ３号単価表 | 項目：ｲﾒｰｼﾞﾀｲﾄﾙﾃﾞｰﾀの作成 |  |  |  |  | 100件当り
項 目 |  | 名称、規格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
■ | ４号単価表 | 項目：工事施工業者の作成対象外となっている道路基本情報データの作成 |  |  |  |  | 100項目当り
項 目 |  | 名称、規格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
■ | ５号単価表 | 項目：管理移管施設並びに道路施設基本データ未作成工事の道路施設データの作成 |  |  |  |  | 100項目当り
項 目 |  | 名称、規格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
■ | ６号単価表 | 項目：既存道路施設データの確認 |  |  |  |  | 100項目当り
項 目 |  | 名称、規格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
■ | ７号単価表 | 項目：道路管理データベース更新用データの作成 |  |  |  |  | 100項目当り
項 目 |  | 名称、規格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
■ | ８号単価表 | 項目：データベースの更新 |  |  |  |  | １回当り
項 目 |  | 名称、規格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
■ | ９号単価表 | 項目：データベースの管理 |  |  |  |  | 1回当り
項 目 |  | 名称、規格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
■ | １０号単価表 | 項目：データのバックアップ |  |  |  |  | 1回当り
項 目 |  | 名称、規格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
■ | １１号単価表 | 項目：統合型道路管理ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ地図データへの道路施設位置情報の付与 |  |  |  |  | 100件当り
項 目 |  | 名称、規格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
■ | １２号単価表 | 項目：工事・業務図書の整理（図面） |  |  |  |  | 100件当り
項 目 |  | 名称、規格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
直接経費
|  | 機械損料 |  | 式
■ | １３号単価表 | 項目：工事・業務図書の整理（計算書・品質記録簿） |  |  |  |  | 100件当り
項 目 |  | 名称、規格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
直接経費
|  | 機械損料 |  | 式
■ | １４号単価表 | 項目：データリスト作成（電子納品図面） |  |  |  |  | 1000枚当り
項 目 |  | 名称、規格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
直接経費
|  | 機械損料 |  | 式
■ | １５号単価表 | 項目：データリスト作成（紙媒体図面） |  |  |  |  | 1000枚当り
項 目 |  | 名称、規格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
直接経費
|  | 機械損料 |  | 式
■ | １６号単価表 | 項目：データリスト作成（電子納品計算書類） |  |  |  |  | 1000枚当り
項 目 |  | 名称、規格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
直接経費
|  | 機械損料 |  | 式
■ | １７号単価表 | 項目：データリスト作成（紙媒体計算書類） |  |  |  |  | 1000枚当り
項 目 |  | 名称、規格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
直接経費
|  | 機械損料 |  | 式
■ | １８号単価表 | 項目：議事協議文書の整理 |  |  |  |  | 100件当り
項 目 |  | 名称、規格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
直接経費
|  | 機械損料 |  | 式
■ | １９号単価表 | 項目：データリスト作成（紙媒体図面） |  |  |  |  | 1000枚当り
項 目 |  | 名称、規格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
直接経費
|  | 機械損料 |  | 式
■ | ２０号単価表 | 項目：データリスト作成（紙媒体書類） |  |  |  |  | 1000枚当り
項 目 |  | 名称、規格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
直接経費
|  | 機械損料 |  | 式
■ | ２１号単価表 | 項目：入力図書整備（A1版） |  |  |  |  | 1000枚当り
項 目 |  | 名称、規格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
|  | 製図工 |  | 人 |  | 測量助手相当
直接経費
|  | 機械損料 |  | 式
■ | ２２号単価表 | 項目：入力図書整備（A3版以下） |  |  |  |  | 1000枚当り
項 目 |  | 名称、規格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
|  | 製図工 |  | 人 |  | 測量助手相当
直接経費
|  | 機械損料 |  | 式
■ | ２３号単価表 | 項目：電子ファイル化白黒（A1) |  |  |  |  | 1000枚当り
項 目 |  | 名称、規格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
|  | 製図工 |  | 人 |  | 測量助手相当
直接経費
|  | 機械損料 |  | 式
■ | ２４号単価表 | 項目：電子ファイル化白黒（A3、B4) |  |  |  |  | 1000枚当り
項 目 |  | 名称、規格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
|  | 製図工 |  | 人 |  | 測量助手相当
直接経費
|  | 機械損料 |  | 式
■ | ２５号単価表 | 項目：電子ファイル化白黒（A4、B5) |  |  |  |  | 1000枚当り
項 目 |  | 名称、規格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
|  | 製図工 |  | 人 |  | 測量助手相当
直接経費
|  | 機械損料 |  | 式
■ | ２６号単価表 | 項目：電子ファイル化カラー（A3) |  |  |  |  | 1000枚当り
項 目 |  | 名称、規格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
|  | 製図工 |  | 人 |  | 測量助手相当
直接経費
|  | 機械損料 |  | 式
■ | ２７号単価表 | 項目：電子ファイル化カラー（A4) |  |  |  |  | 1000枚当り
項 目 |  | 名称、規格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
|  | 製図工 |  | 人 |  | 測量助手相当
直接経費
|  | 機械損料 |  | 式
■ | ２８号単価表 | 項目：図面類 |  |  |  |  | 1000枚当り
項 目 |  | 名称、規格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
|  | 製図工 |  | 人 |  | 測量助手相当
直接経費
|  | 機械損料 |  | 式
■ | ２９号単価表 | 項目：計算書類・品質記録簿（単独仕上げ） |  |  |  |  | 1000枚当り
項 目 |  | 名称、規格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
|  | 製図工 |  | 人 |  | 測量助手相当
直接経費
|  | 機械損料 |  | 式
■ | ３０号単価表 | 項目：計算書類・品質記録簿（２枚仕上げ） |  |  |  |  | 1000枚当り
項 目 |  | 名称、規格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
|  | 製図工 |  | 人 |  | 測量助手相当
直接経費
|  | 機械損料 |  | 式
■ | ３１号単価表 | 項目：A1版 |  |  |  |  | 1000枚当り
項 目 |  | 名称、規格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
|  | 製図工 |  | 人 |  | 測量助手相当
直接経費
|  | 機械損料 |  | 式
■ | ３２号単価表 | 項目：A3版以下 |  |  |  |  | 1000枚当り
項 目 |  | 名称、規格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
|  | 製図工 |  | 人 |  | 測量助手相当
直接経費
|  | 機械損料 |  | 式
■ | ３３号単価表 | 項目：システム設定 |  |  |  |  | １回当り
項 目 |  | 名称、規格 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
直接人件費
|  | 主任技術者 |  | 人
|  | 技師長 |  | 人
|  | 主任技師 |  | 人
|  | 技師（Ａ） |  | 人
|  | 技師（Ｂ） |  | 人
|  | 技師（Ｃ） |  | 人
|  | 技術員 |  | 人
|  | 製図工 |  | 人 |  | 測量助手相当
直接経費
|  | 機械損料 |  | 式
《単価表について》
※機械損料を計上する場合は、単価表の摘要欄に「直接人件費の○○％」と具体的に算出根拠を記入して下さい。