## Bb-13
部 分 使 用 覚 書
｢H××○○署改修建築工事｣及び｢H××○○署改修電気設備工事｣､｢H××○○署改修機械設備工事｣の工事目的物の引渡し前において、当該目的物の部分使用に関し、発注者代理の総括又は主任監督員を甲とし、受注者代理の現場代理人を乙とし、部分使用者（管理官署）の｢○○署 ○○○課長｣を丙とし、次のとおり覚書を締結する。
（部分使用の範囲） | [6 empty] | 注１
第１条 部分使用する範囲は、「使用部分施工現況確認書」によるものとする。
（部分使用の期間）
第２条 部分使用する期間は、「使用部分施工現況確認書」の記載日から甲が使用部分を管理 官署に引渡す日までとする。
（部分使用の施工現況の確認）
第３条 甲、乙及び丙は、部分使用の開始前において、部分使用の施工現況を確認するものと する。ただし、確認は、甲、乙及び丙の担当者をもって処理させることができる。
（善管注意義務）
第４条 丙は使用部分について、善良なる管理者の注意をもって使用しなければならない。
（損傷発生の通知）
第５条 丙は使用部分に損傷が生じたときは、すみやかに甲及び乙に通知しなければならない。
（損害賠償等）
第６条 丙は部分使用により、乙に損害を及ぼし又は乙の費用が増加したときは、その損害を 賠償し又は増加費用を負担しなければならない。
この場合における賠償額又は負担額は、甲乙丙協議して定める。
（補 則）
第７条 この覚書に定めのない事項については、必要に応じ甲乙丙協議して定める。
| 平成 年 月 日 |  |  |  |  | 注２
（発注者代理）
総括又は主任監督員
[5 empty] | ○○○○ |  |  | 印
注２
（受注者代理）
現場代理人
[5 empty] | ○○○○ |  |  | 印
注２
（部分使用者）
○○省○○局○○部
○○○課長
[5 empty] | ○○○○ |  |  | 印
注１）技術検査などを活用すること。
注２）覚書の職名は事案毎に管理官署等と協議の上、決定すること。