## 【中部】道路事業
令和８年度 公共事業に関する事項の情報開示
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
長野県 ・静岡県 | 一般国道474号 三遠南信自動車道 青崩峠道路 | 4939 | 【小嵐IC（仮称）～水窪北IC（仮称）】 ・調査推進 環境調査、水文調査、 調査設計（協議用資料作成等） ・工事推進 小嵐地区、池島地区改良工、 青崩峠トンネル工、 青崩峠トンネル設備工、 青崩峠トンネル舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約91％
長野県 | 一般国道474号 三遠南信自動車道 飯喬道路 | 4700 | 【飯田上久堅・喬木富田IC～喬木IC】 ・調査推進 環境調査、水文調査、 調査設計（協議用資料作成等） ・工事推進 氏乗地区ほか改良工、 2号橋ほか橋梁上部工、 8号橋ほか橋梁下部工、 2号トンネルほかトンネル工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約90％
長野県 | 一般国道153号 飯田南バイパス | 256 | 【長野県飯田市竹佐～飯田市北方】 ・調査推進 道路予備設計、橋梁予備設計、 地質調査、 調査設計（協議用資料作成等） | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
長野県 | 一般国道153号 伊駒アルプスロード | 400 | 【駒ヶ根市赤穂～伊那市美篶】 ・調査推進 用地調査、道路予備設計、 環境調査、水文調査、 調査設計（協議用資料作成等） ・用地買収推進 伊那地区用地買収、 伊那地区移転補償 | 用地進捗率：約10％ 事業進捗率：約3％
岐阜県 ・三重県 | 一般国道258号 大桑道路 | 10 | 【養老郡養老町大巻 ～桑名市多度町柚井】 ・調査推進 調査設計（協議用資料作成等） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約87％
岐阜県 ・三重県 | 一般国道475号 東海環状自動車道 （養老～北勢） | 10869 | 【養老IC～いなべIC】 ・調査推進 環境調査、水文調査、 埋蔵文化財調査、 調査設計（協議用資料作成等） ・用地推進 田辺地区用地買収 ・工事推進 海津地区、阿下喜地区ほか改良工、 庭田高架橋、田切川橋ほか橋梁 上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約71％
岐阜県 | 一般国道19号 瑞浪恵那道路 （瑞浪～恵那武並） | 2687 | 【瑞浪市土岐町～恵那市武並町】 ・調査推進 用地調査、環境調査、水文調査、 地質調査、道路詳細設計、 埋蔵文化財調査、 調査設計（協議用資料作成等） ・用地買収推進 武並地区ほか用地買収、 武並地区移転補償 ・工事推進 中畑地区ほか改良工、 瑞浪1号橋橋梁上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約68％
岐阜県 | 一般国道19号 瑞浪恵那道路 （恵那工区） | 1981 | 【恵那市武並町～恵那市長島町】 ・調査推進 用地調査、道路詳細設計、 環境調査、水文調査、地質調査、 調査設計（協議用資料作成等） ・用地買収推進 長島地区ほか用地買収、 長島地区ほか移転補償 ・工事推進 武並地区ほか改良工、 恵那7号橋ほか橋梁下部工 | 用地進捗率：約83％ 事業進捗率：約32％
岐阜県 | 一般国道21号 可児御嵩バイパス | 10 | 【可児郡御嵩町井尻～可児市中恵土】 ・調査推進 調査設計（協議用資料作成等） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約81％
岐阜県 | 一般国道21号 宮浦拡幅 | 50 | 【美濃加茂市御門町 ～美濃加茂市田島町】 ・調査推進 測量、道路予備設計、 調査設計（協議用資料作成等） | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％
岐阜県 | 一般国道21号 岐大バイパス | 4000 | 【瑞穂市穂積～大垣市長松町】 ・調査推進 調査設計（協議用資料作成等） 【岐阜市茜部本郷 ～岐阜市下奈良（岐阜市内立体）】 ・調査推進 用地調査、 橋梁詳細設計、 水文調査、 調査設計（協議用資料作成等） ・用地買収推進 下奈良地区用地買収、 茜部地区移転補償 ・工事推進 六条地区ほか改良工、 茜部高架橋ほか橋梁下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約33％
岐阜県 | 一般国道21号 関ケ原バイパス | 50 | 【国道365号～不破郡関ケ原町今須】 ・調査推進 環境調査、地質調査、 調査設計（協議用資料作成等） | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約59％
岐阜県 | 一般国道41号 美濃加茂バイパス | 10 | 【美濃加茂市太田町 ～美濃加茂市山手町】 ・調査推進 調査設計（協議用資料作成等） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約78％
岐阜県 | 一般国道41号 石浦バイパス | 195 | 【高山市一之宮町～高山市千島町】 ・調査推進 道路詳細設計、 環境調査、 水文調査、 調査設計（協議用資料作成等） ・用地買収推進 石浦地区用地買収 | 用地進捗率：約81％ 事業進捗率：約42％
岐阜県 | 一般国道156号 岐阜東バイパス | 2795 | 【岐阜市岩田西～関市山田】 橋梁上部工着手 ・調査推進 環境調査、水文調査、 埋蔵文化財調査、 調査設計（協議用資料作成等） ・用地買収推進 上芥見地区ほか用地買収、 祇園地区移転補償、 ・工事推進 海戸山地区ほか改良工、 岩田地区橋梁上部工、 清水山トンネル工 | 用地進捗率：約86％ 事業進捗率：約66％
岐阜県 | 一般国道158号 中部縦貫自動車道 高山東道路 （平湯～久手） | 150 | 【平湯IC～久手IC（仮称）】 ・調査推進 環境調査、水文調査、地質調査、 調査設計（協議用資料作成等） | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 本事業は着工前の準備を重点的に実施
岐阜県 | 一般国道158号 中部縦貫自動車道 高山清見道路 | 3001 | 【高山IC～丹生川IC（仮称）】 ・調査推進 道路詳細設計、 環境調査、水文調査、 調査設計（協議用資料作成等） ・工事推進 上切地区ほか改良工、 稲部谷高架橋橋梁上部工、 岩井沢橋橋梁下部工、 坊方トンネル工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約61％
岐阜県 | 一般国道256号 堀越峠道路 | 150 | 【郡上市八幡町初納 ～郡上市八幡町入間】 ・調査推進 測量、道路予備設計、 水文調査、地質調査、 調査設計（協議用資料作成等） | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
岐阜県 | 一般国道475号 東海環状自動車道 （関～養老） | 10571 | 【山県IC～本巣IC】 ・調査推進 調査設計（協議用資料作成等） ・用地買収推進 西郷地区ほか移転補償 ・工事推進 改良工※ 橋梁上下部工※ トンネル工※ 【本巣IC～大野神戸IC】 ・用地買収推進 三橋地区移転補償 ・工事推進 改良工※、橋梁上下部工※ | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約87％ 山県IC～本巣IC L=11.7km（2/4） 令和7年4月6日開通済 本巣IC～大野神戸IC L=6.8km（2/4） 令和7年8月30日開通済 ※過年度に、中日本高速道路（株）に委託した工事の支払
静岡県 ・愛知県 | 一般国道474号 三遠南信自動車道 佐久間道路・三遠道路 | 1286 | 【東栄IC～鳳来峡IC】 ・調査推進 環境調査、水文調査、 調査設計（協議用資料作成等） ・工事推進 新城地区ほか整備工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％ 東栄IC～鳳来峡IC L=7.1km（2/2） 令和8年3月14日開通済
静岡県 | 一般国道1号 伊豆縦貫自動車道 東駿河湾環状道路 | 10 | 【大場・函南IC～函南IC（仮称）】 ・調査推進 調査設計（協議用資料作成等） | 用地進捗率：約88％ 事業進捗率：約92％
静岡県 | 一般国道1号 東駿河湾環状道路 （沼津岡宮～愛鷹） | 650 | 【沼津岡宮IC～愛鷹IC（仮称）】 ・調査推進 用地調査、橋梁詳細設計、 環境調査、水文調査、 地質調査、埋蔵文化財調査、 調査設計（協議用資料作成等） ・用地買収推進 岡宮地区ほか用地買収、 岡宮地区ほか移転補償 | 用地進捗率：約80％ 事業進捗率：約17％
静岡県 | 一般国道1号 富士由比バイパス | 198 | 【富士市前田～富士市五貫島】 ・調査推進 測量、道路予備設計、 橋梁予備設計、地質調査、 調査設計（協議用資料作成等） | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約46％
静岡県 | 一般国道1号 静清バイパス | 5224 | 【静岡市清水区横砂東町 ～静岡市清水区八坂西町 清水立体】 ・調査推進 調査設計（協議用資料作成等） ・用地買収推進 清水IC地区用地買収、 清水IC地区移転補償 ・工事推進 横砂地区ほか改良工、 清水IC第2高架橋ほか橋梁上部工、 飯田地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約89％ 静岡市清水区横砂東町 ～静岡市清水区八坂西町 清水立体上り線（東京向き） L=2.4km(4/4) 令和8年度内開通予定
静岡県 | 一般国道1号 藤枝バイパス | 3830 | 【広幡IC～藪田東IC】 ・調査推進 環境調査、水文調査、 調査設計（協議用資料作成等） ・工事推進 潮藪田地区改良工、 潮高架橋上部工、 潮藪田地区舗装工 【藪田東IC～野田IC】 ・調査推進 環境調査、水文調査、 調査設計（協議用資料作成等） ・用地買収推進 時ケ谷地区用地買収 ・工事推進 仮宿地区ほか改良工、 葉梨高架橋橋梁下部工、 原トンネル工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約57％ 広幡IC～藪田東IC L=1.5km(4/4) 令和8年度開通予定
静岡県 | 一般国道1号 島田金谷バイパス | 1039 | 【大代IC～掛川市佐夜鹿】 ・調査推進 用地調査、 調査設計（協議用資料作成等） ・用地買収推進 菊川地区移転補償 ・工事推進 番生寺地区ほか改良工、 Bランプ橋ほか橋梁上部工、 番生寺跨道橋ほか橋梁下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約64％
静岡県 | 一般国道1号 浜松バイパス （長鶴～中田島） | 190 | 【浜松市中央区長鶴町 ～浜松市中央区中田島町】 ・調査推進 道路詳細設計、橋梁詳細設計、 調査設計（協議用資料作成等） | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
静岡県 | 一般国道138号 御殿場バイパス （西区間） | 10 | 【御殿場市中畑～御殿場市ぐみ沢】 ・調査推進 調査設計（協議用資料作成等） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約78％
静岡県 | 一般国道139号 富士改良 | 1943 | 【（都）前田宮下線～（都）津田蓼原線】 ・調査推進 調査設計（協議用資料作成等） ・工事推進 蓼原高架橋ほか橋梁上部工、 前田高架橋下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約74％
静岡県 | 一般国道246号 裾野バイパス | 163 | 【駿東郡小山町生土 ～駿東郡小山町上野】 ・調査推進 用地調査、道路予備設計、 橋梁予備設計、 環境調査、水文調査、地質調査、 調査設計（協議用資料作成等） ・用地買収推進 湯船地区用地買収 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約73％
静岡県 | 一般国道414号 伊豆縦貫自動車道 河津下田道路（Ⅰ期） | 1720 | 【下田北IC（仮称）～下田IC（仮称）】 ・調査推進 用地調査、道路予備設計、 橋梁予備設計、 道路詳細設計、環境調査、 水文調査、 調査設計（協議用資料作成等） ・用地買収推進 河内地区ほか用地買収、 河内地区ほか移転補償 ・工事推進 相玉地区ほか改良工、 4号橋橋梁下部工 | 用地進捗率：約78％ 事業進捗率：約27％
静岡県 | 一般国道414号 伊豆縦貫自動車道 河津下田道路（Ⅱ期） | 3322 | 【河津逆川IC～下田北IC（仮称）】 ・調査推進 道路詳細設計、環境調査、 水文調査、 調査設計（協議用資料作成等） ・用地買収推進 須原地区ほか用地買収、 須原地区ほか移転補償 ・工事推進 須原地区ほか改良工、 3号トンネル工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約88％
静岡県 | 一般国道414号 伊豆縦貫自動車道 天城峠道路 （月ケ瀬～茅野） | 100 | 【月ケ瀬IC～茅野IC（仮称）】 ・調査推進 道路予備設計、地質調査、 調査設計（協議用資料作成等） | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
静岡県 | 一般国道474号 三遠南信自動車道 水窪佐久間道路 | 800 | 【水窪IC（仮称）～佐久間川合IC】 ・調査推進 用地調査、道路予備修正設計、 トンネル詳細設計、 環境調査、水文調査、 調査設計（協議用資料作成等） ・用地買収推進 佐久間地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約70％ 事業進捗率：約5％
愛知県 | 近畿自動車道伊勢線 名古屋環状2号線 （名古屋西～飛島） | 10 | 【名古屋西JCT～飛島JCT】 ・用地買収推進 事業損失補償 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％
愛知県 | 一般国道22号 名岐道路 （一宮～一宮木曽川） | 180 | 【一宮東出口～一宮木曽川IC】 ・調査推進 道路予備設計、道路詳細設計、 地質調査、 調査設計（協議用資料作成等） | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 本事業は着工前の準備を重点的に実施
愛知県 | 一般国道23号 豊橋東バイパス | 10 | 【豊橋東IC～野依IC】 ・調査推進 調査設計（協議用資料作成等） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約91％
愛知県 | 一般国道23号 豊橋バイパス | 1690 | 【野依IC～大崎IC】 ・調査推進 水文調査、 調査設計（協議用資料作成等） ・工事推進 大清水高架橋ほか橋梁上部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約87％
愛知県 | 一般国道23号 蒲郡バイパス | 1934 | 【豊川為当IC～蒲郡IC】 ・調査推進 調査設計（協議用資料作成等） ・工事推進 金野地区ほか整備工、 金野地区舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約85％
愛知県 | 一般国道23号 岡崎バイパス | 150 | 【幸田芦谷IC～西尾東IC】 ・調査推進 用地調査、道路予備設計、 環境調査、水文調査、 調査設計（協議用資料作成等） ・用地買収推進 上六栗地区用地買収 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約81％
愛知県 | 一般国道41号 名濃バイパス | 353 | 【丹羽郡扶桑町高雄～犬山市五郎丸】 ・調査推進 調査設計（協議用資料作成等） ・工事推進 扶桑地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約95％
愛知県 | 一般国道153号 豊田西バイパス | 30 | 【名古屋市天白区天白町 ～豊田市東新町】 ・調査推進 調査設計（協議用資料作成等） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約86％
愛知県 | 一般国道153号 豊田北バイパス | 320 | 【豊田市逢妻町～豊田市平戸橋町】 ・調査推進 測量、用地調査、 水文調査、地質調査、 調査設計（協議用資料作成等） ・用地買収推進 西山地区用地買収、 高原地区ほか移転補償 ・工事推進 西山地区ほか改良工 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約63％
愛知県 | 一般国道155号 豊田南バイパス | 3183 | 【豊田市東新町～豊田市逢妻町】 ・調査推進 水文調査、 調査設計（協議用資料作成等） ・工事推進 天王西地区ほか改良工、 本新南地区ほか舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約88％ 豊田市東新町～逢妻町 L=3.7km（2/4） 令和8年度開通予定
愛知県 | 一般国道247号 西知多道路 （東海ジャンクション） | 4692 | 【東海ジャンクション】 ・調査推進 橋梁詳細設計、 調査設計（協議用資料作成等） ・工事推進 荒尾地区ほか改良工、 Hランプ橋ほか橋梁上部工、 Eランプ橋ほか橋梁下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約49％
愛知県 | 一般国道247号 西知多道路 （長浦～日長） | 3579 | 【長浦IC～日長IC（仮称）】 橋梁上部工着手 ・調査推進 水文調査、地質調査、 調査設計（協議用資料作成等） ・用地買収推進 長浦地区ほか移転補償 ・工事推進 長浦地区ほか改良工、 日長跨道橋橋梁上部工、 長浦跨線橋ほか橋梁下部工 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約27％
愛知県 | 一般国道302号 名古屋環状2号線 | 5283 | 【海部郡飛島村木場一丁目 ～名古屋市中川区島井町】 ・調査推進 道路詳細設計、 調査設計（協議用資料作成等） ・工事推進 かの里地区ほか改良工、 かの里地区ほか遮音壁工、 大西地区舗装工 【春日井市勝川町 ～名古屋市守山区喜多山】 ・調査推進 調査設計（協議用資料作成等） ・工事推進 名鉄瀬戸線鉄道立体工、 守山地区、春日井地区改良工、 白沢川橋橋梁上部工、 守山地区、春日井地区舗装工 【あま市甚目寺～清須市一場】 ・調査推進 調査設計（協議用資料作成等） ・工事推進 名鉄本線仮線工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約96％
三重県 | 一般国道1号 桑名東部拡幅 | 3235 | 【桑名市長島町又木～桑名市北浜町】 ・調査推進 環境調査、水文調査、 調査設計（協議用資料作成等） ・用地買収推進 長島地区移転補償 ・工事推進 長島地区改良工、 伊勢大橋橋梁上部工、 中堤橋梁下部工 | 用地進捗率：約61％ 事業進捗率：約57％
三重県 | 一般国道1号 北勢バイパス | 1367 | 【国道477号バイパス～四日市市釆女町】 用地買収着手 ・調査推進 用地調査、環境調査、水文調査、 地質調査、道路詳細設計、 橋梁詳細設計 調査設計（協議用資料作成等） ・用地買収推進 川島地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約82％ 事業進捗率：約65％
三重県 | 一般国道1号 関バイパス | 10 | 【亀山市太岡寺町～亀山市関町鷲山】 ・調査推進 調査設計（協議用資料作成等） | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約68％
三重県 | 一般国道23号 鈴鹿四日市道路 | 1559 | 【四日市市釆女町～鈴鹿市稲生町】 ・調査推進 用地調査、道路詳細設計、 地質調査、環境調査、 水文調査、埋蔵文化財調査、 調査設計（協議用資料作成等） ・用地買収推進 三日市地区ほか用地買収 地子町地区移転補償 | 用地進捗率：約4％ 事業進捗率：約3％
三重県 | 一般国道23号 中勢道路 | 473 | 【鈴鹿市北玉垣町～鈴鹿市野町】 ・調査推進 調査設計（協議用資料作成等） 【津市大里窪田町】 ・調査推進 水文調査、 調査設計（協議用資料作成等） ・工事推進 大里窪田地区改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約95％
三重県 | 一般国道42号 松阪多気バイパス | 735 | 【松阪市上川町】 ・調査推進 調査設計（協議用資料作成等） 【松阪市朝田町～松阪市上川町】 ・調査推進 調査設計（協議用資料作成等） ・工事推進 朝田地区ほか改良工、 朝田高架橋橋梁上部工 【松阪市八太町～松阪市射和町】 ・調査推進 調査設計（協議用資料作成等） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約89％
三重県 | 一般国道42号 熊野道路 | 6806 | 【熊野大泊IC～熊野市久生屋町】 ・調査推進 環境調査、水文調査 調査設計（協議用資料作成等） ・用地買収推進 井戸地区ほか移転補償 ・工事推進 有馬地区ほか改良工、 井戸川高架橋ほか橋梁上部工、 久生屋高架橋ほか橋梁下部工、 熊野第4トンネルほかトンネル工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約80％
三重県 | 一般国道42号 紀宝熊野道路 | 1569 | 【熊野市久生屋町～紀宝IC】 ・調査推進 測量、用地調査、道路詳細設計、 トンネル詳細設計、橋梁詳細設計、 環境調査、水文調査、地質調査、 調査設計（協議用資料作成等） ・用地買収推進 久生屋地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約25％ 事業進捗率：約8％
三重県 | 一般国道475号 東海環状自動車道 （北勢～四日市） | 351 | 【いなべIC～大安IC】 ・調査推進 調査設計（協議用資料作成等） ・用地買収推進 事業損失補償 ・工事推進 片樋地区ほか整備工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約96％