## 道路事業
【道路事業】
実施都道府県名 | 事業名 | 当該年度 事業費 （百万円） | 事業内容 | 備考
長野県 | 一般国道19号 桜沢改良 | 90 | ・橋梁詳細設計 ・水文調査 ・用地買収 A=8400m2 | 用地進捗率：約 6％ 事業進捗率：約 6％
長野県 | 一般国道153号 伊南バイパス | 1600 | 【本郷地区】 ・橋梁上部工 L=685m 【飯島地区】 ・用地買収（再取得） ・移転補償 ・工事用道路設計 【田切地区】 ・改良工 L=1000m ・橋梁下部工 N=6基 ・用地買収（再取得） | 用地進捗率：約100％ 事業進捗率：約 47％ 飯島町本郷～飯島町飯島 L=2.4km(2/4)H24供用予定
長野県 | 一般国道474号 飯喬道路 | 1950 | 【天龍峡ＩＣ～飯田東ＩＣ】 ・改良工 L=2000m ・橋梁上部工 L=122m ・橋梁下部工 N=1基 ・跨道橋下部工 N=1基 ・用地買収 A=5,800m2 【飯田東ＩＣ～喬木ＩＣ】 ・道路予備設計 | 用地進捗率：約82％ 事業進捗率：約54％
長野県・静岡県 | 一般国道474号 青崩峠道路 | 560 | ・地質調査 ・水文調査 ・環境調査 ・工事用道路等設計 | 用地進捗率：約 0％ 事業進捗率：約26％
岐阜県 | 一般国道19号 恵中拡幅（延伸） | 1300 | 【大井地区～茄子川地区】 ・大井地区改良工 L=670ｍ ・大井地区上部工 L=16.8ｍ ・大井地区下部工 N=2基 ・元起地区改良工 N=1個所 ・茄子川地区改良工 L=1,000ｍ ・茄子川地区上部工 L=14ｍ ・道路付属物詳細設計 ・水文調査 ・移転補償 ・用地買収（再取得） | 用地進捗率：約100% 事業進捗率：約76%
岐阜県 | 一般国道21号 可児御嵩バイパス | 100 | 【長岡地区】 ・用地買収（再取得） ・舗装工事 A=1,100m2 | 用地進捗率：約100% 事業進捗率：約96% 御嵩町井尻～御嵩町古屋敷 L=3.7km（2/4)H22供用予定
岐阜県 | 一般国道21号 岐大バイパス | 40 | ・地元調整 | 用地進捗率：約54% 事業進捗率：約48%
岐阜県 | 一般国道21号 坂祝バイパス | 95 | 【大針地区～勝山地区】 ・地質調査 （大針・勝山地区用地国債）A=57,000m2 【勝山地区】 ・トンネル詳細設計 ・橋梁詳細設計 | 用地進捗率：約51% 事業進捗率：約54%
岐阜県 | 一般国道21号 関ヶ原バイパス | 10 | ・地元調整 | 用地進捗率：約85% 事業進捗率：約58%
岐阜県 | 一般国道41号 美濃加茂バイパス | 600 | ・中川辺地区改良工 L=1,000m ・中川辺地区舗装工 L=1,700m ・中川辺地区橋梁上部工 L=250m ・石神地区改良工 L=790m ・石神地区橋梁上部工 L=120m ・水文調査 ・移転補償 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約96% 中川辺地区ONランプ L=0.7km H22供用予定
岐阜県 | 一般国道41号 高山国府バイパス | 3830 | 【高山・国府地区】 ・トンネル工 L=650m ・橋梁上部工 L=280m ・橋梁下部工 N=20基 ・用地買収 A=1100m2 ・水文調査 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約74%
岐阜県 | 一般国道41号 石浦バイパス | 240 | 【石浦地区】 ・用地国債（再取得） 【宮峠地区】 ・測量調査 | 用地進捗率：約40% 事業進捗率：約 9%
岐阜県 | 一般国道41号 下原改良 | 20 | 【下原地区】 ・用地国債（再取得） 【下切地区】 ・用地買収 A=550m2 | 用地進捗率：約97% 事業進捗率：約46%
岐阜県 | 一般国道156号 小屋名改良 | 70 | ・小屋名地区用地移転補償 ・管理附図作成 | 用地進捗率： 100% 事業進捗率：約94% H22事業完予定
岐阜県 | 一般国道156号 大和改良 | 200 | 【万場中津屋地区】 ・万場大橋橋梁下部工 N=2基 ・用地買収 A=700㎡ ・用地買収（再取得） | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約64%
岐阜県 | 一般国道156号 岐阜東バイパス | 4400 | 【日野・岩田地区】 ・トンネル工 L=1,000m ・橋梁上部工 L=465m ・岩田地区埋蔵文化財調査（資料整理） ・移転補償 ・用地買収（再取得） ・水文調査 | 用地進捗率：約76% 事業進捗率：約47%
岐阜県 | 一般国道158号 高山清見道路 | 200 | ・上切地区改良工 L=960m ・夏厩地区事業損失補償 ・下切、中切、新張地区測量調査 | 用地進捗率：約67% 事業進捗率：約42%
岐阜県・三重県 | 一般国道258号 大桑道路 | 85 | ・地元調整 ・下野代地区歩道工 L=1500m | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約86%
岐阜県 | 一般国道475号 東海環状自動車道 (土岐～関) | 240 | ・美濃関JCT橋梁下部工 N=3基 ・道路構造物詳細設計 | 用地進捗率： 100% 事業進捗率：約74%
岐阜県 | 一般国道475号 東海環状自動車道 (関～養老) | 12640 | 【関広見IC～高富IC】 ・用地調査 【大野神戸IC～大垣西IC】 ・用地調査 【大垣西IC～養老JCT】 ・改良工 L=1,000m ・橋梁上部工 L=7,120m ・橋梁下部工 N=91基 ・用地買収（再取得） ・埋蔵文化財調査 A=8,000m2 【養老JCT～養老IC】 ・用地調査 （大垣・神戸・山県地区用地国債）A=84,500m2 | 用地進捗率：約28% 事業進捗率：約 8% 大垣西IC～養老JCT L=5.7km(2/4)岐阜国体に向けた事業展開
岐阜県・三重県 | 一般国道475号 東海環状自動車道 (養老～北勢) | 150 | ・橋梁予備設計 ・環境調査 ・北勢地区トンネル地質調査 L=2500m | 用地進捗率：約 0% 事業進捗率：約 1%
静岡県 | 一般国道1号 東駿河湾環状道路 | 10250 | ・長泉地区改良工 L=200m ・長泉地区舗装工 A=13,000m2 ・加茂地区改良工 L=500m ・谷田地区改良工 L=600m ・谷田地区橋梁上部工 L=360m ・谷田地区橋梁下部工 N=4基 ・大場地区改良工 L=400m ・大場地区橋梁下部工 N=10基 ・八ツ溝地区改良工 L=400m ・八ツ溝地区橋梁下部工 N=12基 ・間宮・大土肥地区橋梁上部工 L=1810m ・間宮・大土肥地区橋梁下部工 N=19基 ・環境調査 ・長泉地区埋蔵文化財調査(資料整理) ・大場地区用地買収 A=4800m2 | 用地進捗率：約87% 事業進捗率：約94% 長泉JCT L=0.5km（2/2）H22供用予定 三島加茂IC L=0.9km H23供用予定
静岡県 | 一般国道1号 藤枝岡部IC関連 | 2700 | ・高田・仮宿地区改良工 L=1500m ・跨道橋上部工 L=200m ・広幡地区橋梁上部工 L=500m ・広幡地区改良工 L=500m ・藤枝ＢＰ２期線橋梁上部工 L=740m ・藤枝BP整備検討 ・移転補償 | 用地進捗率：約100% 事業進捗率：約78% 藤枝市仮宿～藤枝市岡部町入野 L=2,1km(2/2)H23供用予定
静岡県 | 一般国道1号 静清バイパス | 4200 | 【城北地区】 ・賤機山トンネル工 L=534m 【昭府～千代地区】 ・安倍川大橋上部工 L=250m ・平和地区改良工 L=1360m 【羽鳥～牧ヶ谷地区】 ・藁科川橋下部工 N=8基 【飯田・八坂・横砂地区】 ・用地買収（再取得） ・用地調査 ・水文調査 （清水地区用地国債） A=795m2 | 用地進捗率：約94% 事業進捗率：約45% 唐瀬IC～羽鳥IC L=4.7km(4/4)H23供用予定
静岡県 | 一般国道1号 富士由比バイパス | 400 | ・寺尾地区改良工 L=1200m ・寺尾地区橋梁下部工 N=1基 ・工業用水管移設補償 ・公共施設管理者負担金 | 用地進捗率：約91% 事業進捗率：約35%
静岡県 | 一般国道1号 磐田バイパス | 2000 | ・磐田地区橋梁上部工 L=525m ・岩井地区改良舗装工 L=24,000㎡ ・橋梁詳細設計 ・用地買収 A=200㎡ | 用地進捗率： 0% 事業進捗率：約17% 磐田市岩井～磐田市小立野 L=7.2km(4/4) H24供用予定
静岡県 | 一般国道1号 袋井バイパス | 440 | ・袋井地区橋梁上部工 L=386m ・三ヶ野地区橋梁上部工 L=352m ・橋梁詳細設計 | 用地進捗率： － 事業進捗率：約 4% 袋井市堀越～磐田市岩井 L=2.6km(4/4) H24供用予定
静岡県 | 一般国道1号 笹原山中バイパス | 150 | ・笹原地区埋蔵文化財調査 A=18,420m2 ・笹原地区用地調査 ・用地買収 A=600m2 ・山中地区工事用道路整備 L=200m ・道路予備設計 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約32%
静岡県 | 一般国道1号 南二日町交差点 | 50 | ・交差点改良工 L=200m | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約98%
静岡県 | 一般国道138号 御殿場バイパス (西区間) | 75 | ・御殿場地区用地幅杭設置 | 用地進捗率：約 3% 事業進捗率：約 5%
静岡県 | 一般国道138号 須走道路 | 75 | ・須走地区用地幅杭設置 | 用地進捗率：約18% 事業進捗率：約 1%
静岡県 | 一般国道139号 富士改良 | 400 | ・蓼原地区改良工 L=140m ・蓼原地区橋梁下部工 N=1基 ・藤間・高島地区用地買収（再取得） （前田・藤間地区用地買収） A=1,510m2 ・前田地区用地調査 | 用地進捗率：約50% 事業進捗率：約32%
静岡県 | 一般国道246号 裾野バイパス | 20 | ・中島地区用地買収 A=90m2 ・水文調査 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約85%
静岡県 | 一般国道414号 天城北道路 | 300 | ・雲金地区工事用道路工 L=900m ・月ヶ瀬地区道路予備設計 ・月ヶ瀬地区用地幅杭設置 ・月ヶ瀬地区用地調査 ・日向地区用地買収 A=8,900m2 | 用地進捗率：約90% 事業進捗率：約20%
静岡県 | 一般国道414号 河津下田道路Ⅰ期 | 150 | ・地元調整 ・環境影響評価 ・都市計画決定関係資料作成 | 用地進捗率： 0% 事業進捗率：約 7%
静岡県・愛知県 | 一般国道474号 三遠南信自動車道 (佐久間道路・三遠道路) | 7670 | 【東栄地区】 ・改良工 L=100m ・橋梁上部工 L=17m ・用地買収 A=3,000㎡ ・環境調査 ・水文調査 【浦川地区】 ・改良工 L=30m ・用地買収 A=12,000㎡ ・橋梁詳細設計 【鳳来IC～引佐JCT】 ・三遠ﾄﾝﾈﾙ施設工 L=4,500m ・橋梁上部工 L=1,511m ・舗装工 A=19,400㎡ ・環境調査 ・水文調査 ・移転補償 | 用地進捗率：約89% 事業進捗率：約48% 浜松市北区引佐町～新城市名号 L=13.9km(2/2) H23供用予定
愛知県 | 一般国道23号 豊橋東バイパス | 1900 | 【東細谷IC～七根IC】 ・改良工 L=5,080m ・跨道橋 L=82m ・用地買収 A=11,500m2 ・用地買収（再取得） ・道路付属物詳細設計 | 用地進捗率：約98% 事業進捗率：約74% 東細谷IC～七根IC L=6.9km（2/4）H23供用予定
愛知県 | 一般国道23号 豊橋バイパス | 8300 | 【豊橋港IC～前芝IC】 ・改良工 L=2,800m ・橋梁上部工 L=3,320m ・橋梁下部工 N=42基 ・環境調査 【前芝IC～東三河IC】 ・改良工 L=1,760m ・橋梁上部工 L=930m ・橋梁下部工 N=3基 ・用地買収 A=1,960m2 ・道路付属物詳細設計 | 用地進捗率：約100% 事業進捗率：約 78% 神野新田地区2車立体 L=2.8km（2/4）H22供用予定 前芝IC～東三河IC L=4.2km（2/4）H23供用予定 豊橋港IC～前芝IC L=7.2km（4/4）H24供用予定
愛知県 | 一般国道23号 蒲郡バイパス | 2900 | 【東三河IC～蒲郡IC】 ・用地調査 【蒲郡IC～幸田芦谷IC】 ・改良工 L=5,020m ・橋梁上部工 L=640m ・トンネル工 L=740m ・用地買収 A=9,430m2 ・用地買収（再取得） ・道路付属物詳細設計 | 用地進捗率：約38% 事業進捗率：約18% 蒲郡IC～幸田芦谷IC L=5.9km（2/4）H24供用予定
愛知県 | 一般国道23号 岡崎バイパス | 75 | 【西尾東IC～安城西尾IC】 ・改良工 L=1,500m ・用地買収 A=10m2 ・道路附図作成 | 用地進捗率：約100% 事業進捗率：約81%
愛知県 | 一般国道23号 知立バイパス | 5800 | 【安城西尾IC～高棚北IC】 ・改良工 L=6,400m ・橋梁上部工 L=4,190m ・橋梁下部工 N=4基 ・水文調査 | 用地進捗率： 100% 事業進捗率：約78% 安城西尾IC～高棚北IC 4車立体 L=6.4km（4/4）H24供用予定
愛知県 | 一般国道153号 豊田西バイパス | 530 | 【155号立体交差部】 ・橋梁下部工 N=6基 | 用地進捗率： 100% 事業進捗率：約70%
愛知県 | 一般国道153号 足助バイパス | 100 | 【富岡地区】 ・改良工 L=1,400m ・舗装工 A=8,000m2 ・移転補償 ・道路附図作成 | 用地進捗率：約 99% 事業進捗率：約100% 豊田市富岡町下切～豊田市富岡町日向 L=1.1km（2/2）H22供用予定
愛知県 | 一般国道153号 豊田北バイパス | 480 | 【豊田市上原町～豊田市扶桑町】 ・用地買収（再取得） （花本地区用地国債） A=62,300m2 ・橋梁予備設計 【豊田市逢妻町～豊田市上原町】 ・用地管理工事 ・用地調査 | 用地進捗率： 0% 事業進捗率：約2%
愛知県 | 一般国道155号 豊田南バイパス | 2410 | 【豊田安城線～国道153号】 ・改良工 L=740m 【国道153号～国道155号】 ・用地買収（再取得） （西山地区用地国債） A=25,800m2 ・橋梁予備設計 | 用地進捗率：約78% 事業進捗率：約55%
愛知県 | 一般国道302号 名古屋Ⅱ環 | 11660 | 【勝川・細木地区】 ・改良工 L=700m ・舗装工 A=14,000㎡ ・遮音壁工 L=50m ・用地調査 【高針原～大高地区】 ・改良工 L=12,700m ・舗装工 A=175,000㎡ ・遮音壁工 L=3,400m ・橋梁上部工 L=208m ・道路附図作成 ・移転補償 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約92％ 春日井市勝川町～春日井市細木町 L=0.8km(2/6)H22供用予定 名古屋市名東区高針～名古屋市緑区大高町 L=12.7km(2/4,4/4)H22供用予定
愛知県 | 一般国道475号 東海環状自動車道 (豊田～瀬戸) | 900 | 豊田東JCT ・橋梁上部工 L=90m ・橋梁下部工 N=10基 ・用地買収 A=13m2 | 用地進捗率：約100% 事業進捗率：約89%
三重県 | 近畿自動車道 紀勢線 尾鷲北～紀伊長島 | 16400 | 【尾鷲北IC～海山IC】 ・トンネル工 L=2,300ｍ ・改良工 L=500m ・橋梁上部工 L=840m ・橋梁下部工 N=11基 ・用地買収（再取得） 【海山IC～紀伊長島IC】 ・トンネル工 L=7,000m ・改良工 L=2,100m ・橋梁上部工 L=1,100m ・橋梁下部工 N=11基 ・用地買収 A=46,600m2 ・用地買収（再取得） ・橋梁詳細設計 | 用地進捗率：約92% 事業進捗率：約49% 尾鷲北IC～海山IC L=6.1km (2/2) H23供用予定
三重県 | 一般国道1号 北勢バイパス | 1470 | 【垂坂地区】 ・改良工 L=800m ・橋梁下部工 N=2基 【坂部地区】 ・用地補償 ・ﾄﾝﾈﾙ機械設備詳細設計 【山ノ平地区】 ・地質調査 【曽井地区】 ・水文調査 【山ノ一色・山ノ平・御館川向地区】 ・用地買収（再取得) （御館川向・曽井地区用地国債） A=63,000m2 | 用地進捗率：約70％ 事業進捗率：約55％ （市)大矢知富田線～(主)上海老茂福線 L=1.0km（2/4）平成22年度供用予定
三重県 | 一般国道1号 関バイパス | 75 | 【亀山地区】 ・改良工 L=420m | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約68％
三重県 | 一般国道1号 桑名東部拡幅 | 100 | ・地元調整 ・桑名地区～長島地区 用地買収（再取得） | 用地進捗率：約61％ 事業進捗率：約16％
三重県 | 一般国道23号 中勢道路 | 5910 | 【津・松阪地区】 ・改良工 L=3,200m ・橋梁上部工 L=750m ・舗装工 A=70,000m2 ・水文調査 【鈴鹿地区】 ・改良工 L=400m ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=4,000m2 【津（久居）工区】 ・埋蔵文化財調査 A=2,830m2 【津（神戸）地区】 ・用地買収（再取得） （津地区用地国債） A=14,000m2 （鈴鹿地区用地国債） A=7,400m2 | 用地進捗率：約81% 事業進捗率：約56% 津市高茶屋小森町～松阪市嬉野新屋庄町 L=3.9km（2/4）H23供用予定
三重県 | 一般国道25号 名阪道路 | 140 | ・治田地区改良工 L=260m ・伊賀一宮地区 ｲﾝﾀｰ改良設計 ・下柘植地区 用地買収 A=1100m2 | 用地進捗率：約11％ 事業進捗率：約76％
三重県 | 一般国道42号 熊野尾鷲道路 | 9000 | 【三木里IC～賀田IC】 ・トンネル工 L=3,200m ・改良工 L=100m ・橋梁下部工 N=2基 ・水文調査 ・用地買収（再取得） 【賀田IC～新鹿IC】 ・トンネル工 L=3,100m ・改良工 L=800m ・橋梁上部工 L=670m ・橋梁下部工 N=9基 ・用地買収 A=9,800m2 ・用地買収（再取得） ・水文調査 【新鹿IC～大泊IC】 ・トンネル工 L=3,300m ・橋梁下部工 N=7基 ・用地買収 A=10,900m2 ・用地買収（再取得） ・橋梁詳細設計 ・水文調査 | 用地進捗率：約84% 事業進捗率：約41%
三重県 | 一般国道42号 松阪多気バイパス | 250 | ・八太地区改良工 L=1,000m ・移転補償 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約88%
三重県 | 一般国道42号 紀宝バイパス | 300 | ・紀宝トンネル工 L=740m | 用地進捗率：約100% 事業進捗率：約 82%
三重県 | 一般国道260号 錦峠 | 100 | ・猪谷地区改良工 L=170m | 用地進捗率：約100% 事業進捗率：約 83%
三重県 | 一般国道475号 東海環状自動車道 (北勢～四日市) | 670 | ・東員地区橋梁上部工 L=40m ・東員地区改良工事 L=800m ・四日市北JCT詳細設計 ・環境調査 ・埋蔵文化財調査 A=3,000m2 （北山・小牧地区用地国債） A=21,000m2 | 用地進捗率：約92% 事業進捗率：約25%
愛知県 | 近畿自動車道伊勢線 名古屋環状２号線 （名古屋西～飛島） | 940 | ・名古屋西JCT詳細設計 ・飛島JCT詳細設計 | 用地進捗率：約 0％ 事業進捗率：約 1％