## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
長野県 | 一般国道19号 桜沢改良 | 90 | 【塩尻市贄川～塩尻市宗賀】 ・用地買収 A=5,000m2 ・水文調査 ・環境調査 | 用地進捗率：約58％ 事業進捗率：約 5％ 塩尻市贄川～塩尻市宗賀 L=2.1km（2/2）H28年度以降供用予定
長野県 | 一般国道153号 伊南バイパス | 3455 | 【上伊那郡飯島町本郷～上伊那郡飯島町飯島】 ・橋梁上部工 L=685m ・改良工 L=200m ・用地買収（再取得） 【上伊那郡飯島町飯島～上伊那郡飯島町田切】 ・橋梁上部工 L=281m ・橋梁下部工 N=6基 ・改良工 L=800m ・用地買収（再取得） ・移転補償 【上伊那郡飯島町田切～駒ヶ根市赤穂】 ・橋梁下部工 N=2基 ・用地買収（再取得） ・道路詳細設計 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約 51％ 上伊那郡飯島町本郷～上伊那郡飯島町飯島 L=2.4km（2/4）H24年度供用予定 上伊那郡飯島町飯島～上伊那郡飯島町田切 L=0.8km（2/4）H26年度供用予定 上伊那郡飯島町田切～駒ヶ根市赤穂 L=1.8km（2/4）H28年度以降供用予定
長野県 | 一般国道474号 飯喬道路 | 2502 | 【天龍峡ＩＣ～龍江ＩＣ（仮称）】 ・橋梁下部工 N=1基 ・改良工 L=800m ・用地買収 A=1,200m2 ・移転補償 ・水文調査 ・環境調査 【龍江ＩＣ（仮称）～喬木ＩＣ】 ・改良工 L=200m ・水文調査 ・環境調査 ・埋蔵文化財調査 ・道路予備設計 ・橋梁予備設計 ・トンネル予備設計 | 用地進捗率：約82％ 事業進捗率：約57％ 天龍峡ＩＣ～龍江ＩＣ（仮称） L=4.0km（2/2）H27年度供用予定 龍江ＩＣ（仮称）～喬木ＩＣ L=10.9km（2/2）H28年度以降供用予定
長野県・静岡県 | 一般国道474号 青崩峠道路 | 560 | 【飯田市南信濃和田～浜松市天竜区水窪町奥領家】 ・工事用道路工 L=100m ・用地買収 A=24,000m2 ・地質調査 ・水文調査 ・環境調査 ・トンネル詳細設計 | 用地進捗率：約 0％ 事業進捗率：約32％ 飯田市南信濃和田～浜松市天竜区水窪町奥領家 L=13.1km（2/2）H28年度以降供用予定
岐阜県 | 一般国道19号 恵中拡幅（延伸） | 1300 | 【恵那市大井町～中津川市茄子川】 ・橋梁上部工 L=31ｍ ・橋梁下部工 N=4基 ・改良工 L=1,950ｍ ・用地買収（再取得） ・移転補償 ・水文調査 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約85% 恵那市大井町～中津川市茄子川 L=2.0km（4/4）H24年度供用予定
岐阜県 | 一般国道21号 可児御嵩バイパス | 20 | 【可児郡御嵩町井尻～可児郡御嵩町古屋敷】 ・改良工 L=100m ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約86%
岐阜県 | 一般国道21号 岐大バイパス | 40 | 【瑞穂市穂積～大垣市長松町】 ・橋梁詳細設計 | 用地進捗率：約54% 事業進捗率：約45% 瑞穂市穂積～大垣市長松町 L=13.3km（6/6）H28年度以降供用予定 羽島郡岐南町徳田～岐阜市茜部本郷 L=2.8km（6/6）H28年度以降供用予定
岐阜県 | 一般国道21号 坂祝バイパス | 420 | 【大針ＩＣ（仮称）～勝山ＩＣ】 ・工事用道路工 L=250m ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=47,000m2 ・道路詳細設計 ・トンネル詳細設計 ・水文調査 | 用地進捗率：約76% 事業進捗率：約54% 大針ＩＣ（仮称）～勝山ＩＣ L=3.3km（2/4）H27年度供用予定
岐阜県 | 一般国道21号 関ヶ原バイパス | 10 | 【国道365号～不破郡関ヶ原町今須】 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約85% 事業進捗率：約58% 国道365号～不破郡関ヶ原町今須 L=4.4km（2/2）H28年度以降供用予定
岐阜県 | 一般国道41号 美濃加茂バイパス | 470 | 【加茂郡川辺町石神】 ・改良工 L=1,000m ・事業損失補償 ・環境調査 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約97% 加茂郡川辺町石神（新山川橋北詰交差点立体化） L=0.7km（2/4）H24年度供用予定
岐阜県 | 一般国道41号 下原改良 | 10 | 【下呂市金山町下原町～下呂市金山町中切】 ・地質調査 ・横断歩道橋詳細設計 | 用地進捗率：約100% 事業進捗率：約48% 下呂市金山町下原町～下呂市金山町中切 L=1.1km（2/2）H27年度供用予定
岐阜県 | 一般国道41号 高山国府バイパス | 3600 | 【高山市冬頭町～高山市国府町金桶】 ・トンネル覆工 L=1,600m ・橋梁上部工 L=270m ・橋梁床版工 A=2,000m2 ・水文調査 ・事業損失補償 | 用地進捗率：約100% 事業進捗率：約70% 高山市冬頭町～高山市国府町金桶 L=6.3km（2/4,2/2）H25年度供用予定
岐阜県 | 一般国道41号 石浦バイパス | 190 | 【高山市久々野町久々野～高山市千島町】 ・用地買収（再取得） ・用地調査 ・道路詳細設計 ・トンネル詳細設計 ・橋梁予備設計 | 用地進捗率：約40% 事業進捗率：約 9% 高山市久々野町久々野～高山市千島町 L=9.2km（2/2,2/4）H28年度以降供用予定
岐阜県 | 一般国道156号 岐阜東バイパス | 1500 | 【岐阜市日野南～岐阜市岩田西】 ・改良工 L=1,400m ・横断歩道橋工 L=170m ・トンネル設備工 ・用地買収（再取得） ・移転補償 ・埋蔵文化財調査 ・水文調査 【岐阜市岩田西～関市山田】 ・調査設計（協議用資料作成） ・測量調査 | 用地進捗率：約76% 事業進捗率：約52% 岐阜市日野南～岐阜市岩田西 L=2.3km（2/4）H25年度供用予定 岐阜市岩田西～関市山田 L=4.4km（2/4）H28年度以降供用予定
岐阜県 | 一般国道156号 大和改良 | 150 | 【郡上市大和町剣～郡上市大和町万場】 ・橋梁下部工 N=2基 ・移転補償 【郡上市大和町万場～郡上市白鳥町中津屋】 ・用地調査 ・用地買収 A=250m2 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約71% 郡上市大和町剣～郡上市大和町万場 L=1.6km（2/2）H27年度供用予定 郡上市大和町万場～郡上市白鳥町中津屋 L=1.0km（2/2）H28年度以降供用予定
岐阜県 | 一般国道158号 高山清見道路 | 850 | 【高山IC】 ・改良工 L=200m ・舗装工 L=200m ・水文調査 【高山IC～丹生川IC（仮称）】 ・用地調査 ・道路予備設計 | 用地進捗率：約67% 事業進捗率：約43% 高山IC L=0.3km H25年度供用予定 高山IC～丹生川IC（仮称） L=9.5km（2/4）H28年度以降供用予定
岐阜県・三重県 | 一般国道258号 大桑道路 | 250 | 【養老郡養老町大巻～桑名市多度町柚井】 ・道路詳細設計 【桑名市多度町香取～桑名市多度町下野代】 ・橋梁下部工 N=5基 【桑名市多度町柚井～桑名市多度町香取】 ・橋梁詳細設計 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約79% 桑名市多度町香取～桑名市多度町下野代 L=1.3km（4/4）H26年度供用予定 桑名市多度町柚井～桑名市多度町香取 L=0.9km（4/4）H27年度供用予定 養老郡養老町大巻～桑名市多度町柚井 L=12.8km（4/4）H28年度以降供用予定
岐阜県 | 一般国道475号 東海環状自動車道(土岐～関) | 240 | 【美濃関ＪＣＴ】 ・橋梁上部工 L=145m ・事業損失調査 | 用地進捗率： 100% 事業進捗率：約74% 美濃関ＪＣＴ L=2.4km H27年度供用予定
岐阜県 | 一般国道475号 東海環状自動車道(関～養老) | 21361 | 【大垣西IC（仮称）～養老JCT（仮称）】 ・橋梁上部工 L=6,500m ・橋梁下部工 N=75基 ・改良工 L=145m 【関広見ＩＣ～養老ＩＣ（仮称）】 ・橋梁下部工 N=19基 ・工事用道路工 ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=240,000m2 ・トンネル詳細設計 ・道路詳細設計 ・橋梁詳細設計 | 用地進捗率：約37% 事業進捗率：約11% 大垣西IC（仮称）～養老JCT（仮称） L=5.7km（2/4）H24年度供用予定 関広見ＩＣ～養老ＩＣ（仮称） L=38.5km（2/4）H28年度以降供用予定
岐阜県・三重県 | 一般国道475号 東海環状自動車道(養老～北勢) | 150 | 【養老ＩＣ（仮称）～北勢IC（仮称）】 ・環境調査 | 用地進捗率：約 0% 事業進捗率：約 1% 養老ＩＣ（仮称）～北勢IC（仮称） L=18.0km（2/4）H28年度以降供用予定
静岡県 | 一般国道1号 東駿河湾環状道路 | 10500 | 【三島加茂IC】 ・舗装工 L=900m 【三島塚原ＩＣ～函南塚本ＩＣ】 ・橋梁上部工 L=3,477m ・橋梁下部工 N=31基 ・改良工 L=2,250m ・移転補償 ・事業損失調査 ・事業損失補償 ・環境調査 ・道路詳細設計 | 用地進捗率：約88% 事業進捗率：約81% 三島加茂IC L=0.9km H23年度供用予定 三島塚原IC～函南塚本IC L=6.8km（2/4,2/2）H25年度供用予定 大場・函南IC～函南IC（仮称） L=1.9km（2/4）H28年度以降供用予定
静岡県 | 一般国道1号 藤枝岡部IC関連 | 3350 | 【藤枝市仮宿～藤枝市岡部町入野】 ・橋梁上部工 L=842m ・橋梁床版工 A=7,579m2 ・橋梁下部工 N=7基 ・改良工 L=790m ・舗装工 L=2,792m ・標識工 ・道路詳細設計 ・移転補償 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約89% 藤枝市仮宿～藤枝市岡部町入野 L=2.1km（2/2）H23年度完成予定
静岡県 | 一般国道1号 静清バイパス | 4520 | 【唐瀬IC～羽鳥IC】 ・トンネル設備工 L=534m ・改良工 L=1,360m ・舗装工 L=2,800m 【羽鳥IC～牧ヶ谷IC】 ・橋梁上部工 L=304m ・橋梁床版工 A=6,874m2 ・橋梁下部工 N=7基 ・改良工 L=700ｍ 【鳥坂IC～千代田上土IC】 ・橋梁下部工 N=8基 ・舗装工 L=600m 【牧ヶ谷IC～丸子IC】 ・橋梁詳細設計 【興津ＩＣ～清水IC西交差点 清水立体】 ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=3,000m2 ・道路予備設計 ・道路詳細設計 ・橋梁詳細設計 ・水文調査 ・地質調査 | 用地進捗率：約97% 事業進捗率：約49% 唐瀬IC～羽鳥IC L=4.7km（4/4）H23年度供用予定 羽鳥IC～牧ヶ谷IC L=0.5km（4/4）H26年度供用予定 鳥坂IC～千代田上土IC L=2.8km（4/4）H26年度供用予定 牧ヶ谷IC～丸子IC L=3.0km（4/4）H28年度以降供用予定 興津ＩＣ～清水IC西交差点 清水立体 L=2.4km（4/4）H28年度以降供用予定
静岡県 | 一般国道1号 富士由比バイパス | 220 | 【富士市前田～富士市五貫島】 ・公共施設管理者負担金 【寺尾交差点】 ・橋梁下部工 N=1基 ・改良工 L=300m ・道路詳細設計 | 用地進捗率：約91% 事業進捗率：約40% 寺尾交差点立体化 L=1.2km H25年度供用予定 富士市前田～富士市五貫島 L=3.9kmH28年度以降供用予定
静岡県 | 一般国道1号 磐田バイパス | 2150 | 【磐田市岩井～磐田市小立野】 ・改良工 L=6,400m ・舗装工 L=6,400m ・遮音壁設置工 L=3,700m ・道路詳細設計 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約59% 磐田市岩井～磐田市小立野 L=7.2km（4/4）H24年度供用予定
静岡県 | 一般国道1号 袋井バイパス | 3410 | 【袋井市堀越～磐田市岩井】 ・橋梁上部工 L=912m ・橋梁床版工 A=4,800m2 ・橋梁下部工 N=4基 ・道路詳細設計 【袋井市国本～袋井市堀越】 ・橋梁下部工 N=9基 | 用地進捗率： － 事業進捗率：約 7% 袋井市堀越～磐田市岩井 L=2.6km（4/4）H24年度供用予定 袋井市国本～袋井市堀越 L=2.5km（4/4）H27年度供用予定
静岡県 | 一般国道1号 笹原山中バイパス | 310 | 【三島市山中新田】 ・工事用道路工 L=950m ・埋蔵文化財調査 ・トンネル詳細設計 ・橋梁詳細設計 ・道路詳細設計 【三島市山中新田～三島市笹原新田】 ・埋蔵文化財調査 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約36% 三島市山中新田 L=1.6km（2/2）H27年度供用予定 三島市山中新田～三島市笹原新田 L=2.7km（2/2）H28年度以降供用予定
静岡県 | 一般国道1号 南二日町交差点 | 35 | 【南二日町交差点】 ・橋梁上部工 L=15m ・橋梁下部工 N=2基 ・道路設計 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約95% 南二日町交差点 L=0.5km（2/2）H25年度完成予定
静岡県 | 一般国道138号 御殿場バイパス(西区間) | 290 | 【御殿場市水土野～御殿場市ぐみ沢】 ・用地買収 A=4,000m2 ・用地調査 ・橋梁予備設計 | 用地進捗率：約 3% 事業進捗率：約 5% 御殿場市水土野～御殿場市ぐみ沢 L=2.9km（2/4）H28年度以降供用予定
静岡県 | 一般国道138号 須走道路 | 290 | 【駿東郡小山町須走～御殿場市水土野】 ・用地調査 ・地質調査 ・橋梁予備設計 | 用地進捗率：約18% 事業進捗率：約 1% 駿東郡小山町須走～御殿場市水土野 L=2.7km（2/4）H28年度以降供用予定
静岡県 | 一般国道139号 富士改良 | 625 | 【（都）津田蓼原線～（県）富士由比線】 ・改良工 L=240m ・用地買収（再取得） 【（都）前田宮下線～（都）津田蓼原線】 ・用地調査 ・橋梁予備設計 | 用地進捗率：約55% 事業進捗率：約35% （都）津田蓼原線～（県）富士由比線 L=0.7km（4/4）H27年度供用予定 （都）前田宮下線～（都）津田蓼原線 L=0.8km（4/4）H28年度以降供用予定
静岡県 | 一般国道246号 裾野バイパス | 140 | 【中島IC（暫定）】 ・改良工 L=500m ・用地買収 A=500m2 ・移転補償 ・道路詳細設計 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約76% 中島IC（暫定） L=0.7km H24年度供用予定 駿東郡小山町生土～駿東郡小山町上野 L=4.4km（4/4）H28年度以降供用予定
静岡県 | 一般国道414号 天城北道路 | 700 | 【大平IC～天城湯ヶ島IC（仮称）】 ・トンネル工 L=227m ・工事用道路工 L=900m ・用地買収 A=4,000m2 ・移転補償 ・道路詳細設計 ・橋梁予備設計 ・橋梁詳細設計 ・水文調査 ・地質調査 | 用地進捗率：約97% 事業進捗率：約22% 大平IC～天城湯ヶ島IC（仮称） L=5.1km（2/4,2/2）H28年度以降供用予定
静岡県 | 一般国道414号 河津下田道路Ⅰ期 | 200 | 【下田北IC（仮称）～下田IC（仮称）】 ・環境影響評価資料作成 ・都市計画関連資料作成 ・道路予備設計 | 用地進捗率： 0% 事業進捗率：約 8% 下田北IC（仮称）～下田IC（仮称） L=約6km（2/2）H28年度以降供用予定
静岡県・愛知県 | 一般国道474号 三遠南信自動車道(佐久間道路・三遠道路) | 3400 | 【新城市名号～浜松市北区引佐町】 ・橋梁上部工 L=740m ・橋梁床版工 A=6,100m2 ・改良工 L=2,820m ・舗装工 L=44,000m2 ・移転補償 ・水文調査 ・環境調査 【佐久間IC（仮称）～鳳来IC（仮称）】 ・改良工 L=780m ・用地買収 A=7,000m2 ・移転補償 ・道路詳細設計 ・道路予備設計 ・トンネル設備設計 ・トンネル電気室設計 ・水文調査 ・環境調査 | 用地進捗率：約91% 事業進捗率：約56% 新城市名号～浜松市北区引佐町 L=13.9km（2/2）H23年度供用予定 佐久間IC（仮称）～鳳来IC（仮称） L=14.0km（2/2）H28年度以降供用予定
愛知県 | 名古屋環状2号線（名古屋西～飛島） | 1000 | ・橋梁詳細設計
愛知県 | 一般国道23号 豊橋東バイパス | 3385 | 【東細谷IC（仮称）～七根IC】 ・改良工 L=4,580m ・舗装工 A=74,300m2 ・用地買収 A=4,800m2 ・環境調査 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約80% 東細谷IC(仮称)～七根IC L=6.9km（2/4）H23年度供用予定
愛知県 | 一般国道23号 豊橋バイパス | 9257 | 【前芝IC（仮称）～東三河IC（仮称）】 ・橋梁上部工 L=1,160m ・橋梁下部工 N=3基 ・改良工 L=2,560m ・舗装工 A=40,000m2 ・用地買収 A=1,960m2 ・環境調査 【豊橋港IC～前芝IC（仮称）】 ・橋梁上部工 L=2,490m ・橋梁下部工 N=16基 ・改良工 L=2,500m ・環境調査 | 用地進捗率：約100% 事業進捗率：約84% 前芝IC（仮称）～東三河IC（仮称） L=4.2km（2/4）H23年度供用予定 豊橋港IC～前芝IC（仮称） L=7.2km（4/4）H24年度供用予定
愛知県 | 一般国道23号 蒲郡バイパス | 4300 | 【蒲郡IC（仮称）～幸田芦谷IC】 ・トンネル工 L=740m ・橋梁上部工 L=270m ・橋梁下部工 N=13基 ・改良工 L=1,620m ・用地買収(再取得) ・用地買収 A=10,300m2 ・環境調査 【東三河IC（仮称）～蒲郡IC（仮称）】 ・用地買収 A=18,500m2 ・用地調査 | 用地進捗率：約38% 事業進捗率：約22% 蒲郡IC（仮称）～幸田芦谷IC L=5.9km（2/4）H24年度供用予定 東三河ＩＣ（仮称）～蒲郡ＩＣ（仮称） L=9.1km（2/4）H28年度以降供用予定
愛知県 | 一般国道23号 岡崎バイパス | 150 | 【藤井ＩＣ～安城西尾ＩＣ】 ・舗装工 A=10,800m2 ・環境調査 | 用地進捗率：約100% 事業進捗率：約82% 藤井ＩＣ～安城西尾ＩＣ L=1.5km（4/4）H24年度供用予定 西尾東ＩＣ～藤井ＩＣ L=4.0km（4/4）H27年度供用予定 幸田芦谷ＩＣ～西尾東ＩＣ L=9.1km（4/4)H28以降供用予定
愛知県 | 一般国道23号 知立バイパス | 2570 | 【安城西尾IC～高棚北IC】 ・橋梁上部工 L=1,700m ・橋梁下部工 N=3基 ・改良工 L=4,100m ・舗装工 A=15,000m2 ・環境調査 | 用地進捗率： 100% 事業進捗率：約96% 安城西尾IC～高棚北IC 4車立体 L=6.4km（4/4）H24年度供用予定
愛知県 | 一般国道153号 豊田西バイパス | 560 | 【豊田市西新町～豊田市東新町】 ・改良工 L=650m ・環境調査 | 用地進捗率： 100% 事業進捗率：約75% 豊田市西新町～豊田市東新町 4車立体 L=1.0km（4/6）H25年度供用予定
愛知県 | 一般国道153号 豊田北バイパス | 955 | 【豊田市逢妻町～豊田市扶桑町】 ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=50,000m2 ・用地調査 ・用地管理 ・道路詳細設計 | 用地進捗率：約4% 事業進捗率：約4% 豊田市逢妻町～豊田市扶桑町 L=5.7km（2/4）H28年度以降供用予定
愛知県 | 一般国道155号 豊田南バイパス | 2460 | 【豊田市美山町～豊田市東新町】 ・改良工 L=1,100m 【豊田市東新町～豊田市逢妻町】 ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=60,000m2 ・橋梁詳細設計 | 用地進捗率：約81% 事業進捗率：約59% 豊田市美山町～豊田市東新町 L=1.1km（2/4）H25年度供用予定 豊田市東新町～豊田市逢妻町 L=3.7km（2/4）H28年度以降供用予定
愛知県 | 一般国道302号 名古屋Ⅱ環 | 4590 | 【春日井市勝川町～名古屋市守山区喜多山】 ・改良工 L=270m ・舗装工 A=1,100m2 ・横断歩道橋工 L=40m ・橋梁詳細設計 【海部郡飛島村梅之郷～名古屋市港区春田野】 ・調査設計（協議用資料作成） 【あま市甚目寺～清須市一場】 ・調査設計（協議用資料作成） 【名古屋市天白区平針～名古屋市緑区大高町】 ・改良工 L=8,000m ・舗装工 A=64,000m2 ・遮音壁設置工 L=3,600m ・植栽工 L=12,700m ・事業損失調査 ・事業損失補償 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約95％ 名古屋市天白区平針～名古屋市緑区大高町 L=10.1km（4/4）H23年度供用予定 海部郡飛島村梅之郷～名古屋市港区春田野 L=4.2km（4/4）H28年度以降供用予定 春日井市勝川町～名古屋市守山区喜多山 L=5.0km（4/4）H28年度以降供用予定 あま市甚目寺～清須市一場 L=5.2km（4/4）H28年度以降供用予定
愛知県 | 一般国道475号 東海環状自動車道(豊田～瀬戸) | 925 | 【豊田東JCT】 ・橋梁上部工 L=450m ・橋梁下部工 N=1基 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約89% 豊田東JCT L=0.7km H26年度供用予定
三重県 | 近畿自動車道 紀勢線 尾鷲北～紀伊長島 | 17000 | 【尾鷲北IC（仮称）～海山IC（仮称）】 ・橋梁上部工 L=650m ・橋梁下部工 N=4基 ・改良工 L=700m ・舗装工 L=6,100m ・水文調査 ・環境調査 【海山IC（仮称）～紀伊長島IC（仮称）】 ・トンネル工 L=6,600m ・橋梁上部工 L=2,700m ・橋梁下部工 N=25基 ・改良工 L=4,000m ・用地買収 A=8,000m2 ・用地買収（再取得） ・水文調査 ・環境調査 | 用地進捗率：約93% 事業進捗率：約70% 尾鷲北IC（仮称）～海山IC（仮称） L=6.1km（2/2）H23年度供用予定 海山IC（仮称）～紀伊長島IC（仮称） L=15.1km（2/2）H25年度供用予定
三重県 | 一般国道1号 北勢バイパス | 1780 | 【四日市市垂坂町～（市）日永八郷線 】 ・橋梁上部工 L=60m ・改良工 L=100m ・用地買収（再取得） 【（市）日永八郷線～四日市市采女】 ・改良工 L=200m ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=60,000m2 ・移転補償 ・環境調査 ・測量調査 ・埋蔵文化財調査 | 用地進捗率：約75％ 事業進捗率：約55％ 四日市市垂坂町～(市）日永八郷線 Ｌ＝1.4km(2/4)H26年度供用予定 (市）日永八郷線～四日市市采女 L=12.5km（2/4）H28年度以降供用予定
三重県 | 一般国道1号 関バイパス | 75 | 【亀山市太岡寺町～亀山市関町鷲山】 ・改良工 L=50m ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約66％ 亀山市太岡寺町～亀山市関町鷲山 L=2.5km（2/4）H28年度以降供用予定
三重県 | 一般国道1号 桑名東部拡幅 | 200 | 【桑名市長島町叉木～桑名市北浜町】 ・用地買収（再取得） ・用地管理 ・環境調査 ・補償調査 | 用地進捗率：約61％ 事業進捗率：約16％ 桑名市長島町叉木～桑名市北浜町 L=3.9km（2/4）H28年度以降供用予定
三重県 | 一般国道23号 中勢道路 | 7418 | 【津市高茶屋小森町～松阪市嬉野新屋庄町】 ・橋梁上部工 L=200m ・改良工 L=3,200m ・舗装工 A=46,000m2 ・水文調査 【津市河芸町三行～津市河芸町北黒田】 ・改良工 L=900m ・舗装工 A=10,000m2 【納所町交差点立体化】 ・橋梁上部工 L=150m ・舗装工 A=10,000m2 【鈴鹿市野町～鈴鹿市稲生町】 ・改良工 L=300m 【津市野田～津市高茶屋小森町】 ・橋梁下部工 N=17基 ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=14,000m2 ・移転補償 ・埋蔵文化財調査 【鈴鹿市北玉垣町～鈴鹿市野町】 ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=5,000m2 【鈴鹿市御薗町～津市河芸町三行】 ・用地調査 | 用地進捗率：約81% 事業進捗率：約62% 津市高茶屋小森町～松阪市嬉野新屋庄町 L=3.9km（2/4）H23年度供用予定 津市河芸町三行～津市河芸町北黒田 L=0.9km（2/4）H23年度供用予定 納所町交差点立体化 L=0.6km H24年度供用予定 鈴鹿市野町～鈴鹿市稲生町 L=1.8km（2/4）H26年度供用予定 津市野田～津市高茶屋小森町 L=6.0km（2/4）H26年度供用予定 鈴鹿市北玉垣町～鈴鹿市野町 L=2.8km（2/4）H28年度以降供用予定 鈴鹿市御薗町～津市河芸町三行 L=2.9km（2/4）H28年度以降供用予定
三重県 | 一般国道25号 名阪道路 | 160 | 【大内ＩＣ】 ・調査設計（協議用資料作成） 【亀山ＩＣ～治田ＩＣ】 ・改良工 L=300m ・用地買収 A=2,900m2 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約11％ 事業進捗率：約76％ 大内IC（完成） L=0.6km H25年度完成予定 亀山ＩＣ～治田ＩＣ 路肩拡幅等 L=41.6km H28年度以降完成予定
三重県 | 一般国道42号 熊野尾鷲道路 | 11100 | 【三木里IC～大泊IC（仮称）】 ・トンネル工 L=5,800m ・橋梁上部工 L=1,950m ・橋梁下部工 N=32基 ・改良工 L=1,500m ・用地買収 A=67,700m2 ・用地買収（再取得） ・水文調査 ・環境調査 | 用地進捗率：約88% 事業進捗率：約62% 三木里IC～大泊IC（仮称） L=13.6km（2/2）H25年度供用予定
三重県 | 一般国道42号 松阪多気バイパス | 50 | 【松阪市上川町～松阪市下蛸路町】 ・移転補償 ・用地管理 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約89% 松阪市上川町～松阪市下蛸路町 L=3.3km（2/4）H28年度以降供用予定
三重県 | 一般国道42号 紀宝バイパス | 1830 | 【南牟婁郡紀宝町成川】 ・トンネル工 L=680m ・改良工 L=800m ・移転補償 ・トンネル設備設計 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約79% 南牟婁郡紀宝町成川 L=1.6km（2/2）H25年度供用予定
三重県 | 一般国道260号 錦峠 | 520 | 【度会郡南伊勢町棚橋竃】 ・橋梁下部工 N=3基 ・改良工 L=200m ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約 86% 度会郡南伊勢町棚橋竃 L=1.8km（2/2）H26年度供用予定
三重県 | 一般国道475号 東海環状自動車道(北勢～四日市) | 951 | 【東員ＩＣ（仮称）～四日市北ＪＣＴ（仮称）】 ・用地買収（再取得） ・移転補償 ・改良工 L=100m ・環境調査 ・橋梁詳細設計 ・埋蔵文化財調査 【北勢ＩＣ（仮称）～東員ＩＣ（仮称）】 ・環境調査 ・用地管理 | 用地進捗率：約97% 事業進捗率：約25% 東員ＩＣ（仮称）～四日市北ＪＣＴ（仮称） L=1.7km（4/4）H27年度完成予定 北勢ＩＣ（仮称）～東員ＩＣ（仮称） L=12.7km（2/4）H28年度以降供用予定