## 別添３（事業内容公表）
○事業内容公表（中部地方整備局）
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
長野県・静岡県 | 一般国道474号 青崩峠道路 | 1000 | 【飯田市南信濃和田～浜松市天竜区水窪町奥領家】 ・工事用道路工 L=2300m ・改良工 L=300m ・橋梁下部工 N=1基 ・移転補償 ・用地買収 A=7,000m2 ・水文調査 ・環境調査 | 用地進捗率：約17％ 事業進捗率：約32％ 飯田市南信濃和田～浜松市天竜区水窪町奥領家 L=13.1ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道19号 桜沢改良 | 90 | 【塩尻市贄川～塩尻市宗賀】 ・用地買収 A＝300m2 ・水文調査 ・環境調査 | 用地進捗率：約91％ 事業進捗率：約 7％ 塩尻市贄川～塩尻市宗賀 L=2.1ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道153号 伊南バイパス | 2300 | 【上伊那郡飯島町本郷～上伊那郡飯島町飯島】 ・橋梁上部工 L＝358m ・舗装工 Ａ＝34,000m2 ・移転補償 【上伊那郡飯島町飯島～上伊那郡飯島町田切】 ・橋梁下部工 N＝2基 ・橋梁上部工 L＝290m ・改良工 L＝800m ・移転補償 ・道路設計 【上伊那郡飯島町田切～駒ヶ根市赤穂】 ・用地買収（再取得） ・橋梁上部工 L=52m ・移転補償 ・道路設計 | 用地進捗率：約100％ 事業進捗率：約 59％ 上伊那郡飯島町本郷～上伊那郡飯島町飯島 L=2.4ｋｍ（2/4） 平成24年度供用予定 上伊那郡飯島町飯島～上伊那郡飯島町田切 L=0.8ｋｍ（2/4） 平成26年度供用予定 上伊那郡飯島町田切～駒ヶ根市赤穂 L=1.8ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道474号 飯喬道路 | 4700 | 【天龍峡IC～龍江IC（仮称）】 ・橋梁下部工 N=2基 ・橋梁上部工 L=546m ・改良工 L=1,840m ・道路詳細設計 ・移転補償 【龍江IC（仮称）～飯田東IC（仮称）】 ・改良工 L=600m ・橋梁下部工 N=2基 ・橋梁上部工 L=56m ・用地買収 A=25m2 ・移転補償 ・埋蔵文化財調査 【飯田東IC（仮称）～喬木IC】 ・改良工 L=1,100m ・移転補償 ・環境調査 ・用地測量 ・地質調査 ・トンネル予備設計 | 用地進捗率：約83％ 事業進捗率：約59％ 天龍峡IC～龍江IC（仮称） L=4.0ｋｍ（2/2） 平成27年度供用予定 龍江IC（仮称）～飯田東IC（仮称） L=3.4ｋｍ（2/2） 平成29年度供用予定 飯田東IC（仮称）～喬木IC L=7.5ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県・三重県 | 一般国道258号 大桑道路 | 610 | 【桑名市多度町香取～桑名市多度町下野代】 ・橋梁上部工 L＝110m 【桑名市多度町柚井～桑名市多度町香取】 ・橋梁下部工 N=1基 ・橋梁詳細設計 【養老郡養老町大巻～桑名市多度町柚井】 ・道路詳細設計 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約80％ 桑名市多度町香取～桑名市多度町下野代 L=1.3ｋｍ（4/4） 平成26年度供用予定 桑名市多度町柚井～桑名市多度町香取 L=1.9ｋｍ（4/4） 平成27年度供用予定 養老郡養老町大巻～桑名市多度町柚井 L=11.8ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県・三重県 | 一般国道475号 東海環状自動車道(養老～北勢) | 300 | 【養老IC（仮称）～北勢IC（仮称）】 ・測量調査 ・環境調査 ・道路予備設計 | 用地進捗率：約0％ 事業進捗率：約2％ 養老IC（仮称）～北勢IC（仮称） L=18.0ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県 | 一般国道19号 恵中拡幅（延伸） | 2700 | 【恵那市大井町～中津川市茄子川】 ・橋梁上部工 L=31ｍ ・橋梁下部工 N=4基 ・改良工 L=1,950ｍ ・舗装工 A=20,000m2 ・移転補償 ・水文調査 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約84% 恵那市大井町～中津川市茄子川 L=2.0ｋｍ（4/4） 平成24年度供用予定
岐阜県 | 一般国道21号 可児御嵩バイパス | 10 | 【可児郡御嵩町井尻～可児市中恵土】 ・道路詳細設計 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約86% 可児郡御嵩町井尻～可児市中恵土 L=8.0ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県 | 一般国道21号 坂祝バイパス | 1340 | 【大針IC（仮称）～勝山IC】 ・用地買収（再取得） ・トンネル工 L=570m ・改良工 L=280m ・用地買収 A=11,000m2 ・道路詳細設計 ・水文調査 ・埋蔵文化財調査 | 用地進捗率：約96% 事業進捗率：約55% 大針IC（仮称）～勝山IC L=3.3ｋｍ（2/4） 平成27年度供用予定
岐阜県 | 一般国道21号 岐大バイパス | 50 | 【瑞穂市穂積～大垣市長松町】 ・道路詳細設計 【羽島郡岐南町徳田～岐阜市茜部本郷】 ・調査設計（道路構造検討） | 用地進捗率：約54％ 事業進捗率：約45％ 瑞穂市穂積～大垣市長松町 L=13.3ｋｍ（6/6） 羽島郡岐南町徳田～岐阜市茜部本郷 L=2.8ｋｍ（6/6） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県 | 一般国道21号 関ヶ原バイパス | 10 | 【国道365号～不破郡関ヶ原町今須】 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約58％ 国道365号～不破郡関ヶ原町今須 L=4.4ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県 | 一般国道41号 美濃加茂バイパス | 300 | 【加茂郡川辺町石神】 ・改良工 L=1,000m ・舗装工 A=5,000m2 ・事業損失補償 ・環境調査 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約77％ 加茂郡川辺町石神（新山川橋北詰交差点立体化） L=0.7ｋｍ（2/4） 平成24年度供用予定
岐阜県 | 一般国道41号 石浦バイパス | 90 | 【高山市久々野町久々野～高山市千島町】 ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=10,000m2 ・用地測量 ・地質調査 ・用地管理 | 用地進捗率：約 67％ 事業進捗率：約9％ 高山市久々野町久々野～高山市千島町 L=9.2ｋｍ（2/2,2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県 | 一般国道41号 下原改良 | 200 | 【下呂市金山町下原町～下呂市金山町中切】 ・トンネル工 L=340m ・移転補償 ・埋蔵文化財調査 | 用地進捗率：約100％ 事業進捗率：約50％ 下呂市金山町下原町～下呂市金山町中切 L=1.1ｋｍ（2/2） 平成27年度供用予定
岐阜県 | 一般国道41号 高山国府バイパス | 4300 | 【高山市冬頭町～高山市国府町金桶】 ・改良工 L=500m ・橋梁上部工 L=170m ・橋梁下部工 N=2基 ・トンネル設備工 ・舗装工 A=16,000m2 ・事業損失補償 ・水文調査 | 用地進捗率：約100％ 事業進捗率：約77％ 高山市冬頭町～高山市国府町金桶 L=6.3ｋｍ（2/4,2/2） 平成25年度供用予定 高山市冬頭町～高山市上切町 L=2.1ｋｍ（4/4） 平成28年度供用予定
岐阜県 | 一般国道156号 岐阜東バイパス | 1300 | 【岐阜市日野南～岐阜市岩田西】 ・改良工 L=1,400m ・舗装工 A=30,000m2 ・トンネル設備工 ・用地買収（再取得） ・移転補償 ・埋蔵文化財調査 ・水文調査 【岐阜市岩田西～関市山田】 ・調査設計（協議用資料作成） ・幅杭設置 ・用地調査 | 用地進捗率：約76％ 事業進捗率：約54％ 岐阜市日野南～岐阜市岩田西 L=2.3ｋｍ（2/4） 平成25年度供用予定 岐阜市岩田西～関市山田 L=4.4ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県 | 一般国道156号 大和改良 | 80 | 【郡上市大和町剣～郡上市大和町万場】 ・改良工 L=100m ・移転補償 ・橋梁詳細設計 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約72％ 郡上市大和町剣～郡上市大和町万場 L=1.6ｋｍ（2/2） 平成27年度供用予定 郡上市大和町万場～郡上市白鳥町中津屋 L=1.0ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県 | 一般国道158号 高山清見道路 | 2100 | 【高山IC】 ・改良工 L=300m ・舗装工 A=11,000m2 ・埋蔵文化財調査 ・水文調査 【高山IC～丹生川IC（仮称）】 ・用地買収 A=100,000m2 ・水文調査 ・橋梁予備設計 ・道路詳細設計 ・トンネル詳細設計 ・用地調査 | 用地進捗率：約67％ 事業進捗率：約43％ 高山IC L=0.3ｋｍ 平成25年度供用予定 高山IC～丹生川IC（仮称） L=9.5ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県 | 一般国道475号 東海環状自動車道(土岐～関) | 230 | 【美濃関ＪＣＴ】 ・橋梁上部工 L=320m ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約81％ 美濃関JCT L＝2.4km H27年度供用予定
岐阜県 | 一般国道475号 東海環状自動車道(関～養老) | 24800 | 【大垣西IC（仮称）～養老JCT（仮称）】 ・橋梁上部工 L=6,500m ・改良工 L=6,500m ・埋蔵文化財調査 【関広見IC～養老IC（仮称）】 ・用地買収 A=236,000m2 ・用地買収（再取得） ・橋梁下部工 N=31基 ・改良工 L=2,300m ・道路詳細設計 ・橋梁詳細設計 ・トンネル詳細設計 ・環境調査 ・地質調査 ・道路予備設計 ・橋梁予備設計 ・トンネル予備設計 | 用地進捗率：約51％ 事業進捗率：約16％ 大垣西IC（仮称）～養老JCT（仮称） L=5.7ｋｍ（2/4） 平成24年度供用予定 関広見IC～養老IC（仮称） L=38.5ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県・愛知県 | 一般国道474号 三遠南信自動車道(佐久間道路・三遠道路) | 4400 | 【佐久間IC（仮称）～鳳来峡IC】 ・トンネル工 L=3,440ｍ ・橋梁下部工 N=11基 ・改良工 L=1,400m ・用地買収 A=12,350m2 ・移転補償 ・用地測量 ・水文調査 ・環境調査 ・地質調査 ・道路詳細設計 ・橋梁詳細設計 ・トンネル設備設計 ・トンネル詳細設計 | 用地進捗率：約92% 事業進捗率：約58% 浜松いなさ北IC～浜松いなさJCT L=0.5km（2/2）H24.4.14供用 佐久間IC（仮称）～東栄IC（仮称） L=6.9km（2/2） 平成30年度供用予定 東栄IC（仮称）～鳳来峡IC L=7.1km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道1号 笹原山中バイパス | 640 | 【三島市山中新田】 ・トンネル工 L=75m ・橋梁下部工 N=1基 ・改良工 L=300m 【三島市山中新田～三島市笹原新田】 ・埋蔵文化財調査 ・道路設計 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約39% 三島市山中新田 L=1.6ｋｍ（2/2） 平成27年度供用予定 三島市山中新田～三島市笹原新田 L=2.7ｋｍ（2/2） 平成30年度供用予定
静岡県 | 一般国道1号 東駿河湾環状道路 | 7540 | 【三島塚原IC～函南塚本IC】 ・橋梁上部工 L=3,792m ・橋梁下部工 N=7基 ・改良工 L=5,080m ・移転補償 ・事業損失調査 ・事業損失補償 ・環境調査 ・道路詳細設計 | 用地進捗率：約88% 事業進捗率：約86% 三島塚原IC～函南塚本IC L=6.8ｋｍ（2/4,2/2） 平成25年度供用予定 大場・函南IC～函南IC（仮称） L=1.9ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道1号 南二日町交差点 | 150 | 【南二日町交差点】 ・橋梁上部工 L=15m ・橋梁下部工 N=2基 ・改良工 L=200m ・道路設計 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約96% 南二日町交差点 L=0.5ｋｍ（2/2） 平成25年度供用予定
静岡県 | 一般国道1号 富士由比バイパス | 535 | 【寺尾交差点】 ・橋梁下部工 N=1基 ・橋梁上部工 L=27m ・改良工 L=1,200m ・舗装工 A=25,000m2 ・道路詳細設計 【富士市前田～富士市五貫島】 ・公共施設管理者負担金 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約91% 事業進捗率：約41% 寺尾交差点立体化 L=1.2ｋｍ 平成25年度供用予定 富士市前田～富士市五貫島 L=3.9ｋｍ 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道1号 静清バイパス | 4100 | 【唐瀬IC～羽鳥IC】 ・側道整備工 L=2,000m 【羽鳥IC～牧ヶ谷IC】 ・橋梁床版工 A=7,530m2 ・橋梁下部工 N=5基 ・舗装工 A=14,000m2 ・改良工 L=400m ・移転補償 【鳥坂IC～千代田上土IC】 ・橋梁上部工 L=2,361m 【牧ヶ谷IC～丸子IC】 ・橋梁下部工 N=3基 ・水文調査 【興津IC～清水IC西交差点 清水立体】 ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=5,400m2 ・地質調査 | 用地進捗率：約98% 事業進捗率：約52% 羽鳥IC～牧ヶ谷IC L=0.5ｋｍ（4/4） 平成26年度供用予定 鳥坂IC～千代田上土IC L=2.8ｋｍ（4/4） 平成26年度供用予定 牧ヶ谷IC～丸子IC L=3.0ｋｍ（4/4） 平成30年度供用予定 興津IC～清水IC西交差点 清水立体 L=2.4ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道1号 藤枝岡部IC関連 | 25 | 【藤枝市仮宿～藤枝市岡部町入野】 ・側道整備工 L=300m ・調査設計（道路台帳作成） | 藤枝市仮宿～藤枝市岡部町入野 L=2.1km（2/2）H24.4.14供用
静岡県 | 一般国道1号 袋井バイパス | 4400 | 【袋井市堀越～磐田市岩井】 ・橋梁上部工 L=652m ・橋梁床版工 A=5,910m2 ・舗装工 A=9,710m2 ・改良工 L=2600ｍ 【袋井市国本～袋井市堀越】 ・橋梁下部工 N=41基 ・道路詳細設計 | 用地進捗率：－ 事業進捗率：約31% 袋井市堀越～磐田市岩井 L=2.6ｋｍ（4/4） 平成24年度供用予定 袋井市国本～袋井市堀越 L=2.5ｋｍ（4/4） 平成27年度供用予定
静岡県 | 一般国道1号 磐田バイパス | 24 | 【磐田市岩井～磐田市小立野】 ・遮音壁設置工 L=250m ・調査設計（道路台帳作成） | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約99% 磐田市岩井～磐田市小立野 L=7.2ｋｍ（4/4） 平成24年度供用予定
静岡県 | 一般国道1号 島田金谷バイパス | 50 | 【島田市野田～掛川市佐夜鹿】 ・橋梁予備設計 ・道路予備設計 | 用地進捗率：0% 事業進捗率：0% 島田市野田～掛川市佐夜鹿 L=10.4ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道138号 須走道路 | 330 | 【駿東郡小山町須走～御殿場市水土野】 ・用地買収 A=59,000m2 ・橋梁予備設計 ・地質調査 ・用地調査 | 用地進捗率：約23% 事業進捗率：約 5% 駿東郡小山町須走～御殿場市水土野 L=2.7ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道138号 御殿場バイパス(西区間) | 330 | 【御殿場市水土野～御殿場市ぐみ沢】 ・用地買収 A=67,700m2 ・橋梁予備設計 ・地質調査 ・用地調査 | 用地進捗率：約 4% 事業進捗率：約 6% 御殿場市水土野～御殿場市ぐみ沢 L=2.9ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道139号 富士改良 | 330 | 【（都）津田蓼原線～（県）富士由比線】 ・用地買収（再取得） ・橋梁下部工 N=1基 ・改良工 L=300m ・移転補償 ・道路詳細設計 【（都）前田宮下線～（都）津田蓼原線】 ・用地買収 A=6,500m2 | 用地進捗率：約61% 事業進捗率：約41% （都）津田蓼原線～（県）富士由比線 L=0.7ｋｍ（4/4） 平成27年度供用予定 （都）前田宮下線～（都）津田蓼原線 L=0.8ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道246号 裾野バイパス | 160 | 【中島IC（暫定）】 ・改良工 L=500m ・舗装工 A=3,900m2 ・移転補償 ・道路設計 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約76% 中島IC（暫定） L=0.7ｋｍ 平成24年度供用予定 駿東郡小山町生土～駿東郡小山町上野 L=4.4ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道414号 河津下田道路Ⅰ期 | 200 | 【下田北IC（仮称）～下田IC（仮称）】 ・環境影響評価資料作成 ・都市計画関連資料作成 ・道路予備設計 | 用地進捗率： 0% 事業進捗率：約 8% 下田北IC（仮称）～下田IC（仮称） L=約6ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道414号 河津下田道路（Ⅱ期） | 100 | 【河津IC（仮称）～下田北IC（仮称）】 ・道路予備設計 ・地質調査 ・路線測量 ・環境調査 | 用地進捗率： 0% 事業進捗率： 0% 河津IC（仮称）～下田北IC（仮称） L=6.8ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道414号 天城北道路 | 3940 | 【大平IC～天城湯ヶ島IC（仮称）】 ・トンネル工 L=1,473m ・用地買収（再取得） ・工事用道路工 L=500m ・橋梁上部工 L=30m ・橋梁下部工 N=19基 ・改良工 L=100ｍ ・用地買収 A=2,200m2 ・用地調査 ・移転補償 ・道路詳細設計 ・橋梁詳細設計 ・トンネル設備設計 ・水文調査 ・地質調査 | 用地進捗率：約98% 事業進捗率：約23% 大平IC～天城湯ヶ島IC（仮称） L=5.1ｋｍ（2/4,2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛知県 | 名古屋環状2号線（名古屋西～飛島） | 1610 | 【名古屋西JCT～飛島JCT(仮称)】 ・水文調査、事業損失調査等 ・改良工 | 名古屋西JCT～飛島JCT L=12.2ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛知県 | 一般国道23号 豊橋東バイパス | 2790 | 【東細谷IC～細谷IC】 ・改良工 L=2,500m ・舗装工 A=31,100m2 ・用地補償 ・環境調査 【細谷IC～七根IC】 ・側道舗装工 A=35,000m2 ・環境調査 | 用地進捗率：約100％ 事業進捗率：約88％ 東細谷IC～細谷IC L=2.5ｋｍ（2/4） 平成24年度供用予定
愛知県 | 一般国道23号 豊橋バイパス | 10180 | 【前芝IC～東三河IC（仮称）】 ・改良工 L=4,200m ・橋梁上部工 L=300m ・舗装工 A=43,400m2 ・用地補償 ・環境調査 【豊橋港IC～前芝IC】 ・改良工 L=4,300m ・橋梁上部工 L=1,900m ・舗装工 A=62,100m2 ・環境調査 | 用地進捗率：約100％ 事業進捗率：約91％ 前芝IC～東三河IC（仮称） L=4.2ｋｍ（2/4） 平成24年度供用予定 豊橋港IC～前芝IC L=7.2ｋｍ（4/4） 平成24年度供用予定
愛知県 | 一般国道23号 蒲郡バイパス | 7600 | 【蒲郡IC（仮称）～幸田芦谷IC】 ・橋梁上部工 L=1,300m ・橋梁下部工 N=17基 ・改良工 L=1,400m ・舗装工 A=53,000m2 ・用地買収(再取得) ・環境調査 【東三河IC（仮称）～蒲郡IC（仮称）】 ・用地買収 A=73,000m2 ・用地調査 ・トンネル予備設計 | 用地進捗率：約38％ 事業進捗率：約26％ 蒲郡IC（仮称）～幸田芦谷IC L＝5.9km（2/4） H25年度以降供用予定 東三河IC（仮称）～蒲郡IC（仮称） L＝9.1km（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛知県 | 一般国道23号 岡崎バイパス | 925 | 【藤井IC～安城西尾IC】 ・舗装工 A=2,700m2 ・環境調査 【西尾東IC～藤井IC】 ・橋梁上部工 L=745m ・橋梁下部工 N=17基 ・移転補償 ・道路詳細設計 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約82％ 藤井IC～安城西尾IC L=1.5ｋｍ（4/4） 平成24年度供用予定 西尾東IC～藤井IC L=4.0ｋｍ（4/4） 平成27年度供用予定 幸田芦谷IC～西尾東IC L=9.1ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛知県 | 一般国道23号 知立バイパス | 467 | 【安城西尾IC～和泉IC】 ・橋梁上部工 L=162m ・橋梁下部工 N=3基 ・舗装工 A=8,400m2 ・環境調査 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％ 安城西尾IC～和泉IC L=2.6ｋｍ（4/4） 平成24年度供用予定
愛知県 | 一般国道153号 豊田西バイパス | 550 | 【豊田市西新町～豊田市東新町】 ・改良工 L=170m ・橋梁上部工 L=259m ・用地補償 ・環境調査 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約77％ 豊田市西新町～豊田市東新町 4車立体 L=1.0ｋｍ（4/6） 平成25年度供用予定
愛知県 | 一般国道153号 豊田北バイパス | 1200 | 【豊田市逢妻町～豊田市扶桑町】 ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=30,000m2 ・整備工事 L=200m ・道路詳細設計 | 用地進捗率：約35％ 事業進捗率：約7％ 豊田市逢妻町～豊田市扶桑町 L=5.7ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛知県 | 一般国道155号 豊田南バイパス | 2300 | 【豊田市美山町～豊田市東新町】 ・改良工 L=492m 【豊田市東新町～豊田市逢妻町】 ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=40,000m2 ・整備工事 L=200m ・道路詳細設計 | 用地進捗率：約83％ 事業進捗率：約62％ 豊田市美山町～豊田市東新町 L=1.1ｋｍ（2/4） 平成25年度供用予定 豊田市東新町～豊田市逢妻町 L=3.7ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛知県 | 一般国道302号 名古屋Ⅱ環 | 630 | 【春日井市勝川町～名古屋市守山区喜多山】 ・改良工 L=100m ・橋梁詳細設計 ・調査設計（協議用資料作成） 【あま市甚目寺～清須市一場】 ・調査設計（協議用資料作成） 【名古屋市天白区平針～名古屋市緑区大高町】 ・側道整備工 L=300m ・事業損失調査 ・事業損失補償 【海部郡飛島村梅之郷～名古屋市港区春田野】 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約91％ 海部郡飛島村梅之郷～名古屋市港区春田野 L=4.2ｋｍ（4/4） 春日井市勝川町～名古屋市守山区喜多山 L=5.0ｋｍ（4/4） あま市甚目寺～清須市一場 L=5.2ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛知県 | 一般国道475号 東海環状自動車道(豊田～瀬戸) | 825 | 【豊田東JCT】 ・橋梁上部工 L=450m ・橋梁下部工 N=1基 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％ 豊田東JCT L=0.7ｋｍ 平成26年度供用予定
三重県 | 近畿自動車道 紀勢線 尾鷲北～紀伊長島 | 15000 | 【海山IC～紀伊長島IC】 ・トンネル工 L=8,100m ・橋梁上部工 L=2,300m ・橋梁下部工 N=19基 ・改良工 L=4,400m ・舗装工 A=150,000m2 ・用地買収 Ａ=15,300m2 ・水文調査 ・環境調査 | 用地進捗率：約98% 事業進捗率：約77% 海山IC～紀伊長島IC L=15.1ｋｍ（2/2） 平成25年度供用予定
三重県 | 一般国道1号 関バイパス | 50 | 【亀山市太岡寺町～亀山市関町鷲山】 ・改良工 L＝50ｍ ・調査設計（協議資料作成） | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約67％ 亀山市太岡寺町～亀山市関町鷲山 L=2.5ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
三重県 | 一般国道1号 桑名東部拡幅 | 300 | 【桑名市長島町叉木～桑名市北浜町】 ・用地買収（再取得） ・補償調査 ・橋梁詳細設計 | 用地進捗率：約61％ 事業進捗率：約16％ 桑名市長島町叉木～桑名市北浜町 L=3.9ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
三重県 | 一般国道1号 北勢バイパス | 1700 | 【四日市市垂坂町～（市）日永八郷線 】 ・橋梁下部工 N=2基 ・改良工 L＝300ｍ ・用地買収（再取得） 【（市）日永八郷線～四日市市采女】 ・用地買収（再取得） ・移転補償 ・埋蔵文化財調査 ・用地買収 A=17,000m2 | 用地進捗率：約79％ 事業進捗率：約57％ 四日市市垂坂町～(市）日永八郷線 L=1.4ｋｍ（2/4） 平成26年度供用予定 (市）日永八郷線～四日市市采女 L=12.5ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
三重県 | 一般国道23号 中勢道路 | 6500 | 【津市高茶屋小森町～松阪市嬉野新屋庄町】 ・側道整備工 L=300m 【納所町交差点立体化】 ・改良工 L=150m ・舗装工 A=15,000m2 【鈴鹿市野町～鈴鹿市稲生町】 ・改良工 L=480m 【津市野田～津市高茶屋小森町】 ・改良工 L=1,700m ・橋梁上部工 L=500m ・橋梁下部工 N=2基 ・道路詳細設計 ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=21,000m2 ・移転補償 【鈴鹿市北玉垣町～鈴鹿市野町】 ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=4,000m2 【鈴鹿市御薗町～津市河芸町三行】 ・用地買収 A=10,000m2 ・埋蔵文化材調査 | 用地進捗率：約87% 事業進捗率：約66% 納所町交差点立体化 L=0.6ｋｍ（2/4） 平成24年度供用予定 鈴鹿市野町～鈴鹿市稲生町 L=1.8ｋｍ（2/4） 平成26年度供用予定 津市野田～津市高茶屋小森町 L=6.0ｋｍ（2/4） 平成26年度供用予定 鈴鹿市北玉垣町～鈴鹿市野町 L=2.8ｋｍ（2/4） 鈴鹿市御薗町～津市河芸町三行 L=2.9ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
三重県 | 一般国道25号 名阪道路 | 150 | 【大内IC】 ・改良工 L＝400ｍ 【亀山IC～治田IC】 ・改良工 L＝300ｍ ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約12％ 事業進捗率：約77％ 大内IC(完成) L=0.6ｋｍ 平成25年度供用予定 亀山IC～治田IC 路肩拡幅等 L=41.6ｋｍ 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
三重県 | 一般国道42号 松阪多気バイパス | 20 | 【松阪市上川町～松阪市下蛸路町】 ・調査設計（協議用資料作成） ・用地管理 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約89% 松阪市上川町～松阪市下蛸路町 L=3.3ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
三重県 | 一般国道42号 熊野尾鷲道路 | 13800 | 【三木里IC～大泊IC（仮称）】 ・トンネル工 L=9,600m ・橋梁上部工 L=2,100m ・橋梁下部工 N=31基 ・改良工 L=2,200m ・舗装工 A=130,000m2 ・用地買収 Ａ=34,600m2 ・用地買収（再取得） ・水文調査 ・環境調査 | 用地進捗率：約94% 事業進捗率：約74% 三木里IC～大泊IC（仮称） L=13.6ｋｍ（2/2） 平成25年度供用予定
三重県 | 一般国道42号 熊野尾鷲道路（Ⅱ期） | 100 | 【尾鷲北IC～尾鷲南IC】 ・測量 ・地質調査 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率： 0％ 尾鷲北IC～尾鷲南IC L=5.4ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
三重県 | 一般国道42号 紀宝バイパス | 1100 | 【南牟婁郡紀宝町成川】 ・トンネル工 L=680m ・舗装工 A=13,000m2 ・移転補償 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約91% 南牟婁郡紀宝町成川 L=1.6ｋｍ（2/2） 平成25年度供用予定
三重県 | 一般国道260号 錦峠 | 600 | 【度会郡南伊勢町棚橋竃】 ・橋梁下部工 N=2基 ・橋梁上部工 L=200m ・改良工 L=300m ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約87% 度会郡南伊勢町棚橋竃 L=1.8ｋｍ（2/2） 平成26年度供用予定
三重県 | 一般国道475号 東海環状自動車道(北勢～四日市) | 2300 | 【東員IC（仮称）～四日市北JCT（仮称）】 ・橋梁上部工 L＝960ｍ ・用地買収（再取得） ・埋蔵文化財調査 【北勢IC（仮称）～東員IC（仮称）】 ・橋梁詳細設計 | 用地進捗率：約98% 事業進捗率：約27% 東員IC（仮称）～四日市北JCT（仮称） L=1.7ｋｍ（4/4） 平成27年度供用予定 北勢IC（仮称）～東員IC（仮称） L=12.7ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定