## 道路事業
○事業内容公表（中部地方整備局）
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
長野県・静岡県 | 一般国道474号 青崩峠道路 | 2439 | 【小嵐IC(仮称)～水窪北IC(仮称)】 ・改良工 L=400m ・改良工（工事用道路） L=1,650m ・橋梁下部工 N=2基 ・トンネル工 L=3,400m ・環境調査 ・水文調査 ・移転補償 ・トンネル設備設計 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約13％ 小嵐IC(仮称)～水窪北IC(仮称) L=5.9ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道19号 桜沢改良 | 90 | 【塩尻市贄川～塩尻市宗賀】 ・橋梁下部工 N=1基 ・環境調査 ・水文調査 ・移転補償 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約 13％ 塩尻市贄川～塩尻市宗賀 L=2.1ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道153号 伊南バイパス | 1494 | 【上伊那郡飯島町飯島～上伊那郡飯島町田切】 ・橋梁上部工 L=227m ・橋梁床版工 A=650m2 ・舗装工 A=5,200m2 【上伊那郡飯島町田切～駒ヶ根市赤穂】 ・改良工（工事用道路） L=200m ・構造物等設計 ・橋梁詳細設計 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約 68％ 上伊那郡飯島町飯島～上伊那郡飯島町田切 L=0.8ｋｍ（2/4） 平成26年度供用予定 上伊那郡飯島町田切～駒ヶ根市赤穂 L=1.8ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道474号 飯喬道路 | 4800 | 【天龍峡ＩＣ～龍江ＩＣ（仮称）】 ・改良工 L=800m ・橋梁上部工 L=410m 【龍江ＩＣ（仮称）～飯田東ＩＣ（仮称）】 ・改良工 L=1,000m ・橋梁上部工 L=94m ・橋梁下部工 N=8基 ・移転補償 ・環境調査 ・水文調査 ・埋蔵文化財調査 【飯田東ＩＣ（仮称）～喬木ＩＣ】 ・改良工 L=800m ・橋梁下部工 N=3基 ・環境調査 ・水文調査 ・用地買収 A=80,000m2 ・用地調査 ・地質調査 ・測量調査 ・道路詳細設計 ・橋梁詳細設計 ・トンネル詳細設計 ・トンネル設備設計 | 用地進捗率：約83％ 事業進捗率：約63％ 天龍峡IC～龍江IC（仮称） L=4.0ｋｍ（2/2） 平成27年度供用予定 龍江IC（仮称）～飯田東IC（仮称） L=3.4ｋｍ（2/2） 平成29年度供用予定 飯田東IC（仮称）～喬木IC L=7.5ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県・三重県 | 一般国道258号 大桑道路 | 200 | 【桑名市多度町下野代～桑名市多度町香取】 ・改良工 L=150ｍ 【桑名市多度町香取～桑名市多度町柚井】 ・橋梁下部工 N=2基 ・調査設計（協議用資料作成） 【養老郡養老町大巻～桑名市多度町柚井】 ・道路詳細設計 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約85％ 桑名市多度町下野代～桑名市多度町香取 L=1.3ｋｍ（4/4） 平成26年度供用予定 桑名市多度町香取～桑名市多度町柚井 L=1.9ｋｍ（4/4） 平成27年度供用予定 養老郡養老町大巻～桑名市多度町柚井 L=11.8ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県・三重県 | 一般国道475号 東海環状自動車道 (養老～北勢) | 1766 | 【養老ＩＣ（仮称）～北勢IC（仮称）】 用地買収着手 ・用地買収 A=170,000m2 ・用地調査 ・幅杭設置 ・環境調査 ・水文調査 ・地質調査 ・測量調査 ・道路詳細設計 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約2％ 養老ＩＣ（仮称）～北勢IC（仮称） L=18.0ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県 | 一般国道19号 恵中拡幅（延伸） | 10 | 【恵那市大井町】 ・舗装工 A=1,300m2 ・調査設計（協議用資料作成） | 恵那市大井町 L=1.2ｋｍ（4/4） 工程精査中
岐阜県 | 一般国道21号 可児御嵩バイパス | 10 | 【可児郡御嵩町井尻～可児市中恵土】 ・舗装工 A=1,400m2 ・道路詳細設計 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約87% 可児郡御嵩町井尻～可児市中恵土 L=8.0ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県 | 一般国道21号 坂祝バイパス | 2190 | 【大針IC（仮称）～勝山IC】 ・改良工 L= 960m ・橋梁下部工 N=１基 ・トンネル工 L=570m ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=1,400m2 ・道路詳細設計 ・水文調査 ・埋蔵文化財調査 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約58% 大針ＩＣ（仮称）～勝山ＩＣ L=3.3ｋｍ（2/4） 平成27年度供用予定
岐阜県 | 一般国道21号 岐大バイパス | 20 | 【瑞穂市穂積～大垣市長松町】 ・舗装工 A＝2,500ｍ2 ・道路詳細設計 ・調査設計（協議用資料作成） 【羽島郡岐南町徳田～岐阜市茜部本郷】 ・調査設計（道路構造検討） | 用地進捗率：約54％ 事業進捗率：約46％ 瑞穂市穂積～大垣市長松町 L=13.3ｋｍ（6/6） 羽島郡岐南町徳田～岐阜市茜部本郷 L=2.8ｋｍ（6/6） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県 | 一般国道21号 関ヶ原バイパス | 10 | 【国道365号～不破郡関ヶ原町今須】 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約58％ 国道365号～不破郡関ヶ原町今須 L=4.4ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県 | 一般国道41号 美濃加茂バイパス | 65 | 【美濃加茂市太田町～加茂郡川辺町石神】 ・舗装工 A=1,500ｍ2 ・環境調査 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約78％
岐阜県 | 一般国道41号 石浦バイパス | 190 | 【高山市久々野町久々野～高山市千島町】 ・用地買収（再取得） ・用地買収A=3,800㎡ ・用地測量 ・用地調査 ・地質調査 ・水文調査 ・道路詳細設計 | 用地進捗率：約52％ 事業進捗率：約10％ 高山市久々野町久々野～高山市千島町 L=9.2ｋｍ（2/2,2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県 | 一般国道41号 下原改良 | 324 | 【下呂市金山町下原町～下呂市金山町中切】 ・改良工 L=760m ・トンネル工 L=340m ・環境調査 ・水文調査 ・埋蔵文化財調査 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約57％ 下呂市金山町下原町～下呂市金山町中切 L=1.1ｋｍ（2/2） 平成27年度供用予定
岐阜県 | 一般国道41号 高山国府バイパス | 3618 | 【高山市冬頭町～高山市国府町金桶】 ・舗装工 A=7,100m2 ・トンネル設備工 ・事業損失補償 ・水文調査 【高山市冬頭町～高山市上切町】 ・橋梁下部工 N=１基 ・橋梁上部工 L=362m | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約87％ 高山市冬頭町～高山市国府町金桶 L=6.3ｋｍ（2/4,2/2） 平成25年度供用予定 高山市冬頭町～高山市上切町 L=2.1ｋｍ（4/4） 平成28年度供用予定
岐阜県 | 一般国道156号 岐阜東バイパス | 1333 | 【岐阜市日野南～岐阜市岩田西】 ・改良工 L=1,400ｍ ・舗装工 A=30,000ｍ2 ・用地買収（再取得） ・事業損失補償 ・水文調査 【岐阜市岩田西～関市山田】 ・用地買収 A=1,500m2 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約76％ 事業進捗率：約56％ 岐阜市日野南～岐阜市岩田西 L=2.3ｋｍ（2/4） 平成25年度供用予定 岐阜市岩田西～関市山田 L=4.4ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県 | 一般国道156号 大和改良 | 275 | 【郡上市大和町剣～郡上市大和町万場】 ・橋梁下部工 N=1基 ・橋梁上部工 L=130ｍ ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約73％ 郡上市大和町剣～郡上市大和町万場 L=1.6ｋｍ（2/2） 平成27年度供用予定 郡上市大和町万場～郡上市白鳥町中津屋 L=1.0ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県 | 一般国道158号 高山清見道路 | 4158 | 【高山IC】 ・舗装工 A=700m2 ・水文調査 【高山IC～丹生川IC（仮称）】 改良工事、橋梁下部工事着手 ・改良工 L=1,900m ・橋梁下部工 N=14基 ・用地買収(再取得） ・用地買収A=160,000㎡ ・用地測量 ・用地調査 ・地質調査 ・水文調査 ・環境調査 ・橋梁詳細設計 ・道路詳細設計 ・トンネル設備詳細設計 ・埋蔵文化財調査 | 用地進捗率：約80％ 事業進捗率：約44％ 高山IC L=0.3ｋｍ 平成25年度供用予定 高山IC～丹生川IC（仮称） L=9.5ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県 | 一般国道475号 東海環状自動車道 (土岐～関) | 848 | 【美濃関ＪＣＴ】 ・橋梁上部工 L=670m ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約81％ 美濃関ＪＣＴ L＝2.4km H27年度供用予定
岐阜県 | 一般国道475号 東海環状自動車道 (関～養老) | 27268 | 【関広見IC～養老IC（仮称）】 糸貫IC(仮称)～大野神戸IC(仮称)：用地買収着手 ・改良工 L=2670ｍ ・橋梁下部工 N=146基 ・橋梁上部工 L=3,260ｍ ・トンネル工 L=1,960ｍ ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=210,000ｍ2 ・移転補償 ・水文調査 ・環境調査 ・地質調査 ・道路詳細設計 ・橋梁詳細設計 ・トンネル詳細設計 ・埋蔵文化財調査 | 用地進捗率：約56％ 事業進捗率：約21％ 関広見ＩＣ～養老ＩＣ（仮称） L=38.5ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県・愛知県 | 一般国道474号 三遠南信自動車道 (佐久間道路・三遠道路) | 8147 | 【佐久間IC（仮称）～東栄IC（仮称）】 ・改良工 L=2,180m ・橋梁上部工 L=154m ・橋梁下部工 N=2基 ・トンネル工 L=5,848m ・用地買収 A=9,100m2 ・移転補償 ・水文調査 ・環境調査 ・道路詳細設計 ・トンネル設備設計 【東栄IC（仮称）～鳳来峡IC】 用地買収着手 ・改良工（工事用道路） L=1,170m ・橋梁下部工 N=6基 ・用地買収 A=32,000m2 ・移転補償 ・水文調査 ・環境調査 ・測量調査 ・地質調査 ・橋梁予備設計 ・橋梁詳細設計 ・道路予備設計 ・道路詳細設計 | 用地進捗率：約93% 事業進捗率：約57% 佐久間IC（仮称）～東栄IC（仮称） L=6.9km（2/2） 平成30年度供用予定 東栄IC（仮称）～鳳来峡IC L=7.1km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道1号 笹原山中バイパス | 1970 | 【三島市山中新田】 ・改良工 L=400m ・橋梁上部工 L=115m ・トンネル工 L=150m 【三島市山中新田～三島市笹原新田】 ・改良工 L=300m ・橋梁詳細設計 ・埋蔵文化財調査 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約43% 三島市山中新田 L=1.6ｋｍ（2/2） 平成27年度供用予定 三島市山中新田～三島市笹原新田 L=2.7ｋｍ（2/2） 平成30年度供用予定
静岡県 | 一般国道1号 東駿河湾環状道路 | 6200 | 【三島塚原ＩＣ～函南塚本ＩＣ】 ・改良工 L=2,830m ・橋梁床版工 A=24,900m2 ・舗装工 A=48,000m2 ・移転補償 ・事業損失調査 ・事業損失補償 ・環境調査 ・水文調査 | 用地進捗率：約88% 事業進捗率：約89% 三島塚原IC～函南塚本IC L=6.8ｋｍ（2/4,2/2） 平成25年度供用予定 大場・函南IC～函南IC（仮称） L=1.9ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道1号 南二日町交差点 | 131 | 【南二日町交差点】 ・改良工 L=300m ・橋梁上部工（歩道橋） L=80m ・舗装工 A=1,650m2 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約98% 南二日町交差点 L=0.5ｋｍ（2/2） 平成25年度供用予定
静岡県 | 一般国道1号 富士由比バイパス | 805 | 【富士市前田～富士市五貫島】 ・公共施設管理者負担金 ・調査設計（協議用資料作成） 【寺尾交差点】 ・改良工 L=1,200m ・橋梁上部工 L=27m ・橋梁床版工 A=270m2 ・舗装工 A=25,000m2 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約91% 事業進捗率：約43% 寺尾交差点立体化 L=1.2ｋｍ 平成25年度供用予定 富士市前田～富士市五貫島 L=3.9ｋｍ 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道1号 静清バイパス | 4353 | 【羽鳥IC～牧ヶ谷IC】 ・改良工 L=650m ・橋梁下部工 N=3基 ・橋梁上部工 L=302m ・橋梁床版工 A=1,180m2 ・舗装工 A=3,600m2 ・移転補償 【鳥坂IC～千代田上土IC】 ・橋梁上部工 L=2,283m ・橋梁床版工 A=9,900m2 【牧ヶ谷IC～丸子IC】 ・改良工 L=170m ・水文調査 【興津IC～清水IC西交差点 清水立体】 ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=2,500m2 ・水文調査 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約55% 羽鳥IC～牧ヶ谷IC L=0.5ｋｍ（4/4） 平成26年度供用予定 鳥坂IC～千代田上土IC L=2.8ｋｍ（4/4） 平成26年度供用予定 牧ヶ谷IC～丸子IC L=3.0ｋｍ（4/4） 平成30年度供用予定 興津ＩＣ～清水IC西交差点 清水立体 L=2.4ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道1号 袋井バイパス | 727 | 【袋井市国本～袋井市堀越】 ・橋梁上部工 L=558m ・橋梁床版工 A=9,440m2 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率： 事業進捗率：約63% 袋井市国本～袋井市堀越 L=2.5ｋｍ（4/4） 平成27年度供用予定
静岡県 | 一般国道1号 島田金谷バイパス | 200 | 【島田市野田～掛川市佐夜鹿】 ・地質調査 ・測量調査 ・用地調査 ・調査設計（協議用資料作成） ・橋梁詳細設計 ・橋梁予備設計 | 用地進捗率：0% 事業進捗率：約1% 島田市野田～掛川市佐夜鹿 L=10.4ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道138号 須走道路 | 665 | 【駿東郡小山町須走～御殿場市水土野】 ・改良工 L=100m ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=31,000m2 ・移転補償 ・用地調査 ・橋梁詳細設計 ・道路詳細設計 | 用地進捗率：約61% 事業進捗率：約 8% 駿東郡小山町須走～御殿場市水土野 L=2.7ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道138号 御殿場バイパス (西区間) | 740 | 【御殿場市水土野～御殿場市ぐみ沢】 ・改良工 L=300m ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=70,000m2 ・移転補償 ・用地調査 ・橋梁詳細設計 ・道路詳細設計 | 用地進捗率：約32% 事業進捗率：約11% 御殿場市水土野～御殿場市ぐみ沢 L=2.9ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道139号 富士改良 | 904 | 【（都）津田蓼原線～（県）富士由比線】 ・橋梁下部工 N=1基 ・橋梁上部工 L=68m ・用地買収（再取得） ・移転補償 【（都）前田宮下線～（都）津田蓼原線】 ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=200m2 ・橋梁詳細設計 | 用地進捗率：約82% 事業進捗率：約43% （都）津田蓼原線～（県）富士由比線 L=0.7ｋｍ（4/4） 平成27年度供用予定 （都）前田宮下線～（都）津田蓼原線 L=0.8ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道246号 裾野バイパス | 10 | 【駿東郡小山町生土～駿東郡小山町上野】 ・整備工事（用地管理） ・用地買収 A=100m2 ・道路詳細設計 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約76% 駿東郡小山町生土～駿東郡小山町上野 L=4.4ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道414号 河津下田道路Ⅰ期 | 100 | 【下田北IC（仮称）～下田IC（仮称）】 ・環境調査 ・調査設計(環境影響評価資料作成) ・調査設計(都市計画関連資料作成) | 用地進捗率： 0% 事業進捗率：約9% 下田北IC（仮称）～下田IC（仮称） L=約6ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道414号 河津下田道路（Ⅱ期） | 600 | 【河津IC（仮称）～下田北IC（仮称）】 河津IC（仮称）～須原IC（仮称）：用地買収着手 ・改良工（工事用道路） L=300m ・用地買収 A=2,000m2 ・移転補償 ・地質調査 ・用地調査 ・環境調査 ・水文調査 ・道路詳細設計 ・橋梁予備設計 ・橋梁詳細設計 ・トンネル詳細設計 | 用地進捗率： 0% 事業進捗率：約1% 河津IC（仮称）～下田北IC（仮称） L=6.8ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道414号 天城北道路 | 5200 | 【大平IC～天城湯ヶ島IC（仮称）】 ・改良工（工事用道路） L=600ｍ ・橋梁上部工 L=465m ・橋梁下部工 N=10基 ・トンネル工 L=1,473m ・用地買収 A=2,300m2 ・移転補償 ・事業損失調査 ・環境調査 ・水文調査 | 用地進捗率：約98% 事業進捗率：約30% 大平IC～天城湯ヶ島IC（仮称） L=5.1ｋｍ（2/4,2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛知県 | 名古屋環状2号線 （名古屋西～飛島） | 7809 | 【名古屋西JCT～飛島JCT】 ・橋梁下部工 N=13基 ・水文調査 ・環境調査 ・移転補償 ・事業損失調査 ・橋梁詳細設計 ・道路詳細設計 ・調査設計（協議用資料作成） | 名古屋西JCT～飛島JCT L=12.2ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛知県 | 一般国道23号 豊橋東バイパス | 220 | 【豊橋東IC～細谷IC】 ・舗装工 A=3,400m2 ・側道整備工 L=2,500m ・移転補償 ・調査設計（道路台帳作成） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約91％ 豊橋東IC～細谷IC L=2.5ｋｍ（2/4） 平成25年6月23日供用予定
愛知県 | 一般国道23号 豊橋バイパス | 1074 | 【大崎IC～前芝IC】 ・舗装工 A=10,500m2 ・側道整備工 L=2,300m ・遮音壁設置工 L=1,400m ・事業損失補償 ・環境調査 ・調査設計（道路台帳作成） 【前芝IC～豊川為当IC】 ・側道整備工 L=4,200m ・歩道橋上部工 L=159m ・用地買収 A=230m2 ・調査設計（道路台帳作成） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約84％ 大崎IC～前芝IC L=9.4ｋｍ（4/4） 平成25年6月16日供用済み
愛知県 | 一般国道23号 蒲郡バイパス | 4516 | 【蒲郡IC（仮称）～幸田芦谷IC】 ・改良工 L=1,900m ・橋梁上部工 L=220m ・舗装工 A=57,000m2 ・用地買収 A=3,600m2 ・環境調査 【豊川為当IC～蒲郡IC（仮称）】 ・改良工 L=400m ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=74,000m2 ・環境調査 ・橋梁詳細設計 ・道路詳細設計 | 用地進捗率：約48％ 事業進捗率：約39％ 蒲郡IC（仮称）～幸田芦谷IC L＝5.9km（2/4） 平成26年春頃供用予定 豊川為当IC～蒲郡IC（仮称） L＝9.1km（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛知県 | 一般国道23号 岡崎バイパス | 3335 | 【西尾東ＩＣ～藤井ＩＣ】 ・橋梁上部工 L=2,300m ・橋梁下部工 N=18基 ・環境調査 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約70％ 西尾東ＩＣ～藤井ＩＣ L=4.0ｋｍ（4/4） 平成27年度供用予定 幸田芦谷ＩＣ～西尾東ＩＣ L=9.1ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛知県 | 一般国道41号 名濃バイパス | 50 | 【小牧市村中～犬山市五郎丸】 ・測量調査 ・道路予備設計 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 小牧市村中～犬山市五郎丸 L=7.0ｋｍ（6/6） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛知県 | 一般国道153号 豊田西バイパス | 1090 | 【豊田市西新町～豊田市東新町】 ・橋梁上部工 L=259m ・橋梁床版工 A=4,300m2 ・舗装工 A=15,000m2 ・環境調査 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約81％ 豊田市西新町～豊田市東新町 4車立体 L=1.0ｋｍ（4/6） 平成25年度供用予定
愛知県 | 一般国道153号 豊田北バイパス | 2490 | 【豊田市逢妻町～豊田市扶桑町】 ・改良工 L=600m ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=32,000m2 ・環境調査 ・橋梁詳細設計 ・道路詳細設計 ・埋蔵文化財調査 | 用地進捗率：約49％ 事業進捗率：約15％ 豊田市逢妻町～豊田市扶桑町 L=5.7ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛知県 | 一般国道155号 豊田南バイパス | 3038 | 【豊田市美山町～豊田市東新町】 ・改良工 L=400m ・舗装工 A=35,000m2 【豊田市東新町～豊田市逢妻町】 ・改良工 L=500m ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=40,000m2 ・環境調査 ・橋梁詳細設計 ・道路詳細設計 | 用地進捗率：約84％ 事業進捗率：約67％ 豊田市美山町～豊田市東新町 L=1.1ｋｍ（2/4） 平成25年度供用予定 豊田市東新町～豊田市逢妻町 L=3.7ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛知県 | 一般国道302号 名古屋Ⅱ環 | 1772 | 【海部郡飛島村梅之郷～名古屋市港区春田野】 ・改良工 L=600m ・橋梁下部工 N=9基 ・橋梁上部工 L=166m ・道路詳細設計 ・橋梁詳細設計 ・調査設計（協議用資料作成） 【春日井市勝川町～名古屋市守山区喜多山】 ・遮音壁設置工 L=30m ・橋梁詳細設計 ・調査設計（協議用資料作成） 【名古屋市名東区猪高町～名古屋市緑区大高町】 ・副道整備工 L=1,500m ・事業損失調査 ・事業損失補償 ・調査設計（道路台帳作成） ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約91％ 海部郡飛島村梅之郷～名古屋市港区春田野 L=4.2ｋｍ（4/4） 春日井市勝川町～名古屋市守山区喜多山 L=5.0ｋｍ（4/4） あま市甚目寺～清須市一場 L=5.2ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛知県 | 一般国道475号 東海環状自動車道 （豊田～瀬戸） | 10 | 【豊田東JCT】 ・橋梁上部工 L=450m | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％ 豊田東JCT L=0.7ｋｍ 平成26年度供用予定
三重県 | 近畿自動車道紀勢線 尾鷲北～紀伊長島 | 4437 | 【海山IC～紀伊長島IC】 ・改良工 L=3,300m ・トンネル設備工 ・橋梁上部工 L=1,890m ・橋梁床版工 A=19,000m2 ・舗装工 A=102,000m2 ・事業損失補償 ・水文調査 ・環境調査 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約92% 海山IC～紀伊長島IC L=15.1ｋｍ（2/2） 平成25年度供用予定
三重県 | 一般国道1号 関バイパス | 50 | 【亀山市太岡寺町～亀山市関町鷲山】 ・整備工事（用地管理） ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約67％ 亀山市太岡寺町～亀山市関町鷲山 L=2.5ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
三重県 | 一般国道1号 桑名東部拡幅 | 1228 | 【桑名市長島町叉木～桑名市北浜町】 ・改良工 L=480m ・橋梁下部工 N=2基 ・用地買収（再取得） ・補償調査 ・環境調査 ・事業損失補償 | 用地進捗率：約61％ 事業進捗率：約17％ 桑名市長島町叉木～桑名市北浜町 L=3.9ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
三重県 | 一般国道1号 北勢バイパス | 1141 | 【四日市市垂坂町～（市）日永八郷線 】 ・橋梁上部工 L=14m ・調査設計（協議用資料作成） 【（市）日永八郷線～四日市市采女】 ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=503m2 ・環境調査 ・測量調査 ・道路予備設計 ・埋蔵文化財調査 | 用地進捗率：約79％ 事業進捗率：約59％ 四日市市垂坂町～(市）日永八郷線 L=1.4ｋｍ（2/4） 平成26年度供用予定 (市）日永八郷線～四日市市采女 L=12.5ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
三重県 | 一般国道23号 中勢道路 | 6607 | 【鈴鹿市北玉垣町～鈴鹿市野町】 ・改良工 L=100m ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=20,000m2 ・道路詳細設計 ・橋梁詳細設計 ・埋蔵文化財調査 【鈴鹿市野町～鈴鹿市稲生町】 ・改良工 L=150m ・舗装工 A=10,000m2 【鈴鹿市御薗町～津市河芸町三行】 ・改良工 L=100m ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=15,000m2 ・環境調査 ・水文調査 ・道路詳細設計 ・橋梁詳細設計 ・埋蔵文化財調査 【津市野田～津市高茶屋小森町】 ・改良工 L=1,400m ・橋梁上部工 L=600m ・橋梁下部工 N=2基 ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=15,000m2 | 用地進捗率：約90% 事業進捗率：約72% 鈴鹿市野町～鈴鹿市稲生町 L=1.8ｋｍ（2/4） 平成25年度供用予定 津市野田～津市高茶屋小森町 L=6.0ｋｍ（2/4） 平成26年度供用予定 鈴鹿市北玉垣町～鈴鹿市野町 L=2.8ｋｍ（2/4） 鈴鹿市御薗町～津市河芸町三行 L=2.9ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
三重県 | 一般国道42号 松阪多気バイパス | 205 | 【松阪市上川町～松阪市下蛸路町】 ・改良工 Ｌ＝260ｍ ・用地調査 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約89% 松阪市上川町～松阪市下蛸路町 L=3.3ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
三重県 | 一般国道42号 熊野尾鷲道路 | 9100 | 【三木里IC～熊野大泊IC】 ・改良工 L=1,200m ・橋梁上部工 L=1,220m ・橋梁床版工 A=3,900m2 ・橋梁下部工 N=6基 ・トンネル設備工 ・舗装工 A=73,000m2 ・事業損失補償 ・水文調査 ・環境調査 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約88% 三木里IC～熊野大泊IC L=13.6ｋｍ（2/2） 平成25年度供用予定
三重県 | 一般国道42号 熊野尾鷲道路（Ⅱ期） | 705 | 【尾鷲北ＩＣ～尾鷲南ＩＣ】 ・幅杭設置 ・用地測量 ・用地調査 ・環境調査 ・道路詳細設計 ・橋梁詳細設計 ・トンネル詳細設計 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約1％ 尾鷲北IC～尾鷲南IC L=5.4ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
三重県 | 一般国道42号 紀宝バイパス | 60 | 【南牟婁郡紀宝町成川】 ・トンネル設備工 ・舗装工 A=7,300m2 ・環境調査 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約98% 南牟婁郡紀宝町成川 L=1.6ｋｍ（2/2） 平成25年6月16日供用済み
三重県 | 一般国道260号 錦峠 | 730 | 【度会郡南伊勢町棚橋竃】 ・改良工 L=500m ・橋梁下部工 N=４基 ・橋梁上部工 L=350m ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約89% 度会郡南伊勢町棚橋竃 L=1.8ｋｍ（2/2） 平成26年度供用予定
三重県 | 一般国道475号 東海環状自動車道 (北勢～四日市) | 8327 | 【東員ＩＣ（仮称）～四日市北ＪＣＴ（仮称）】 ・橋梁上部工 L=960m ・橋梁下部工 N=1基 ・用地買収（再取得） ・埋蔵文化財調査 【北勢ＩＣ（仮称）～東員ＩＣ（仮称）】 改良工事、橋梁下部工事着手 ・改良工 L=3100m ・橋梁下部工 N=67基 ・地質調査 ・橋梁詳細設計 ・道路詳細設計 | 用地進捗率：約98% 事業進捗率：約30% 東員ＩＣ（仮称）～四日市北ＪＣＴ（仮称） L=1.7ｋｍ（4/4） 平成27年度供用予定 北勢ＩＣ（仮称）～東員ＩＣ（仮称） L=12.7ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定