## 道路事業
○事業内容公表（中部地方整備局）
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
長野県・静岡県 | 一般国道474号 青崩峠道路 | 3131 | 【小嵐IC（仮称）～水窪北IC（仮称）】 ・改良工 L=600ｍ ・橋梁上部工 L=50ｍ ・橋梁下部工 N=3基 ・トンネル工 L=3,400ｍ ・移転補償 ・環境調査 ・水文調査 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約18％ 小嵐IC（仮称）～水窪北IC（仮称） L=5.9ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道19号 桜沢改良 | 210 | 【塩尻市贄川～塩尻市宗賀】 ・改良工 L=200m ・橋梁下部工 N=2基 ・移転補償 ・環境調査 ・水文調査 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約10％ 塩尻市贄川～塩尻市宗賀 L=2.1ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道153号 伊南バイパス | 1496 | 【上伊那郡飯島町飯島～上伊那郡飯島町田切】 ・舗装工 A=2,000m2 ・調査設計（協議用資料作成） 【上伊那郡飯島町田切～駒ケ根市赤穂】 ・改良工 L=800m ・橋梁下部工 N=6基 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約72％ 上伊那郡飯島町飯島～上伊那郡飯島町田切 L=0.8ｋｍ（2/4） 平成26年度開通予定 上伊那郡飯島町田切～駒ヶ根市赤穂 L=1.8ｋｍ（2/4） 平成30年度開通予定
長野県 | 一般国道474号 飯喬道路 | 5100 | 【天龍峡IC～龍江IC（仮称）】 ・改良工 L=1,100m ・橋梁上部工 L=280m ・橋梁下部工 N=2基 ・調査設計（協議用資料作成） 【龍江IC（仮称）～飯田東IC（仮称）】 ・橋梁上部工 L=553ｍ ・橋梁下部工 N=1基 ・調査設計（協議用資料作成） 【飯田東IC（仮称）～喬木IC】 ・改良工 L=400m ・橋梁上部工 L=56ｍ ・橋梁下部工 N=2基 ・用地買収 A=85,000m2 ・用地調査 ・環境調査 ・水文調査 ・地質調査 ・測量調査 ・道路詳細設計 ・橋梁詳細設計 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約89％ 事業進捗率：約67％ 天龍峡IC～龍江IC（仮称） L=4.0ｋｍ（2/2） 工程精査中 龍江IC（仮称）～飯田東IC（仮称） L=3.4ｋｍ（2/2） 平成29年度開通予定 飯田東IC（仮称）～喬木IC L=7.5ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県・三重県 | 一般国道258号 大桑道路 | 199 | 【養老郡養老町大巻～桑名市多度町柚井】 ・調査設計（協議用資料作成） 【桑名市多度町下野代～桑名市多度町香取】 ・舗装工 A=700m2 【桑名市多度町香取～桑名市多度町柚井】 ・橋梁上部工 L=103m ・橋梁下部工 N=2基 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約86％ 桑名市多度町下野代～桑名市多度町香取 L=1.3ｋｍ（4/4） 平成26年度開通予定 桑名市多度町香取～桑名市多度町柚井 L=1.9ｋｍ（4/4） 平成27年度開通予定 養老郡養老町大巻～桑名市多度町柚井 L=11.8ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県・三重県 | 一般国道475号 東海環状自動車道 (養老～北勢) | 1784 | 【養老IC（仮称）～北勢IC（仮称）】 改良工事、橋梁下部工事着手 ・改良工 L=500m ・橋梁下部工 N=2基 ・用地買収 A=205,000m2 ・用地買収（再取得） ・地質調査 ・環境調査 ・水文調査 ・埋蔵文化財調査 ・道路詳細設計 ・橋梁詳細設計 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約3％ 養老IC（仮称）～北勢IC（仮称） L=18.0ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県 | 一般国道21号 可児御嵩バイパス | 10 | 【可児郡御嵩町井尻～可児市中恵土】 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率： 100% 事業進捗率：約87% 可児郡御嵩町井尻～可児市中恵土 L=8.0ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県 | 一般国道21号 坂祝バイパス | 2458 | 【大針IC（仮称）～勝山IC】 ・改良工 L= 1,980m ・橋梁上部工 L=38m ・橋梁下部工 N=2基 ・トンネル工 L=570m ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=80m2 ・移転補償 ・水文調査 ・埋蔵文化財調査 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約63% 大針IC（仮称）～勝山IC L=3.3ｋｍ（2/4） 平成27年度開通予定 （用地取得に関する調整）
岐阜県 | 一般国道21号 岐大バイパス | 20 | 【瑞穂市穂積～大垣市長松町】 ・地質調査 ・構造物等設計 ・調査設計（協議用資料作成） 【羽島郡岐南町徳田～岐阜市茜部本郷】 ・調査設計（道路構造検討） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約46％ 瑞穂市穂積～大垣市長松町 L=13.3ｋｍ（6/6） 羽島郡岐南町徳田～岐阜市茜部本郷 L=2.8ｋｍ（6/6） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県 | 一般国道21号 関ヶ原バイパス | 10 | 【国道365号～不破郡関ヶ原町今須】 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約58％ 国道365号～不破郡関ヶ原町今須 L=4.4ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県 | 一般国道41号 美濃加茂バイパス | 10 | 【美濃加茂市太田町～美濃加茂市山手町】 ・調査設計（道路台帳作成） ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約78％
岐阜県 | 一般国道41号 石浦バイパス | 290 | 【高山市久々野町久々野～高山市千島町】 ・改良工 L=1,500m ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=2,200m2 ・水文調査 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約60％ 事業進捗率：約11％ 高山市久々野町久々野～高山市千島町 L=9.2ｋｍ（2/2,2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県 | 一般国道41号 下原改良 | 931 | 【下呂市金山町下原町～下呂市金山町中切】 ・トンネル工 L=340m ・改良工 L=100m ・舗装工 A=12,000m2 ・横断歩道橋上部工 L=137ｍ ・横断歩道橋下部工 N=8基 ・水文調査 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約66％ 下呂市金山町下原町～下呂市金山町中切 L=1.1ｋｍ（2/2） 平成27年度開通予定
岐阜県 | 一般国道41号 高山国府バイパス | 905 | 【高山市冬頭町～高山市上切町】 ・改良工 L=100m ・橋梁上部工 L=362m ・移転補償 ・水文調査 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約95％ 高山市冬頭町～高山市上切町 L=2.1ｋｍ（4/4） 平成28年度開通予定
岐阜県 | 一般国道156号 岐阜東バイパス | 150 | 【岐阜市岩田西～関市山田】 ・用地買収 A=2,000m2 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約76％ 事業進捗率：約57％ 岐阜市岩田西～関市山田 L=4.4ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県 | 一般国道156号 大和改良 | 750 | 【郡上市大和町剣～郡上市大和町万場】 ・橋梁下部工 N=1基 ・橋梁上部工 L=130m ・調査設計（協議用資料作成） 【郡上市大和町万場～郡上市白鳥町中津屋】 ・改良工 L=100m ・地質調査 ・橋梁詳細設計 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約76％ 郡上市大和町剣～郡上市大和町万場 L=1.6ｋｍ（2/2） 平成27年度開通予定 郡上市大和町万場～郡上市白鳥町中津屋 L=1.0ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県 | 一般国道158号 高山清見道路 | 4958 | 【高山IC～丹生川IC（仮称）】 ・改良工 L=9,500m ・橋梁上部工 L=101m ・橋梁下部工 N=9基 ・用地買収(再取得） ・用地買収 A=70,000m2 ・地質調査 ・測量調査 ・環境調査 ・水文調査 ・埋蔵文化財調査 ・道路詳細設計 ・橋梁予備設計 ・橋梁詳細設計 ・トンネル設備設計 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約91％ 事業進捗率：約46％ 高山IC～丹生川IC（仮称） L=9.5ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県 | 一般国道475号 東海環状自動車道 (土岐～関) | 1900 | 【美濃関JCT】 ・橋梁上部工 L=670m ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約82％ 美濃関JCT L=2.4km H27年度開通予定
岐阜県 | 一般国道475号 東海環状自動車道 (関～養老) | 27700 | 【関広見IC～大垣西IC】 高富IC(仮称)～糸貫IC(仮称)：用地買収着手 糸貫IC(仮称)～大野神戸IC(仮称)：橋梁下部工事着手 ・改良工 L=200ｍ ・橋梁上部工 L=4,470ｍ ・橋梁下部工 N=26基 ・トンネル工 L=2,300ｍ ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=448,700ｍ2 ・移転補償 ・地質調査 ・環境調査 ・水文調査 ・道路詳細設計 ・橋梁詳細設計 ・トンネル詳細設計 【養老JCT～養老IC（仮称）】 ・改良工 L=400ｍ ・橋梁上部工 L=2,000ｍ ・橋梁下部工 N=7基 ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=1,300ｍ2 ・移転補償 ・環境調査 ・水文調査 | 用地進捗率：約71％ 事業進捗率：約27％ 養老JCT～養老IC(仮称) L=3.3ｋｍ（2/4） 平成29年度開通予定 関広見IC～大垣西IC L=35.2ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県・愛知県 | 一般国道474号 三遠南信自動車道 (佐久間道路・三遠道路) | 10447 | 【佐久間IC（仮称）～東栄IC（仮称）】 ・改良工 L=1,550m ・橋梁上部工 L=270m ・橋梁下部工 N=1基 ・トンネル工 L=5,848m ・用地買収 A=6,600m2 ・移転補償 ・環境調査 ・水文調査 ・構造物等設計 ・調査設計（協議用資料作成） 【東栄IC（仮称）～鳳来峡IC】 ・改良工 L=1,460m ・橋梁下部工 N=9基 ・用地買収 A=22,000m2 ・移転補償 ・地質調査 ・測量調査 ・環境調査 ・水文調査 ・橋梁予備設計 ・橋梁詳細設計 ・道路予備設計 ・道路詳細設計 ・トンネル設備設計 ・構造物等設計 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約94% 事業進捗率：約63% 佐久間IC（仮称）～東栄IC（仮称） L=6.9km（2/2） 平成30年度開通予定 東栄IC（仮称）～鳳来峡IC L=7.1km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道1号 笹原山中バイパス | 2020 | 【三島市山中新田】 ・改良工 L=200m ・橋梁上部工 L=104m ・トンネル工 L=79m ・調査設計（協議用資料作成） 【三島市山中新田～三島市笹原新田】 ・改良工 L=700m ・事業損失補償 ・埋蔵文化財調査 ・道路詳細設計 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率： 100% 事業進捗率：約58% 三島市山中新田 L=1.6ｋｍ（2/2） 平成27年度開通予定 三島市山中新田～三島市笹原新田 L=2.7ｋｍ（2/2） 平成30年度開通予定
静岡県 | 一般国道1号 東駿河湾環状道路 | 980 | 【三島塚原IC～函南塚本IC】 ・整備工事（工事用道路撤去） ・調査設計（道路台帳作成） ・事業損失調査 ・事業損失補償 ・移転補償 ・環境調査 | 用地進捗率：約88% 事業進捗率：約91% 大場・函南IC～函南IC（仮称） L=1.9ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道1号 富士由比バイパス | 55 | 【富士市前田～富士市五貫島】 ・公共施設管理者負担金 ・道路予備設計 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約91% 事業進捗率：約45% 富士市前田～富士市五貫島 L=3.9ｋｍ 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道1号 静清バイパス | 4144 | 【鳥坂IC～千代田上土IC】 ・橋梁上部工 L=1,350m ・橋梁床版工 A=9,900m2 ・舗装工 A=1,000m2 ・調査設計（協議用資料作成） 【羽鳥IC～牧ヶ谷IC】 ・橋梁上部工 L=302m ・橋梁床版工 A=525m2 ・舗装工 A=6,200m2 ・調査設計（協議用資料作成） 【牧ヶ谷IC～丸子IC】 ・トンネル工 L=2,041m ・橋梁下部工 N=3基 ・水文調査 ・調査設計（協議用資料作成） 【興津IC～清水IC西交差点 清水立体】 ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=3,850m2 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約58% 鳥坂IC～千代田上土IC L=2.8ｋｍ（4/4） 平成26年度開通予定 羽鳥IC～牧ヶ谷IC L=0.5ｋｍ（4/4） 平成26年度開通予定 牧ヶ谷IC～丸子IC L=3.0ｋｍ（4/4） 平成30年度開通予定 興津IC～清水IC西交差点 清水立体 L=2.4ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道1号 袋井バイパス | 1379 | 【袋井市国本～袋井市堀越】 ・橋梁上部工 L=558m ・橋梁床版工 A=9,440m2 ・調査設計（協議用資料作成） | 事業進捗率：約74% 袋井市国本～袋井市堀越 L=2.5ｋｍ（4/4） 平成27年度開通予定
静岡県 | 一般国道1号 島田金谷バイパス | 400 | 【島田市野田～掛川市佐夜鹿】 島田市野田～島田市大代：橋梁下部工事着手 島田市菊川：用地買収着手 ・橋梁下部工 N=2基（橋台補強） ・用地買収 A=14,000m2 ・地質調査 ・測量調査 ・道路詳細設計 ・橋梁詳細設計 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率： 0% 事業進捗率：約1% 島田市野田～掛川市佐夜鹿 L=10.4ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道138号 須走道路 | 1150 | 【駿東郡小山町須走～御殿場市水土野】 ・改良工 L=100m ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=17,700m2 ・移転補償 ・用地調査 ・橋梁詳細設計 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約72% 事業進捗率：約12% 駿東郡小山町須走～御殿場市水土野 L=2.7ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道138号 御殿場バイパス (西区間) | 1220 | 【御殿場市水土野～御殿場市ぐみ沢】 ・改良工 L=300m ・橋梁下部工 N=7基 ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=11,000m2 ・移転補償 ・用地調査 ・道路詳細設計 ・橋梁詳細設計 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約77% 事業進捗率：約16% 御殿場市水土野～御殿場市ぐみ沢 L=2.9ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道139号 富士改良 | 802 | 【（都）津田蓼原線～（県）富士由比線】 ・改良工 L=120m ・橋梁上部工 L=174m ・用地買収（再取得） ・調査設計（協議用資料作成） 【（都）前田宮下線～（都）津田蓼原線】 ・用地買収（再取得） ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約82% 事業進捗率：約51% （都）津田蓼原線～（県）富士由比線 L=0.7ｋｍ（4/4） 平成27年度開通予定 （都）前田宮下線～（都）津田蓼原線 L=0.8ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道246号 裾野バイパス | 10 | 【駿東郡小山町生土～駿東郡小山町上野】 ・整備工事（用地管理） ・用地買収 A=50m2 ・道路予備設計 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約76% 駿東郡小山町生土～駿東郡小山町上野 L=4.4ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道414号 河津下田道路Ⅰ期 | 350 | 【下田北IC（仮称）～下田IC（仮称）】 ・調査設計（環境影響評価資料作成） ・調査設計（都市計画関連資料作成） ・道路予備設計 ・橋梁予備設計 ・トンネル予備設計 | 用地進捗率： 0% 事業進捗率：約9% 下田北IC（仮称）～下田IC（仮称） L=約6ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道414号 河津下田道路(Ⅱ期) | 2700 | 【河津IC（仮称）～下田北IC（仮称）】 河津IC(仮称)～須原IC(仮称)：改良工事、橋梁下部工事着手 ・改良工 L=640m ・改良工（工事用道路） L=500m ・橋梁下部工 N=6基 ・用地買収 A=55,000m2 ・移転補償 ・用地調査 ・測量調査 ・地質調査 ・環境調査 ・水文調査 ・道路詳細設計 ・橋梁詳細設計 ・トンネル詳細設計 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約9% 事業進捗率：約2% 河津IC（仮称）～下田北IC（仮称） L=6.8ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道414号 天城北道路 | 6480 | 【大平IC～天城湯ヶ島IC（仮称）】 ・改良工 L=640ｍ ・橋梁上部工 L=815m ・橋梁下部工 N=8基 ・トンネル工 L=2,242m ・用地買収 A=1,400m2 ・移転補償 ・事業損失調査 ・環境調査 ・水文調査 ・道路詳細設計 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約39% 大平IC～天城湯ヶ島IC（仮称） L=5.1ｋｍ（2/4,2/2） 平成30年度開通予定
愛知県 | 名古屋環状2号線 （名古屋西～飛島） | 17200 | 【名古屋西JCT～飛島JCT（仮称）】 ・橋梁下部工 N=86基 ・水文調査 ・事業損失調査 ・橋梁詳細設計 ・構造物等設計 ・調査設計（協議用資料作成） | 名古屋西JCT～飛島JCT（仮称） L=12.2ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛知県 | 一般国道23号 豊橋東バイパス | 51 | 【豊橋東IC～細谷IC】 ・調査設計（道路台帳作成） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約91％
愛知県 | 一般国道23号 豊橋バイパス | 558 | 【大崎IC～前芝IC】 ・調査設計（道路台帳作成） 【前芝IC～豊川為当IC】 ・側道整備工 L=200m ・調査設計（道路台帳作成） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約84％
愛知県 | 一般国道23号 蒲郡バイパス | 1549 | 【蒲郡IC～幸田芦谷IC】 ・側道整備工 L=500m ・調査設計（協議用資料作成） 【豊川為当IC～蒲郡IC】 ・改良工 L=100m ・トンネル工 L=300m ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=50,000m2 ・環境調査 ・埋蔵文化財調査 ・道路詳細設計 ・橋梁詳細設計 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約65％ 事業進捗率：約45％ 豊川為当IC～蒲郡IC L＝9.1km（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛知県 | 一般国道23号 岡崎バイパス | 4042 | 【西尾東IC～藤井IC】 ・改良工 L=300m ・橋梁上部工 L=2,600m ・橋梁下部工 N=9基 ・橋梁床版工 A=23,000m2 ・環境調査 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約74％ 西尾東IC～藤井IC L=4.0ｋｍ（4/4） 平成27年度開通予定 幸田芦谷IC～西尾東IC L=9.1ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛知県 | 一般国道41号 名濃バイパス | 200 | 【小牧市村中～犬山市五郎丸】 改良工事着手 ・改良工 L=1,000m ・地質調査 ・道路詳細設計 ・構造物等設計 ・橋梁詳細設計 ・調査設計（協議用資料作成） | 事業進捗率：約1％ 小牧市村中～犬山市五郎丸 L=7.0ｋｍ（6/6） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛知県 | 一般国道153号 豊田西バイパス | 260 | 【豊田市西新町～豊田市東新町】 ・側道整備工 L=1,000m ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約84％
愛知県 | 一般国道153号 豊田北バイパス | 2534 | 【豊田市逢妻町～豊田市扶桑町】 ・改良工 L=100m ・橋梁下部工 N=4基 ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=32,000m2 ・環境調査 ・埋蔵文化財調査 ・道路詳細設計 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約67％ 事業進捗率：約23％ 豊田市逢妻町～豊田市扶桑町 L=5.7ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛知県 | 一般国道155号 豊田南バイパス | 2449 | 【豊田市美山町～豊田市東新町】 ・調査設計（道路台帳作成） 【豊田市東新町～豊田市逢妻町】 ・改良工 L=900m ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=30,000m2 ・環境調査 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約71％ 豊田市東新町～豊田市逢妻町 L=3.7ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛知県 | 一般国道302号 名古屋Ⅱ環 | 7098 | 【海部郡飛島村梅之郷～名古屋市港区春田野】 ・改良工 L=8,900m ・橋梁上部工 L=859m ・橋梁下部工 N=22基 ・橋梁床版工 A=2,670m2 ・遮音壁設置工 L=900m ・橋梁詳細設計 ・調査設計（協議用資料作成） 【春日井市勝川町～名古屋市守山区喜多山】 ・改良工 L=1,900m ・調査設計（協議用資料作成） 【名古屋市名東区猪高町～名古屋市緑区大高町】 ・事業損失調査 ・事業損失補償 ・調査設計（道路台帳作成） ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約92％ 海部郡飛島村梅之郷～名古屋市港区春田野 L=4.2ｋｍ（4/4） 春日井市勝川町～名古屋市守山区喜多山 L=5.0ｋｍ（4/4） あま市甚目寺～清須市一場 L=5.2ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛知県 | 一般国道475号 東海環状自動車道 (豊田～瀬戸) | 230 | 【豊田東JCT】 ・橋梁上部工 L=450m ・舗装工 A=2,200m2 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約99％ 豊田東JCT L=0.7ｋｍ 平成26年度開通予定
三重県 | 近畿自動車道 紀勢線 尾鷲北～紀伊長島 | 2940 | 【尾鷲北IC～海山IC】 ・改良工 L=620m ・橋梁上部工 L=80m ・橋梁下部工 N=4基 ・調査設計（協議用資料作成） 【海山IC～紀伊長島IC】 ・側道整備工 L=2,100m ・舗装工 A=12,000m2 ・事業損失補償 ・環境調査 ・水文調査 ・調査設計（協議用資料作成） | －
三重県 | 一般国道1号 関バイパス | 10 | 【亀山市太岡寺町～亀山市関町鷲山】 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約67％ 亀山市太岡寺町～亀山市関町鷲山 L=2.5ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
三重県 | 一般国道1号 桑名東部拡幅 | 2769 | 【桑名市長島町叉木～桑名市北浜町】 ・改良工 L=20m ・橋梁上部工 L=74m ・橋梁下部工 N=10基 ・用地買収（再取得） ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約61％ 事業進捗率：約19％ 桑名市長島町叉木～桑名市北浜町 L=3.9ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
三重県 | 一般国道1号 北勢バイパス | 1142 | 【四日市市垂坂町～（市）日永八郷線 】 ・橋梁上部工 L=14m ・舗装工 A=490m2 ・移転補償 ・調査設計（協議用資料作成） 【（市）日永八郷線～四日市市采女】 ・改良工 L=300m ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=5,200m2 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約82％ 事業進捗率：約61％ 四日市市垂坂町～(市）日永八郷線 L=1.4ｋｍ（2/4） 平成26年度開通予定 (市）日永八郷線～四日市市采女 L=12.5ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
三重県 | 一般国道23号 中勢道路 | 4352 | 【鈴鹿市北玉垣町～鈴鹿市野町】 ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=20,000m2 ・埋蔵文化財調査 ・調査設計（協議用資料作成） 【鈴鹿市御薗町～津市河芸町三行】 ・改良工 L=300m ・橋梁下部工 N=7基 ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=24,000m2 ・埋蔵文化財調査 ・調査設計（協議用資料作成） 【津市野田～津市高茶屋小森町】 ・改良工 L=1,800m ・橋梁上部工 L=100m ・橋梁床版工 A=1,400m2 ・舗装工 A=52,000m2 ・用地買収（再取得） | 用地進捗率：約97% 事業進捗率：約76% 津市野田～津市高茶屋小森町 L=6.0ｋｍ（2/4） 平成26年度開通予定 鈴鹿市御薗町～津市河芸町三行 L=2.9ｋｍ（2/4） 平成30年度開通予定 鈴鹿市北玉垣町～鈴鹿市野町 L=2.8ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
三重県 | 一般国道42号 松阪多気バイパス | 261 | 【松阪市上川町】 橋梁工事着手 ・橋梁上部工 L=260m ・橋梁下部工 N=2基 ・調査設計（協議用資料作成） 【松阪市射和町～松阪市下蛸路町】 ・用地買収 A=7,900m2 ・環境調査 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約90% 松阪市上川町 L=0.8km(2/4) 平成28年度開通予定 松阪市射和町～松阪市下蛸路町 L=2.5ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
三重県 | 一般国道42号 熊野道路 | 100 | 【熊野大泊IC～熊野IC(仮称)】 ・測量調査 ・地質調査 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 熊野大泊IC～熊野IC(仮称) L=6.7ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
三重県 | 一般国道42号 熊野尾鷲道路 | 1340 | 【三木里IC～熊野大泊IC】 ・側道整備工 L=4,500m ・事業損失補償 ・環境調査 ・調査設計（協議用資料作成） | －
三重県 | 一般国道42号 熊野尾鷲道路 （Ⅱ期） | 4225 | 【尾鷲北IC～尾鷲南IC】 用地買収及び改良工事、橋梁下部工事着手 ・改良工 L=1,100m ・橋梁下部工 N=13基 ・用地買収 A=30,100m2 ・水文調査 ・用地測量 ・用地調査 ・環境調査 ・橋梁詳細設計 ・トンネル詳細設計 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約3％ 尾鷲北IC～尾鷲南IC L=5.4ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
三重県 | 一般国道260号 錦峠 | 1140 | 【度会郡南伊勢町棚橋竃】 ・橋梁上部工 L=350m ・舗装工 A=15,000m2 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率： 100% 事業進捗率：約92% 度会郡南伊勢町棚橋竃 L=1.8ｋｍ（2/2） 平成26年度開通予定
三重県 | 一般国道475号 東海環状自動車道 (北勢～四日市) | 7707 | 【北勢IC（仮称）～大安IC（仮称）】 ・橋梁上部工 L=670m ・橋梁下部工 N=28基 ・用地買収 A=3,200m2 ・地質調査 ・道路詳細設計 ・調査設計（協議用資料作成） 【大安IC（仮称）～東員IC（仮称）】 ・橋梁上部工 L=180m ・橋梁下部工 N=24基 ・調査設計（協議用資料作成） 【東員IC（仮称）～四日市北JCT（仮称）】 ・改良工 L=250m ・用地買収（再取得） ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約98% 事業進捗率：約36% 大安IC（仮称）～東員IC（仮称） L=6.1ｋｍ（2/4） 平成30年度開通予定 東員IC（仮称）～四日市北JCT（仮称） L=1.7ｋｍ（4/4） 平成27年度開通予定 北勢IC（仮称）～大安IC（仮称） L=6.6ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定