## 道路事業
○事業内容公表（中部地方整備局）
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
長野県・ 静岡県 | 一般国道474号 青崩峠道路 | 1827 | 【小嵐IC（仮称）～水窪北IC（仮称）】 ・改良工 L=100m ・橋梁下部工 N=1基 ・トンネル工 L=1,700m ・環境調査 ・水文調査 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約25％ 小嵐IC（仮称）～水窪北IC（仮称） L=5.9ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道19号 桜沢改良 | 480 | 【塩尻市贄川～塩尻市宗賀】 ・橋梁下部工 N=2基 ・橋梁上部工 L=62m ・環境調査 ・水文調査 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約12％ 塩尻市贄川～塩尻市宗賀 L=2.1ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道153号 伊南バイパス | 1302 | 【上伊那郡飯島町田切～駒ヶ根市赤穂】 ・改良工 L=200m ・橋梁下部工 N=2基 ・橋梁上部工 L=720m ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約76％ 上伊那郡飯島町田切～駒ヶ根市赤穂 L=1.8ｋｍ（2/4） 平成30年度開通予定
長野県 | 一般国道474号 飯喬道路 | 5100 | 【天龍峡IC～龍江IC（仮称）】 ・橋梁下部工 N=2基 ・橋梁上部工 L=280m 【龍江IC（仮称）～飯田東IC（仮称）】 ・橋梁上部工 L=544m ・改良工 L=200m 【飯田東IC（仮称）～喬木IC】 ・改良工 L=600m ・用地買収 A=60,000m2 ・用地調査 ・環境調査 ・水文調査 ・測量調査 ・地質調査 ・道路詳細設計 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約71％ 天龍峡IC～龍江IC（仮称） L=4.0ｋｍ（2/2） 工程精査中 龍江IC（仮称）～飯田東IC（仮称） L=3.4ｋｍ（2/2） 平成29年度開通予定 飯田東IC（仮称）～喬木IC L=7.5ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県・ 三重県 | 一般国道258号 大桑道路 | 170 | 【養老郡養老町大巻～桑名市多度町柚井】 ・調査設計（協議用資料作成） 【桑名市多度町柚井～桑名市多度町香取】 ・舗装工 A=1,000m2 ・橋梁上部工 L=160m ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約87％ 養老郡養老町大巻～桑名市多度町柚井 L=11.8ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 桑名市多度町柚井～桑名市多度町香取 L=1.9ｋｍ（4/4） 平成27年度開通予定
岐阜県・ 三重県 | 一般国道475号 東海環状自動車道(養老～北勢) | 1784 | 【養老IC（仮称）～北勢IC（仮称）】 ・改良工 L=700m ・橋梁下部工 Ｎ=1基 ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=22,100m2 ・環境調査 ・水文調査 ・埋蔵文化財調査 ・橋梁詳細設計 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約67％ 事業進捗率：約5％ 養老IC（仮称）～北勢IC（仮称） L=18.0ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県 | 一般国道19号 瑞浪恵那道路（瑞浪～恵那武並） | 50 | 【瑞浪市土岐町～恵那市武並町】 ・測量調査 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率： 0％ 瑞浪市土岐町～恵那市武並町 L=8.2ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県 | 一般国道21号 可児御嵩バイパス | 10 | 【可児郡御嵩町井尻～可児市中恵土】 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率： 100% 事業進捗率：約87% 可児郡御嵩町井尻～可児市中恵土 L=8.0ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県 | 一般国道21号 坂祝バイパス | 2481 | 【大針IC（仮称）～勝山IC】 ・改良工 L= 2,100m ・舗装工 A=25,000m2 ・トンネル工 L=570m ・トンネル設備工 ・用地買収（再取得） ・水文調査 ・埋蔵文化財調査 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率： 100% 事業進捗率：約67% 大針IC（仮称）～勝山IC L=3.3ｋｍ（2/4） 平成27年度開通予定
岐阜県 | 一般国道21号 岐大バイパス | 20 | 【瑞穂市穂積～大垣市長松町】 ・調査設計（協議用資料作成） 【羽島郡岐南町徳田～岐阜市茜部本郷】 ・調査設計（道路構造検討） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約46％ 瑞穂市穂積～大垣市長松町 L=13.3ｋｍ（6/6） 羽島郡岐南町徳田～岐阜市茜部本郷 L=2.8ｋｍ（6/6） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県 | 一般国道21号 関ヶ原バイパス | 10 | 【国道365号～不破郡関ヶ原町今須】 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約58％ 国道365号～不破郡関ヶ原町今須 L=4.4ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県 | 一般国道41号 美濃加茂バイパス | 10 | 【美濃加茂市太田町～美濃加茂市山手町】 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約78％
岐阜県 | 一般国道41号 下原改良 | 330 | 【下呂市金山町下原町～下呂市金山町中切】 ・改良工 L=800m ・舗装工 A=16,000m2 ・トンネル設備工 ・移転補償 ・水文調査 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約91％ 下呂市金山町下原町～下呂市金山町中切 L=1.1ｋｍ（2/2） 平成27年度開通予定
岐阜県 | 一般国道41号 石浦バイパス | 1198 | 【高山市久々野町久々野～高山市一之宮町】 ・平成27年度 トンネル工事着手 ・改良工 L=1,100m ・トンネル工 L=1,860m ・用地買収（再取得） ・移転補償 ・水文調査 ・調査設計（協議用資料作成） 【高山市一之宮町～高山市千島町】 ・用地買収 A=1,000m2 ・水文調査 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約60％ 事業進捗率：約11％ 高山市久々野町久々野～高山市一之宮町 L=4.7ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 高山市一之宮町～高山市千島町 L=4.5ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県 | 一般国道41号 高山国府バイパス | 327 | 【高山市冬頭町～高山市上切町】 ・舗装工 A=12,500m2 ・移転補償 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約97％ 高山市冬頭町～高山市上切町 L=2.1ｋｍ（4/4） 平成27年度開通予定
岐阜県 | 一般国道156号 岐阜東バイパス | 150 | 【岐阜市岩田西～関市山田】 ・調査設計（協議用資料作成） ・用地買収 A=500m2 | 用地進捗率：約76％ 事業進捗率：約57％ 岐阜市岩田西～関市山田 L=4.4ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県 | 一般国道156号 大和改良 | 182 | 【郡上市大和町剣～郡上市大和町万場】 ・橋梁床板工 A=1,700m2 ・舗装工 A=2,000m2 【郡上市大和町万場～郡上市白鳥町中津屋】 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約86％ 郡上市大和町剣～郡上市大和町万場 L=1.6ｋｍ（2/2） 平成27年度開通予定 郡上市大和町万場～郡上市白鳥町中津屋 L=1.0ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県 | 一般国道158号 高山清見道路 | 4212 | 【高山IC～丹生川IC（仮称）】 ・改良工 L=6,000m ・トンネル工 L=800m ・橋梁下部工 N=3基 ・用地買収 A=65,000m2 ・用地買収(再取得） ・環境調査 ・水文調査 ・地質調査 ・測量調査 ・埋蔵文化財調査 ・道路詳細設計 ・橋梁詳細設計 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約48％ 高山IC～丹生川IC（仮称） L=9.5ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岐阜県 | 一般国道475号 東海環状自動車道(土岐～関) | 200 | 【美濃関JCT】 ・橋梁付属物工 L=1,140m | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約82％ 美濃関JCT L=2.4km 平成27年度開通予定
岐阜県 | 一般国道475号 東海環状自動車道(関～養老) | 32906 | 【関広見ＩＣ～高富ＩＣ（仮称）】 ・トンネル工 L=2,300m ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=17,600m2 ・環境調査 ・水文調査 ・橋梁詳細設計 ・調査設計（協議用資料作成） 【高富IC（仮称）～大野・神戸IC（仮称）】 ・改良工 L=200ｍ ・橋梁下部工 N=4基 ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=108,900ｍ2 ・移転補償 ・環境調査 ・水文調査 ・調査設計（協議用資料作成） 【大野・神戸IC（仮称）～大垣西IC】 ・改良工 L=640m ・橋梁上部工 L=2,070m ・橋梁下部工 N=7基 ・移転補償 ・環境調査 ・水文調査 ・調査設計（協議用資料作成） 【養老JCT～養老IC（仮称）】 ・改良工 L=560ｍ ・橋梁上部工 L=3,550ｍ ・橋梁下部工 N=3基 ・用地買収（再取得） ・環境調査 ・水文調査 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約33％ 養老JCT～養老IC(仮称) L=3.3ｋｍ（2/4） 平成29年度開通予定 関広見IC～高富IC（仮称） L=8.4ｋｍ（2／4） 平成31年度開通予定 （予算状況等により開通時期が遅れることがある） 大野・神戸IC（仮称）～大垣西IC L=7.6ｋｍ（2／4） 平成31年度開通予定 （予算状況等により開通時期が遅れることがある） 高富IC（仮称）～大野・神戸IC（仮称） L=19.2ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県・ 愛知県 | 一般国道474号 三遠南信自動車道(佐久間道路・三遠道路) | 8869 | 【佐久間IC（仮称）～東栄IC（仮称）】 ・改良工 L=750m ・橋梁上部工 L=270m ・トンネル工 L=5,848m ・用地買収 A=3,600m2 ・移転補償 ・環境調査 ・水文調査 ・構造物等設計 ・調査設計（協議用資料作成） 【東栄IC（仮称）～鳳来峡IC】 ・改良工 L=220m ・橋梁上部工 L=169m ・橋梁下部工 N=2基 ・用地買収 A=12,500m2 ・移転補償 ・環境調査 ・水文調査 ・地質調査 ・測量調査 ・橋梁詳細設計 ・道路詳細設計 ・構造物等設計 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約97% 事業進捗率：約71% 佐久間IC（仮称）～東栄IC（仮称） L=6.9km（2/2） 平成30年度開通予定 東栄IC（仮称）～鳳来峡IC L=7.1km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道1号 笹原山中バイパス | 1431 | 【三島市山中新田】 ・舗装工 L=1,600m ・トンネル設備工 ・調査設計（協議用資料作成） 【三島市山中新田～三島市笹原新田】 ・改良工 L=2,230m ・橋梁下部工 N=2基 ・事業損失補償 ・埋蔵文化財調査 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率： 100% 事業進捗率：約73% 三島市山中新田 L=1.6ｋｍ（2/2） 平成27年度開通予定 三島市山中新田～三島市笹原新田 L=2.7ｋｍ（2/2） 平成30年度開通予定
静岡県 | 一般国道1号 東駿河湾環状道路 | 50 | 【大場・函南IC～函南IC（仮称）】 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約88% 事業進捗率：約92% 大場・函南IC～函南IC（仮称） L=1.9ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道1号 東駿河湾環状道路（沼津岡宮～愛鷹） | 50 | 【沼津岡宮IC～愛鷹IC（仮称）】 ・測量調査 ・道路予備設計 | 用地進捗率： 0% 事業進捗率： 0% 沼津岡宮IC～愛鷹IC（仮称） L=2.6ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道1号 富士由比バイパス | 55 | 【富士市前田～富士市五貫島】 ・公共施設管理者負担金 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約91% 事業進捗率：約45% 富士市前田～富士市五貫島 L=3.9ｋｍ 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道1号 静清バイパス | 3850 | 【牧ヶ谷IC～丸子IC】 ・トンネル工 L=2,041m ・橋梁下部工 N=3基 ・水文調査 ・調査設計（協議用資料作成） 【興津IC～清水IC西交差点 清水立体】 ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=1,480m2 ・埋蔵文化財調査 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約61% 牧ヶ谷IC～丸子IC L=3.0ｋｍ（4/4） 平成30年度開通予定 興津IC～清水IC西交差点 清水立体 L=2.4ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道1号 袋井バイパス | 460 | 【袋井市国本～袋井市堀越】 ・改良工 L=740m ・舗装工 A=6,400m2 ・調査設計（協議用資料作成） | 事業進捗率：約84% 袋井市国本～袋井市堀越 L=2.5ｋｍ（4/4） 平成27年度開通予定
静岡県 | 一般国道1号 島田金谷バイパス | 576 | 【島田市野田～掛川市佐夜鹿】 ・橋梁下部工 N=5基 ・改良工 L=300m ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=3,000m2 ・地質調査 ・測量調査 ・道路詳細設計 ・橋梁詳細設計 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約14% 事業進捗率：約3% 島田市野田～掛川市佐夜鹿 L=10.4ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道138号 須走道路 | 1268 | 【駿東郡小山町須走～御殿場市水土野】 ・改良工 L=100m ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=18,000m2 ・移転補償 ・橋梁詳細設計 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約81% 事業進捗率：約19% 駿東郡小山町須走～御殿場市水土野 L=2.7ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道138号 御殿場バイパス(西区間) | 1297 | 【御殿場市水土野～御殿場市ぐみ沢】 ・改良工 L=300m ・橋梁下部工 N=2基 ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=9,700m2 ・移転補償 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約87% 事業進捗率：約17% 御殿場市水土野～御殿場市ぐみ沢 L=2.9ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道139号 富士改良 | 684 | 【（都）津田蓼原線～（県）富士由比線】 ・改良工 L=700m ・橋梁上部工 L=174m ・舗装工 A=15,000m2 ・移転補償 ・調査設計（協議用資料作成） 【（都）前田宮下線～（都）津田蓼原線】 ・用地買収（再取得） ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約82% 事業進捗率：約58% （都）津田蓼原線～（県）富士由比線 L=0.7ｋｍ（4/4） 平成27年度開通予定 （都）前田宮下線～（都）津田蓼原線 L=0.8ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道246号 裾野バイパス | 10 | 【駿東郡小山町生土～駿東郡小山町上野】 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約76% 駿東郡小山町生土～駿東郡小山町上野 L=4.4ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道414号 河津下田道路（Ⅰ期） | 350 | 【下田北IC（仮称）～下田IC（仮称）】 ・道路予備設計 ・橋梁予備設計 ・トンネル予備設計 ・用地調査 ・用地測量 ・幅杭設置 ・地質調査 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率： 0% 事業進捗率：約11% 下田北IC（仮称）～下田IC（仮称） L=5.7ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道414号 河津下田道路（Ⅱ期） | 2700 | 【河津IC（仮称）～下田北IC（仮称）】 ・改良工 L=400m ・改良工（工事用道路） L=970m ・橋梁下部工 N=6基 ・橋梁上部工 L=59m ・用地買収 A=23,000m2 ・移転補償 ・用地調査 ・環境調査 ・水文調査 ・地質調査 ・道路詳細設計 ・橋梁詳細設計 ・トンネル詳細設計 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約30% 事業進捗率：約11% 河津IC（仮称）～下田北IC（仮称） L=6.8ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
静岡県 | 一般国道414号 天城北道路 | 3527 | 【大平IC～天城湯ヶ島IC（仮称）】 ・改良工 L=350ｍ ・橋梁上部工 L=845m ・橋梁下部工 N=3基 ・トンネル工 L=1,012m ・用地買収 A=250m2 ・移転補償 ・水文調査 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約50% 大平IC～天城湯ヶ島IC（仮称） L=5.1ｋｍ（2/4,2/2） 平成30年度開通予定
愛知県 | 名古屋環状2号線（名古屋西～飛島） | 23175 | 【名古屋西JCT～飛島JCT（仮称）】 ・橋梁上部工 L=3,290m ・橋梁下部工 N=137基 ・移転補償 ・水文調査 ・橋梁詳細設計 ・調査設計（協議用資料作成） | 名古屋西JCT～飛島JCT（仮称） L=12.2ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛知県 | 一般国道23号 豊橋東バイパス | 10 | 【豊橋東IC～細谷IC】 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約91％
愛知県 | 一般国道23号 豊橋バイパス | 100 | 【前芝IC～豊川為当IC】 ・調査設計（道路台帳作成） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約85％
愛知県 | 一般国道23号 蒲郡バイパス | 2390 | 【豊川為当IC～蒲郡IC】 ・改良工 L=50m ・トンネル工 L=975m ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=10,000m2 ・環境調査 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約83％ 事業進捗率：約48％ 豊川為当IC～蒲郡IC L＝9.1km（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛知県 | 一般国道23号 岡崎バイパス | 2482 | 【西尾東IC～藤井IC】 ・橋梁上部工 L=2,600m ・橋梁床版工 A=23,000m2 ・舗装工 A=29.000m2 ・環境調査 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約78％ 西尾東IC～藤井IC L=4.0ｋｍ（4/4） 平成27年度開通予定 幸田芦谷IC～西尾東IC L=9.1ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛知県 | 一般国道41号 名濃バイパス | 300 | 【小牧市村中～犬山市五郎丸】 ・改良工 L=1,000m ・構造物等設計 ・調査設計（協議用資料作成） | 事業進捗率：約3％ 小牧市村中～犬山市五郎丸 L=7.0ｋｍ（6/6） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛知県 | 一般国道153号 豊田西バイパス | 10 | 【名古屋市天白区天白町～豊田市西新町】 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約85％
愛知県 | 一般国道153号 豊田北バイパス | 2995 | 【豊田市逢妻町～豊田市扶桑町】 ・改良工 L=50ｍ ・橋梁下部工 N=4基 ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=20,000m2 ・環境調査 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約83％ 事業進捗率：約30％ 豊田市逢妻町～豊田市扶桑町 L=5.7ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛知県 | 一般国道155号 豊田南バイパス | 1457 | 【豊田市東新町～豊田市逢妻町】 ・改良工 L=900m ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=24,000m2 ・環境調査 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約74％ 豊田市東新町～豊田市逢妻町 L=3.7ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛知県 | 一般国道302号 名古屋環状２号線 | 6188 | 【海部郡飛島村梅之郷～名古屋市港区春田野】 ・改良工 L=3,000m ・橋梁上部工 L=760m ・橋梁下部工 N=10基 ・橋梁床版工 A=11,300m2 ・遮音壁設置工 L=1,000m ・事業損失補償 ・調査設計（協議用資料作成） 【春日井市勝川町～名古屋市守山区喜多山】 ・改良工 L=1,900m ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約92％ 海部郡飛島村梅之郷～名古屋市港区春田野 L=4.2ｋｍ（4/4） 春日井市勝川町～名古屋市守山区喜多山 L=5.0ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 あま市甚目寺～清須市一場 L=5.2ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
三重県 | 近畿自動車道 紀勢線 尾鷲北～紀伊長島 | 270 | 【尾鷲北IC～海山IC】 ・改良工 L=100m ・舗装工 A=2,000m2 【海山IC～紀伊長島IC】 ・舗装工 A=11,000m2 ・事業損失補償 ・環境調査 ・調査設計（協議用資料作成） | －
三重県 | 一般国道1号 関バイパス | 10 | 【亀山市太岡寺町～亀山市関町鷲山】 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約67％ 亀山市太岡寺町～亀山市関町鷲山 L=2.5ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
三重県 | 一般国道1号 桑名東部拡幅 | 3096 | 【桑名市長島町叉木～桑名市北浜町】 ・橋梁下部工 N=9基 ・用地買収（再取得） ・調査設計（協議用資料作成） ・橋梁上部工 L=74m ・用地買収 A=150m2 | 用地進捗率：約61％ 事業進捗率：約25％ 桑名市長島町叉木～桑名市北浜町 L=3.9ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
三重県 | 一般国道1号 北勢バイパス | 1192 | 【（市）日永八郷線～国道477号バイパス】 ・平成27年度 トンネル工事着手 ・トンネル工 L=850m ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=1,500m2 ・調査設計（協議用資料作成） 【国道477号バイパス～四日市市采女】 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約82％ 事業進捗率：約62％ (市）日永八郷線～国道477号バイパス L=4.1ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 国道477号バイパス～四日市市采女 L=8.4ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
三重県 | 一般国道23号 中勢道路 | 3803 | 【鈴鹿市北玉垣町～鈴鹿市野町】 ・改良工 L=300m ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=4,000m2 ・移転補償 ・埋蔵文化財調査 ・調査設計（協議用資料作成） 【鈴鹿市御薗町～津市河芸町三行】 ・改良工 L=900m ・橋梁下部工 N=20基 ・用地買収（再取得） ・用地買収 A=1,300m2 ・埋蔵文化財調査 ・環境調査 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約79% 鈴鹿市御薗町～津市河芸町三行 L=2.9ｋｍ（2/4） 平成30年度開通予定 鈴鹿市北玉垣町～鈴鹿市野町 L=2.8ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
三重県 | 一般国道42号 松阪多気バイパス | 1620 | 【松阪市上川町】 ・改良工 L=800m ・橋梁上部工 L=260m ・橋梁下部工 N=2基 ・調査設計（協議用資料作成） 【松阪市下蛸路町～松阪市八太町】 ・改良工 L=400m ・調査設計（協議用資料作成） 【松阪市八太町～松阪市射和町】 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約79% 松阪市上川町 L=0.8km(2/4) 平成28年度開通予定 松阪市下蛸路町～松阪市八太町 L=1.1km(2/4) 平成29年度開通予定 松阪市八太町～松阪市射和町 L=1.4ｋｍ（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
三重県 | 一般国道42号 熊野道路 | 100 | 【熊野大泊IC～熊野IC(仮称)】 ・測量調査 ・地質調査 ・水文調査 ・幅杭設置 ・用地測量 ・用地調査 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約1％ 熊野大泊IC～熊野IC(仮称) L=6.7ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
三重県 | 一般国道42号 熊野尾鷲道路（Ⅱ期） | 4220 | 【尾鷲北IC～尾鷲南IC】 ・改良工 L=1,600m ・橋梁下部工 N=10基 ・橋梁上部工 L=152m ・トンネル工 L=718m ・用地買収 A=79,000m2 ・水文調査 ・環境調査 ・調査設計（協議用資料作成） | 用地進捗率：約26％ 事業進捗率：約20％ 尾鷲北IC～尾鷲南IC L=5.4ｋｍ（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
三重県 | 一般国道475号 東海環状自動車道(北勢～四日市) | 11587 | 【北勢IC（仮称）～大安IC（仮称）】 ・橋梁下部工 N=19基 ・橋梁上部工 L=210m ・地質調査 ・道路詳細設計 ・調査設計（協議用資料作成） 【大安IC（仮称）～東員IC（仮称）】 ・橋梁上部工 L=181m ・橋梁下部工 N=79基 ・用地買収 A=127m2 ・調査設計（協議用資料作成） 【東員IC（仮称）～四日市北JCT（仮称）】 ・改良工 L=250m | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約43% 東員IC（仮称）～四日市北JCT（仮称） L=1.7ｋｍ（4/4） 平成27年度開通予定 大安IC（仮称）～東員IC（仮称） L=6.1ｋｍ（2/4） 平成30年度開通予定 北勢IC（仮称）～大安IC（仮称） L=6.6ｋｍ（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定