## 河川事業
【河川事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
静岡県 | 狩野川直轄河川改修事業 | 1485 | 的場地区：築堤L=60m、樋管改築 N=1基、用地 A=0.2ha（令和4年度完成予定） 徳倉地区：用地A=0.05ha、移転補償1式（令和4年度完成予定） 長沢地区：河道掘削V=10千m3（令和2年度完成予定） 原地区：低水護岸L=140m（令和3年度完成予定） 黄瀬川地区：築堤護岸L=1,110m、用地A=0.4ha（令和4年度完成予定） 本宿地区：河道掘削V=15千m3（令和2年度完成予定） 大岡地区：河道掘削V=15千m3（令和2年度完成予定） 等
静岡県 | 安倍川直轄河川改修事業 | 1021 | 俵沢地区：浸透対策L=240m（令和2年度完成予定） 門屋地区：低水護岸L=200m 福田ヶ谷地区：浸透対策L=800m（令和2年度完成予定） 下川原地区：河道掘削V=60千m3（令和2年度完成予定） 等
静岡県 | 大井川直轄河川改修事業 | 949 | 牛尾地区：樹木伐採A=354千m2（令和2年度完成予定） 神座地区：築堤護岸L=400m 向谷地区：樹木伐採A=225千m2（令和2年度完成予定） 細島地区：樹木伐採A=22千m2（令和2年度完成予定） 大柳地区：樹木伐採A=15千m2（令和2年度完成予定） 相川地区：樹木伐採A=5千m2（令和2年度完成予定） 大幡地区：樹木伐採A=22千m2（令和2年度完成予定） 中島地区：河川防災ステーション基盤整備１式（令和3年度完成予定） 川尻地区：河川防災ステーション基盤整備、物件補償１式（令和3年度完成予定） 飯渕・川尻地区：河道掘削V=80千m3（令和6年度完成予定） 等
静岡県 | 菊川直轄河川改修事業 | 906 | 半済地区：水門新設N=1基、用地A=0.227ha（令和5年度完成予定） 奈良野地区：河川防災ステーション基盤整備1式（令和2年度完成予定） 中村地区：河道掘削V=48千m3（令和2年度完成予定） 同所地区：高潮対策(護岸) L=260m（令和4年度完成予定） 等
静岡県 長野県 | 天竜川直轄河川改修事業 | 2405 | 谷川地区：築堤護岸Ｌ＝260ｍ、樋管改築 Ｎ＝1基（令和2年度完成予定） 竜池地区：樹木伐採A=89千m2（令和2年度完成予定） 豊西地区：樹木伐採A=165千m2（令和2年度完成予定） 池田・岩田地区：樹木伐採A=165千m2（令和2年度完成予定） 駄科・下久堅地区：河道掘削V=5千m3、護岸L=40m（令和2年度完成予定） 大島地区：河道掘削V=100千m3、樹木伐採A=20千m2（令和2年度完成予定） 南向地区：築堤護岸L=200m、用地A=1.3ha 日曽利地区：法尻補強L=400m（令和2年度完成予定） 福与地区：河道掘削V=63千m3 （令和2年度完成予定） 荒神山地区：河道掘削V=15千m3（令和2年度完成予定） 等
愛知県 | 豊川直轄河川改修事業 | 570 | 江島地区：用地A=0.2ha 賀茂地区：浸透対策L=810m（令和2年度完成予定）、用地A=0.3ha 暮川地区：用地A=0.3ha 牛川地区：浸透対策L=600m、用地A=0.12ha 等
愛知県 | 矢作川直轄河川改修事業 | 1469 | 白浜地区：法尻補強L=2,200m（令和2年度完成予定） 渡合地区：河道掘削V=20千m3 大門地区：浸透対策L=540m（令和2年度完成予定） 矢作地区：浸透対策L=680m（令和2年度完成予定） 八帖地区：築堤L=700m（令和5年度完成予定） 佐々木地区：築堤L=1,000m（令和2年度完成予定） 志貴野地区：河川防災ステーション水防資材製作1式、（令和2年度完成予定） 等
岐阜県 愛知県 | 庄内川直轄河川改修事業 | 2987 | 青木地区：築堤L=120m（令和2年度完成予定） 上条地区：浸透対策L=500m（令和2年度完成予定） 小田井地区：築堤L=620m（令和3年度完成予定） 打出地区：河道掘削V=15千ｍ3（令和2年度完成予定） 宝神地区：堤防の耐震対策（地盤改良工）L=450m（令和2年度完成予定） 山田地区：築堤 L=370m、 支障物移転補償1式（令和3年度完成予定） 等
愛知県 | 庄内川特定構造物改築事業 （ＪＲ新幹線庄内川橋梁） | 135 | 枇杷島地区：築堤 L=100m 等
岐阜県 愛知県 三重県 | 木曽川直轄河川改修事業 | 9110 | 松原地区：用地A=0.5ha（令和4年度完成予定） 福原新田地区：堤防強化対策（護岸）L=170m 前ヶ須地区、加路戸地区：築堤護岸L=179m、水門改築N=1基（令和2年度完成予定） 起地区：低水護岸（矢板） L=100m 鎌ヶ地地区：堤防の耐震対策（地盤改良工）L=670ｍ（令和2年度完成予定） 等
岐阜県 愛知県 三重県 | 長良川直轄河川改修事業 |  | 東島地区：堤防強化対策L=425m（令和2年度完成予定） 大名田地区：河道掘削V=30千m3（令和2年度完成予定） 一日市場地区：堤防強化対策L=800m（令和2年度完成予定） 木田地区：低水護岸L=100m、河道掘削V=20千m3、 用地A=0.5ha 鏡島地区：堤防強化対策L=200m（令和2年度完成予定） 犀川遊水地地区：排水機場整備1式、排水樋門整備1式（令和6年度完成予定） 背割堤（上）地区：河道掘削V=49千m3 等
岐阜県 三重県 | 揖斐川直轄河川改修事業 |  | 本阿弥新田地区：堤防強化対策（ドレーン工）L=1,480m、事業損失補償1式 田鶴地区：樋管改築N=1基（令和2年度完成予定） 野中地区：樋管改築N=1基（令和5年度完成予定） 大村地区：堤防強化対策L=178m（令和2年度完成予定） 五日市地区：築堤護岸L=800m、 用地A=1.6ha（令和2年度完成予定） 江月・牧田地区：樹木伐採A=162千m2（令和2年度完成予定） 船附地区：樋管撤去1式、河道掘削V=30千m3、築堤護岸L=200m、 用地A=0.05ha、移転補償1式（令和6年度完成予定） 等
三重県 | 鈴鹿川直轄河川改修事業 | 1300 | 北一色地区：浸透対策L=1,077m （令和2年度完成予定） 和泉地区：浸透対策L=686m （令和2年度完成予定） 高岡地区：河道掘削V=5千m3 （令和2年度完成予定） 派川左岸高潮地区：樹木伐採A=5千m（令和2年度完成予定）、河道掘削V=44千m3 釆女地区：河道掘削V=8千m3 （令和2年度完成予定） 塩浜地区：河道掘削V=75千m3 （令和2年度完成予定）、低水護岸L=500m 等
三重県 | 雲出川直轄河川改修事業 | 1446 | 木造地区：浸透対策L=1,884m（令和2年度完成予定） 島貫地区：河道掘削V=50千m3（令和2年度完成予定） 高峯・川原地区：築堤護岸L=400m、用地A=0.05ha 中川地区：河道掘削V=19千m3（令和2年度完成予定） 等
三重県 | 櫛田川直轄河川改修事業 | 187 | 清水地区：築堤護岸L=110m、用地A=0.1ha（令和2年度完成予定） 等
三重県 | 宮川直轄河川改修事業 | 1064 | 小俣地区：築堤護岸 L＝200m 大湊地区：堤防の耐震対策（地盤改良工）L＝40m（令和4年度完成予定） 田尻・河崎地区：河道掘削V=14千m3（令和2年度完成予定）、 排水機場ポンプ増強N=1基、用地A=0.01ha 等
静岡県 | 狩野川総合水系環境整備事業 | 61.2 | 柿田地区：河床掘削 200m3 等 塚本地区：モニタリング調査 1式（令和2年度完成予定）
静岡県 | 大井川総合水系環境整備事業 | 61.4 | 宝来地区：緩傾斜堤防 105m 等
静岡県 長野県 | 天竜川総合水系環境整備事業 | 30.5 | 天竜川地区：モニタリング調査 1式（令和3年度完成予定） 等
愛知県 | 豊川総合水系環境整備事業 | 63 | 豊川下流部地区：干潟再生 0.4ha 等
愛知県 | 矢作川総合水系環境整備事業 | 50.2 | 矢作川河口部地区：モニタリング調査 1式 （令和2年度完成予定） 等 白浜地区：樹木伐採 5,000m2 等
岐阜県 愛知県 | 庄内川総合水系環境整備事業 | 35.1 | 庄内川上流部地区：レキ河原再生 1式
岐阜県 愛知県 三重県 | 木曽川総合水系環境整備事業 | 544.1 | 東加賀野井地区：樹木抜開 0.1ha 等 上之輪新田等地区：ヨシ原再生 200m2 等 忠節地区：モニタリング調査 1式（令和3年度完成予定） 可児地区：緩傾斜堤防 340m 東加賀野井地区：河道掘削 2,700m3 等 愛西地区：ワンド整備 1式 等 木曽･揖斐川河口部地区：水制工 1基 木曽･揖斐川河口部地区：養浜工 6,000m3 等
三重県 | 櫛田川総合水系環境整備事業 | 18.6 | 東黒部地区：モニタリング調査 1式（令和5年度完成予定） 等
三重県 | 宮川総合水系環境整備事業 | 1 | 昼田地区：モニタリング調査 1式（令和3年度完成予定）

## ダム事業
【ダム事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
長野県 | 三峰川総合開発事業 | 2362.355 | 堆砂対策施設工事 等
岐阜県 | 新丸山ダム建設事業 | 12038 | 本体工事、転流工工事、付替道路工事 等
岐阜県 愛知県 | 矢作ダム再生事業 | 293.046 | 放流設備地質調査・解析、放流設備概略設計、環境調査 等
静岡県 愛知県 | 天竜川ダム再編事業 | 825.343 | 貯水池堆砂対策（置土等）、貯水池堆砂対策施設設計 等
愛知県 | 設楽ダム建設事業 | 22296.333 | 本体工事（基礎掘削）、工事用道路工事、付替道路工事 等

## 砂防事業
【砂防事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
長野県 | 天竜川水系直轄砂防事業 | 5480 | 大久保谷川砂防堰堤 穴沢砂防堰堤（令和7年度完成予定） 屋合沢砂防堰堤（令和2年度完成予定） 小田井入沢砂防堰堤（令和5年度完成予定） 熊倉沢砂防堰堤（令和3年度完成予定） コダマ入沢砂防堰堤（令和3年度完成予定） 一長沢砂防堰堤（令和3年度完成予定） 黒川渓流保全工 塩沢第２砂防堰堤（令和5年度完成予定） 北沢砂防堰堤（令和5年度完成予定） 赤笹沢砂防堰堤 塩川床固工群（令和3年度完成予定） 滝沢第２砂防堰堤（令和4度完成予定） 有道沢砂防堰堤（令和6年度完成予定） 銭沢砂防堰堤 枝久保沢砂防堰堤 太田切床固工群 黒川第４砂防堰堤（令和2年度完成予定） 中田切渓流保全工 中田切川砂防堰堤改築（令和5年度完成予定） 与田切床固工群 片桐松川床固工群（令和7年度完成予定） 古屋敷沢第２砂防堰堤（令和5年度完成予定） 柳沢第２砂防堰堤（令和7年度完成予定） 尾尾余ヶ沢砂防堰堤（令和6年度完成予定） 小沢砂防堰堤改築 ツベタ沢砂防堰堤（令和4年度完成予定） 池口川第２砂防堰堤（令和4年度完成予定） カリデ沢砂防堰堤（令和5年度完成予定） コタシロ砂防堰堤改築（令和5年度完成予定） 小嵐第３砂防堰堤（令和5年度完成予定） コスマ沢砂防堰堤（令和7年度完成予定） 西山沢砂防堰堤（令和6年度完成予定） 天竜川上流砂防施設改築（令和4年度完成予定） 砂防堰堤設計、用地取得26.0ha 等
静岡県 | 安倍川水系直轄砂防事業 | 848 | 大谷山腹工（令和3年度完成予定） 入島南沢砂防堰堤 ビワミズ沢砂防堰堤（令和2年度完成予定） 有東木地区砂防堰堤工群(令和5年度完成予定） 安倍川管内砂防施設改築（令和4年度完成予定） 上聖沢砂防堰堤 砂防堰堤設計、用地取得0.3ha 等
長野県 岐阜県 | 木曽川水系直轄砂防事業 | 3055 | 滑川遊砂工（令和4年度完成予定） 十王沢第３砂防堰堤（令和7年度完成予定） 上松管内砂防施設改築 板橋沢第１砂防堰堤（令和4年度完成予定） 大沢第１砂防堰堤（令和6年度完成予定） 滑川下流床固工群 越百川第３砂防堰堤（令和2年度完成予定） 下洞沢砂防堰堤（令和4年度完成予定） 下在砂防堰堤工群（令和7年度完成予定） 太田第１砂防堰堤（令和7年度完成予定） 猿沢第１砂防堰堤（令和3年度完成予定） 矢垂沢砂防堰堤（令和7年度完成予定） 桂川第１砂防堰堤（令和4年度完成予定） 和合蛇抜沢沈砂地工 地蔵沢第１砂防堰堤（令和4年度完成予定） 与川第１砂防堰堤 砂防堰堤設計、用地取得5.3ha 川上流路工改築（令和3年度完成予定） 薬師沢第１砂防堰堤（令和4年度完成予定） 本谷砂防堰堤改築（令和7年度完成予定） 中津川第12砂防堰堤 和田沢砂防堰堤（令和5年度完成予定） 弥太洞第３砂防堰堤 アラクラ沢砂防堰堤（令和5年度完成予定） 新梨沢砂防堰堤（令和7年度完成予定） 中津川管内砂防施設改築（令和4年度完成予定） 滑川遊砂工（令和4年度完成予定） 十王沢第３砂防堰堤（令和7年度完成予定） 上松管内砂防施設改築 板橋沢第１砂防堰堤（令和4年度完成予定） 大沢第１砂防堰堤（令和6年度完成予定） 滑川下流床固工群 越百川第３砂防堰堤（令和2年度完成予定） 下洞沢砂防堰堤（令和4年度完成予定） 下在砂防堰堤工群（令和7年度完成予定） 太田第１砂防堰堤（令和7年度完成予定） 猿沢第１砂防堰堤（令和3年度完成予定） 矢垂沢砂防堰堤（令和7年度完成予定） 桂川第１砂防堰堤（令和4年度完成予定） 和合蛇抜沢沈砂地工 地蔵沢第１砂防堰堤（令和4年度完成予定） 与川第１砂防堰堤 砂防堰堤設計、用地取得5.8ha 等
岐阜県 | 庄内川水系直轄砂防事業 | 613 | 市之倉流域里山砂防（令和3年度完成予定） 平園第６砂防堰堤（令和3年度完成予定） 深田洞砂防堰堤（令和3年度完成予定） 厩ヶ洞砂防堰堤工群（令和3年度完成予定） 小木洞砂防堰堤（令和3年度完成予定） 町砂防堰堤（令和5年度完成予定） 一の洞第２砂防堰堤（令和6年度完成予定） 妻木管内砂防施設改築（令和5年度完成予定） 砂防堰堤設計、用地取得8.1ha 等
静岡県 | 狩野川水系直轄砂防事業 | 927 | 市山地区砂防堰堤工群（令和2年度完成予定） 上白岩砂防堰堤群（令和3年度完成予定） 松沢川砂防堰堤群 柿木第１砂防堰堤改築（令和2年度完成予定） 砂防堰堤設計、用地取得1.0ha 等
岐阜県 | 越美山系直轄砂防事業 | 2021 | 高地谷第１砂防堰堤（令和3年度完成予定） 大谷川第３砂防堰堤（令和3年度完成予定） 揖斐川流木対策（令和5年度完成予定） 百々之木谷第１砂防堰堤（令和3年度完成予定） 下谷第２砂防堰堤（令和4年度完成予定） 三倉大谷第１砂防堰堤（令和4年度完成予定） ナンノ谷砂防堰堤１号改築（令和6年度完成予定） ナンノ谷砂防堰堤２号改築 村之谷第１砂防堰堤（令和4年度完成予定） 堂洞第１砂防堰堤（令和3年度完成予定） 揖斐川砂防施設改築 奥ノ洞砂防堰堤工群（令和5年度完成予定） バンタ川第１砂防堰堤 浅又川第１砂防堰堤改築（令和2年度完成予定） 西津汲第２砂防堰堤 北ノ谷砂防堰堤工群 根尾川流木対策（令和5年度完成予定） ガラン谷第１砂防堰堤（令和3年度完成予定） 天神堂岡谷第２砂防堰堤（令和6年度完成予定） アテガ平谷第１砂防堰堤（令和4年度完成予定） 蛇抜谷砂防堰堤工群 根尾川砂防施設改築 能郷谷第１砂防堰堤改築（令和2年度完成予定） 砂防堰堤設計、用地取得5.6ha 等
静岡県 山梨県 | 富士山直轄砂防事業 | 4151 | 大沢川源頭部 風祭上流堰堤工群（令和5年度完成予定） 風祭上流第２堰堤工群 春沢堰堤工群（令和4年度完成予定） 鞍骨沢第１支渓遊砂地工（令和5年度完成予定） 市兵衛沢第１支渓遊砂地工（令和3年度完成予定） 立堀沢遊砂地工（令和2年度完成予定） 凡夫川堰堤工群（令和4年度完成予定） 大久保沢堰堤工群（令和4年度完成予定） 千束第３堰堤工群（令和5年度完成予定） 一ノ竹沢砂防堰堤（令和2年度完成予定） 揚久保沢堰堤（令和6年度完成予定） 弓沢堰堤工群（令和7年度完成予定） 久遠寺堰堤工群 大沢川遊砂地（令和2年度完成予定） 栗ノ木沢砂防堰堤工群改築（令和3年度完成予定） 富士山南麓緊急減災対策工 砂防堰堤設計、用地取得6.1ha 富士山北麓緊急減災対策工 北麓遊砂地工群 砂防堰堤設計、用地取得0.7ha 等

## 地すべり対策事業
【地すべり対策事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
長野県 | 此田地区直轄地すべり対策事業 | 90 | 集水ボーリング工（令和2年度完成予定） 等
長野県 | 天竜川中流地区地すべり対策事業 | 540 | 工事用道路 等
静岡県 | 由比地区直轄地すべり対策事業 | 2205.6 | 排水トンネル工（令和4年度完成予定） 深礎工 等

## 海岸事業
【海岸事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
静岡県 | 富士海岸直轄海岸保全施設整備事業 | 2001.561 | 沼津工区 堤防補強（令和2年度完成予定） 原工区 堤防補強（令和2年度完成予定） 吉原工区 堤防補強（令和2年度完成予定）、養浜工 富士工区 堤防補強（令和2年度完成予定） 蒲原工区 離岸堤、養浜工 等
静岡県 | 駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業 | 2093.942 | 焼津工区 養浜工、 離岸堤（令和2年度完成予定） 大井川工区 堤防改良（令和2年度完成予定） 離岸堤、養浜工 住吉工区 堤防改良 榛原工区 堤防改良 等