## 河川事業
【河川事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
静岡県 | 狩野川直轄河川改修事業 | 1214 | 黄瀬川地区：築堤L=240m、樋管改良N=1基（令和4年度完成予定） 的場地区：用地取得 A=0.5ha、築堤L=160m （令和4年度完成予定） 徳倉地区：用地取得 A=0.4ha、河道掘削V=3千m3（令和5年度完成予定） 等
静岡県 | 安倍川直轄河川改修事業 | 261.7 | 安倍口地区：築堤L=100m（令和4年度完成予定） 下川原地区：河道掘削V=20千m3（令和7年度完成予定） 等
静岡県 | 大井川直轄河川改修事業 | 530.8 | 中島地区：河川防災ステーション備蓄資材 一式（令和3年度完成予定） 川尻地区：河川防災ステーション備蓄資材 一式（令和3年度完成予定） 神座地区：築堤L=150m（令和6年度完成予定） 等
静岡県 | 菊川直轄河川改修事業 | 625.7 | 菊浜地区：用地取得 A=0.1ha、高潮堤防L=150m（令和6年度完成予定） 半済地区：水門新設 N=1基、築堤L=170m（令和4年度完成予定） 高田地区：河道掘削 V=5千m3等
静岡県 長野県 | 天竜川直轄河川改修事業 | 1215.05 | 野部地区：低水護岸 L=120m 掛塚・飯田地区：河道掘削 V=80千m3 南方地区：用地取得 A=0.5ha、築堤 L＝150m 狐島地区：河道掘削 V=20千m3 山吹地区：護岸 L=100m 等
愛知県 | 豊川直轄河川改修事業 | 423 | 牛川地区：用地 A=0.2ha 暮川地区：用地 A=1.3ha、築堤 L=80m 等
愛知県 | 矢作川直轄河川改修事業 | 1324 | 岩津地区：築堤 L=260m（令和3年度完成予定） 細川地区：築堤 L=740m（令和3年度完成予定） 渡合地区：河道掘削 V=44千m3 等
岐阜県 愛知県 | 庄内川直轄河川改修事業 | 1517 | 豊岡地区：築堤 L=150m（令和4年度完成予定） 小田井地区：築堤 L=420m（令和5年度完成予定） 日比津地区：河道掘削 V=14千m3、用地取得 A=0.4ha 山田地区：等
愛知県 | 庄内川特定構造物改築事業 （ＪＲ新幹線庄内川橋梁） | 230 | 枇杷島地区：橋梁架替 一式 等
岐阜県 | 木曽川上流特定構造物改築事業 （新水門川排水機場） | 150.5 | 横曽根町：用地取得 A=3ha（令和15年度完成予定） 等 | 新規箇所
岐阜県 愛知県 三重県 | 木曽川直轄河川改修事業 | 5395.4 | 起地区：低水護岸（矢板）L=100m 源緑、松蔭・白鶏・城南：堤防耐震対策 一式 等
岐阜県 愛知県 三重県 | 長良川直轄河川改修事業 |  | 油島地区：河道掘削 V=57千m3 犀川遊水地地区：樋門改良N=2基（令和7年度完成予定） 長良川遊水地地区：用地取得 A=5ha 本郷～日置江地区：緊急用河川敷道路（渡河施設）N=2橋（令和3年度完成予定） 福原地区：河道掘削 V=57千m3 松之木地区：河道掘削 V=57千m3 等
岐阜県 三重県 | 揖斐川直轄河川改修事業 |  | 本阿弥新田地区：用地取得 A=1.5ha、浸透対策 L=690m 野中地区：樋管改良 N=2基（令和5年度完成予定） 江ノ橋地区：築堤L=700m（令和4年度完成予定） 船附地区：河道掘削 V=10千㎥、樋門 N=1基 深谷部地区：樋管改良 一式、築堤 L=240m 中州・香取地区：築堤 L=140m（令和5年度完成予定） 等
三重県 | 鈴鹿川直轄河川改修事業 | 579.35 | 山辺地区：用地取得 A=0.4ha 塩浜地区：河道掘削 V=15千m3等
三重県 | 雲出川直轄河川改修事業 | 684.3 | 舞出地区：浸透対策 L=480m（令和3年度完成予定） 須賀瀬地区：用地取得 A=0.6ha 等
三重県 | 櫛田川直轄河川改修事業 | 172.35 | 清水地区：用地取得 A=0.6ha、築堤 L=30m
三重県 | 宮川直轄河川改修事業 | 1224.4 | 田尻・河崎地区：排水機場ポンプ増強 N=1基 御薗地区：用地取得 A=0.4ha等
静岡県 | 狩野川総合水系環境整備事業 | 140.2 | 柿田地区：河床掘削 90m3 等 （令和7年度完成予定） 神島地区：高水敷整正 10,000m2 等
静岡県 | 大井川総合水系環境整備事業 | 27.9 | 宝来地区：モニタリング調査 1式 等 （令和8年度完成予定）
静岡県 長野県 | 天竜川総合水系環境整備事業 | 20.5 | 天竜川地区：モニタリング調査 1式（令和3年度完成予定）
愛知県 | 豊川総合水系環境整備事業 | 89 | 豊川下流部地区：ヨシ原再生0.35ha、干潟再生0.6ha 等
愛知県 | 矢作川総合水系環境整備事業 | 64.6 | 矢作川河口部地区：ヨシ原再生0.4ha、干潟再生0.4ha 等 （令和7年度完成予定）
岐阜県 愛知県 | 庄内川総合水系環境整備事業 | 35.1 | 庄内川上流部地区：レキ河原再生 1箇所 等
岐阜県 愛知県 三重県 | 木曽川総合水系環境整備事業 | 415.3 | 東加賀野井地区：樹木伐開 1,400m2 等 上之輪新田等地区：ヨシ原再生 200ｍ2 等 忠節地区：モニタリング調査 1式 万石地区：モニタリング調査 1式 等 東加賀野井地区：河道掘削 3,700m3 等 愛西地区：ワンド整備 1箇所 等 木曽・揖斐川河口部地区：水制工 1基 等 木曽・揖斐川河口部地区：養浜工 1,000m3 等
三重県 | 櫛田川総合水系環境整備事業 | 10.1 | 東黒部地区：モニタリング調査 1式 等 （令和5年度完成予定）
三重県 | 宮川総合水系環境整備事業 | 3.9 | 昼田地区：モニタリング調査 1式 等 （令和3年度完成予定）

## ダム事業
【ダム事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
長野県 | 三峰川総合開発事業 | 483 | 落石対策工事、モニタリング調査 等
岐阜県 | 新丸山ダム建設事業 | 10376 | 本体工事、転流工工事、付替道路工事 等
岐阜県 愛知県 | 矢作ダム再生事業 | 310 | 放流設備地質調査・解析、放流設備概略設計、環境調査 等
静岡県 愛知県 | 天竜川ダム再編事業 | 791 | 治水関係施設設計、堆砂対策施設設計、工事用道路工事 等
愛知県 | 設楽ダム建設事業 | 14942 | 本体工事（基礎掘削）、工事用道路工事、付替道路工事 等

## 砂防事業
【砂防事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
長野県 | 天竜川水系直轄砂防事業 | 4480 | 大久保谷川砂防堰堤（令和8年度完成予定） 熊倉沢砂防堰堤（令和3年度完成予定） コダマ入沢砂防堰堤（令和3年度完成予定） 黒川渓流保全工（令和8年度完成予定） 塩沢第2砂防堰堤（令和5年度完成予定） 北沢砂防堰堤（令和5年度完成予定） 赤笹沢砂防堰堤（令和8年度完成予定） 片倉地区砂防堰堤群 塩川床固工群（令和4年度完成予定） 鹿塩川渓流保全工 有道沢砂防堰堤（令和6年度完成予定） 銭沢砂防堰堤 枝久保沢砂防堰堤 太田切川床固工群 中田切渓流保全工 与田切床固工群 片桐松川床固工群（令和7年度完成予定） 町谷地区砂防堰堤群 古屋敷第2砂防堰堤（令和5年度完成予定） 小沢砂防堰堤改築（令和8年度完成予定） ツベタ沢砂防堰堤（令和4年度完成予定） カリデ沢砂防堰堤（令和5年度完成予定） コタシロ沢砂防堰堤改築（令和5年度完成予定） 小嵐第3砂防堰堤（令和5年度完成予定） コスマ沢砂防堰堤（令和7年度完成予定） 西山沢砂防堰堤（令和6年度完成予定） 天竜川上流砂防施設改築（令和4年度完成予定） 砂防設備設計、用地取得6ha 等
静岡県 | 安倍川水系直轄砂防事業 | 691 | 大谷山腹工（令和6年度完成予定） 有東木地区砂防堰堤工群（令和5年度完成予定） 安倍川管内砂防施設改築（令和4年度完成予定） 砂防設備設計、用地取得0.35ha 等
長野県 岐阜県 | 木曽川水系直轄砂防事業 | 2489 | 滑川遊砂工（令和4年度完成予定） 十王沢第3砂防堰堤（令和7年度完成予定） 板橋沢第1砂防堰堤（令和4年度完成予定） 大沢第1砂防堰堤（令和6年度完成予定） 滑川下流床固工群 下在砂防堰堤工群（令和7年度完成予定） 太田第1砂防堰堤（令和7年度完成予定） 猿沢第1砂防堰堤 矢垂沢砂防堰堤（令和7年度完成予定） 桂川第1砂防堰堤（令和4年度完成予定） 和合蛇抜沢沈砂地工 地蔵沢第1砂防堰堤（令和4年度完成予定） 与川第1砂防堰堤 上松管内砂防施設改築 川上流路工改築（令和3年度完成予定） 薬師沢第1砂防堰堤（令和4年度完成予定） 本谷砂防堰堤改築（令和7年度完成予定） 中津川第12砂防堰堤 和田沢砂防堰堤（令和5年度完成予定） 弥太洞第3砂防堰堤 アラクラ沢砂防堰堤（令和5年度完成予定） 新梨沢砂防堰堤（令和7年度完成予定） 中津川管内砂防施設改築（令和4年度完成予定） 砂防設備設計、用地取得用地取得6.7ha
岐阜県 | 庄内川水系直轄砂防事業 | 486 | 深田洞砂防堰堤（令和6年度完成予定） 厩ヶ洞砂防堰堤工群 町砂防堰堤（令和5年度完成予定） 一の洞第2砂防堰堤（令和3年度完成予定） 妻木管内里山砂防 妻木管内砂防施設改築（令和5年度完成予定） 砂防設備設計、用地取得2.6ha 等
静岡県 | 狩野川水系直轄砂防事業 | 755 | 上白岩砂防堰堤群（令和3年度完成予定） 松沢川砂防堰堤群（令和8年度完成予定） 柿木第1砂防堰堤改築（令和8年度完成予定） 砂防設備設計、用地取得1.131ha 等
岐阜県 | 越美山系直轄砂防事業 | 1643 | 高地谷第1砂防堰堤（令和3年度完成予定） 大谷川第3砂防堰堤（令和5年度完成予定） 揖斐川流木対策（令和5年度完成予定） 百々之木谷第１砂防堰堤 下谷第2砂防堰堤（令和3年度完成予定） 三倉大谷第1砂防堰堤（令和4年度完成予定） ナンノ谷砂防堰堤1号改築（令和6年度完成予定） ナンノ谷砂防堰堤2号改築 村之谷第1砂防堰堤（令和4年度完成予定） 堂洞第1砂防堰堤（令和7年度完成予定） 揖斐川砂防施設改築 奥ノ洞砂防堰堤工群（令和5年度完成予定） バンタ川第1砂防堰堤（令和8年度完成予定） 西津汲第2砂防堰堤 北ノ谷砂防堰堤工群 篠洞谷砂防堰堤（令和8年度完成予定） 根尾川流木対策（令和5年度完成予定） ガラン谷第1砂防堰堤（令和5年度完成予定） 天神堂岡谷第2砂防堰堤（令和6年度完成予定） アテガ平谷第1砂防堰堤（令和4年度完成予定） 蛇抜谷砂防堰堤工群（令和8年度完成予定） 根尾川砂防施設改築 砂防設備設計、用地取得6.1ha 等
静岡県 山梨県 | 富士山直轄砂防事業 | 3392 | 大沢川源頭部 風祭上流堰堤工群（令和5年度完成予定） 風祭上流第2堰堤工群（令和8年度完成予定） 春沢堰堤工群（令和4年度完成予定） 鞍骨沢第1支渓遊砂地工（令和5年度完成予定） 市兵衛沢第1支渓遊砂地工（令和4年度完成予定） 凡夫川堰堤工群（令和4年度完成予定） 大久保沢堰堤工群（令和4年度完成予定） 千束第3堰堤工群（令和5年度完成予定） 揚久保沢堰堤（令和6年度完成予定） 弓沢堰堤工群（令和7年度完成予定） 久遠寺堰堤工群（令和8年度完成予定） 富士砂防管内砂防施設改築（令和7年度完成予定） 富士山南麓緊急減災対策工 富士山北麓緊急減災対策工（令和3年度完成予定） 北麓遊砂地工群 砂防設備設計、用地取得17.33ha 等

## 地すべり対策事業
【地すべり対策事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
長野県 | 此田地区直轄地すべり対策事業 | 30 | 集水井工等
長野県 | 天竜川中流地区地すべり対策事業 | 448 | 集水井工 工事用道路 等
静岡県 | 由比地区直轄地すべり対策事業 | 1955.6 | 排水トンネル工（令和4年度完成予定） 深礎工 等

## 海岸事業
【海岸事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
静岡県 | 富士海岸直轄海岸保全施設整備事業 | 1661.991 | 吉原工区 養浜工 蒲原工区 離岸堤、養浜工
静岡県 | 駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業 | 1081.034 | 焼津工区 養浜工 大井川工区 離岸堤、養浜工 住吉工区 粘り強い海岸堤防 榛原工区 粘り強い海岸堤防